Приложение 6 к Заключению

Контрольно-счетной палаты Камчатского края

от 22.11.2017 № 29 /КСП

1. Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» (далее – ГП-1)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-1 составило 7805717,4 тыс. рублей, или 99,0 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 77864,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 243337,3 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 7847096,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5220277,1 тыс. рублей (66,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 8247693,6 тыс. рублей, или увеличен на 157259,7 тыс. рублей (1,9 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-1 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 4497624,8 тыс. рублей, или на 3750068,8 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-1, предусмотренного законопроектом, и на 11,7 тыс. рублей больше финансового обеспечения, предусмотренного паспортом ГП-1 в редакции, действующей на 10.07.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-1 включает 11 подпрограмм. В действующей на 10.07.2017 редакции ГП-1 утверждены 11 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 10 подпрограмм ГП-1.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-1 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Управление развитием отрасли» (39,6 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (0,2 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-1 в редакции, действующей на 10.07.2017 осуществляют 3 главных распорядителя, в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году – идентично.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по ГП-1 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 19 показателей (индикаторов) достигнуты плановые значения по 11 показателям (индикаторам), не достигнуты плановые значения по 8 показателям (индикаторам).

ГП-1 в 2017 и в 2018 годах предусмотрен 21 показатель (индикатор).

Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-1 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 1,9 %, в паспорте ГП-1 в редакции, действующей на 10.07.2017: 6 показателей (индикаторов) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 4 показателя (индикатора), 11 показателей (индикаторов) снижены, что является положительной динамикой. Так, снижены показатели смертности: материнская смертность на 0,3, младенческая смертность на 0,3, смертность от болезней системы кровообращения на 3, смертность от новообразований на 1,9 и др.; снижены показатели: количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни активный туберкулез, на 6,6; распространенность потребления табака среди детей и подростков на 1,4; распространенность потребления табака среди взрослого населения на 1,0 и др.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 595720,3 тыс. рублей, или 98,4 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 9427,3 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 36304,6 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 572266,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 344577,7 тыс. рублей (60,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 540870,4 тыс. рублей, или уменьшен на 67700,2 тыс. рублей (11,1 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 458651,4 тыс. рублей, или на 82219,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 1 (в 2017 году – 3 основных мероприятий): «Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей» - в сумме 6700,0 тыс. рублей; «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей» - в сумме 501187,0 тыс. рублей; «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» - в сумме 32983,4 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 3659,4 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 91056,6 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 446151,4 тыс. рублей.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в указанной выше таблице.

В 2016 году из 25 установленных показателей (индикаторов), плановые значения достигнуты по 23 показателям (индикаторам), по 2 показателям (индикаторам) плановые значения не достигнуты.

Подпрограммой 1 в 2017 году предусмотрено 28 показателей (индикаторов), в 2018 году 33 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 11,1 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 10.07.2017: 15 показателей (индикаторов) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 9 показателей (индикаторов); уменьшены 4 показателя (индикатора), а также установлено 5 дополнительных показателей (индикаторов).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство здравоохранения Камчатского края.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 2131412,6 тыс. рублей, или 99,1 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 20239,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 76915,1 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 2007906,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1356675,7 тыс. рублей (67,6 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 2170495,7 тыс. рублей, или увеличен на 85674,3 тыс. рублей (4,1%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 1953600,6 тыс. рублей, или на 216895,1 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 2 (в 2017 году – 3 основных мероприятий): «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем» - 1325179,6 тыс. рублей; «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи» - 570921,1 тыс. рублей; «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови» - 274394,9 тыс. рублей

По Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 17550,0 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 57403,9 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 2095541,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство здравоохранения Камчатского края.

В 2016 году из 18 установленных показателей (индикаторов), плановые значения достигнуты по 12 показателям (индикаторам), по 6 показателям (индикаторам), плановые значения не достигнуты.

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 18 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 4,1 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 10.07.2017: 4 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 11 показателей (индикаторов); уменьшены 3 показателя (индикатора).

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 3270315,1 тыс. рублей, или 99,9 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 102643,5 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 3127076,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2325378,2 тыс. рублей (74,4 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 3264420,6 тыс. рублей, или увеличен на 34700,2 тыс. рублей (1,1 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 382726,3 тыс. рублей, или на 2881694,3 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 3 (в 2017 году – 2 основных мероприятий): «Обеспечение деятельности системы здравоохранения» - 3127599,5 тыс. рублей; «Развитие информатизации в здравоохранении» - 119545,4 тыс. рублей; «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края» - 17245,7 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 141457,8 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 126842,1 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 2819732,7 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 176045,9 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 342,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство здравоохранения Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 22 установленных показателей (индикаторов), плановые значения достигнуты по 19 показателям (индикаторам), по 3 показателям (индикаторам) плановые значения не достигнуты.

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 22 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 34700,2 тыс. рублей, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 10.07.2017: 12 показателей (индикаторов) предусмотрены на уровне 2017 года; увеличены 7 показателей (индикаторов), уменьшены 3 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 239447,5 тыс. рублей, или 99,8 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 6200,8 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 231611,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 139932,2 тыс. рублей (60,4 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 209192,6 тыс. рублей, или уменьшен на 28619,7 тыс. рублей (12 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 224080,1 тыс. рублей, или на 14887,5 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 4 (в 2017 году – 2 основных мероприятий): «Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения» - 18749,4 тыс. рублей; «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» - 190443,2 тыс. рублей.

По Подпрограмме 4 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 101302,1 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 21211,1 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 85905,4 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 774,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство здравоохранения Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 10 установленных показателей (индикаторов), плановые значения достигнуты по 9 показателям (индикаторам), по 1 показателю (индикатору) плановое значение не достигнуто.

Подпрограммой 4 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 10 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 12 %, в паспорте Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 10.07.2017: 2 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне 2017 года; увеличены 4 показателя (индикатора), незначительно уменьшены 4 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

(далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 10821,3 тыс. рублей, или 99,8 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменен по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 11442,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2898,0 тыс. рублей (25,3 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 12935,6 тыс. рублей, или увеличен на 1492,9 тыс. рублей (13,0 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 11957,6 тыс. рублей, или на 978,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации основного мероприятия «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» Подпрограммы 5 по виду расхода «социальное обеспечение и иные выплаты населению» в размере 12935,6 тыс. рублей

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство здравоохранения Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 5 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 3 установленных показателей (индикаторов), плановое значение достигнуто по 1 показателю (индикатору), по 2 показателям (индикаторам) плановые значения не достигнуты.

Подпрограммой 5 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 13 %, в паспорте Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 10.07.2017 года, предусмотрено увеличение показателей (индикаторов) в положительной динамике: от 2,7 % до 19,2 %.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

(далее – Подпрограмма 6)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 6 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 6 составило 109322,3 тыс. рублей, или 97,8 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменен по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 116241,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 83930,0 тыс. рублей (72,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 138711,1 тыс. рублей, или увеличен на 22469,4 тыс. рублей (19,3 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 110943,1 тыс. рублей, или на 27768,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 6, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации основного мероприятия «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Подпрограммы 6 по виду расхода «предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в размере 138711,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство здравоохранения Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 6 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по 2 показателям (индикаторам),

Подпрограммой 6 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 19,3 %, в паспорте Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 10.07.2017 года, предусмотрено увеличение показателей (индикаторов) в положительной динамике.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

(далее – Подпрограмма 7)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 7 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-7 составило 389138,5 тыс. рублей, или 97,2 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 11407,7 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 снижен на 421,2 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 348667,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 243517,2 тыс. рублей (69,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 400130,9 тыс. рублей, или увеличен на 51042,5 тыс. рублей (14,6 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 7 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 359322,9 тыс. рублей, или на 40808,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 7, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации в 2018 году 2 основных мероприятий Подпрограммы 7 (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников» – 160980,8 тыс. рублей; «Меры социальной поддержки медицинских работников» – 239150,1 тыс. рублей.

По Подпрограмме 7 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 7733,9 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 6200,0 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению - 48315,1 тыс. рублей; капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 100000,0 тыс. рублей (в части приобретения жилых помещений в собственность Камчатского края для обеспечения служебными жилыми помещениями медицинских работников здравоохранения Камчатского края); предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 237881,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 7 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по пяти показателям (индикаторам) из шести.

Подпрограммой 7 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 9 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 7 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 14,6 %, в паспорте Подпрограммы 7 в редакции, действующей на 10.07.2017, четыре показателя установлены на уровне 2017 года, три показателя увеличены, два - уменьшены.

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

(далее – Подпрограмма 8)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 8 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-8 составило 700253,4 тыс. рублей, или 98,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 8087,0 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 757325,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 531900,5 тыс. рублей (70,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 802238,9 тыс. рублей, или увеличен на 44913,1 тыс. рублей (5,9 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 8 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 8 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 757364,3 тыс. рублей, или на 44874,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 8, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации в 2018 году 1 основного мероприятия Подпрограммы 8 (в 2017 году – 1 основное мероприятие): Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях - 802238,9 тыс. рублей.

По Подпрограмме 8 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: социальное обеспечение и иные выплаты населению – 151793,9 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 650445,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 8 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств: Министерство здравоохранения Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 8 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 8 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 8 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 5,9 %, в паспорте Подпрограммы 8 в редакции, действующей на 10.07.2017, показатели установлены на уровне 2016, 2017 годов.

Подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»

(далее – Подпрограмма 9)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 9 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-9 составило 359286,4 тыс. рублей, или 94,2 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 22209,8 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 снижен на 15000,0 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 369728,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 11553,1 тыс. рублей (3,1 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 410824,8 тыс. рублей, или увеличен на 26096,0 тыс. рублей (6,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 9 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 9 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 74605,4 тыс. рублей, или на 336219,4 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 9, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации в 2018 году 1 основного мероприятия Подпрограммы 9 (в 2017 году – 1 основное мероприятие): «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края» – 410824,8 тыс. рублей.

По Подпрограмме 9 Законопроектом предусмотрены расходы по капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности:

- Строительство педиатрического корпуса на 40 коек и 40 посещений в смену ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер» в г. Петропавловск-Камчатский- 82585,4 тыс. рублей;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в Камчатском крае Пенжинском муниципальном районе с. Аянка - 50520,4 тыс. рублей;

- Строительство офиса врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края (проектные работы) -  3736,0 тыс. рублей;

- Строительство Камчатской краевой больницы - 273983,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 9 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 9 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения не достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Следует отметить, что по Подпрограмме 9 Законом о бюджете на 2017 год предусмотрены расходы по капитальным вложениям 8-ми объектов государственной (муниципальной) собственности, 3 из которых переходящие на 2018 год, 1 объект - Строительство Камчатской краевой больницы (корректировка проекта), тогда как в паспорте Подпрограммы 9 в редакции, действующей на 10.07.2017, на 2017 год предусмотрен показатель «Ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг» со значением 5 зданий.

Также, по Подпрограмме 9 Законопроектом предусмотрены расходы по капитальным вложениям в 4-е объекта государственной (муниципальной) собственности, тогда как в паспорте Подпрограммы 9 в редакции, действующей на 10.07.2017, на 2018 год предусмотрен показатель «Ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг» со значением 5 зданий.

Таким образом, в 2017 и 2018 годах существуют риски невыполнения показателя «Ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг».

Подпрограммой 9 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 9 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 6,8 %, в паспорте Подпрограммы 9 в редакции, действующей на 10.07.2017, один показатель установлен на уровне 2017 года, один незначительно увеличен.

Подпрограмма «Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма Б)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы Б в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 снижен на 5852,0 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 304829,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 179914,6 тыс. рублей (59,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 297873,3 тыс. рублей, или уменьшен на 12808,5 тыс. рублей (4,1 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы Б в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы Б в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 164361,4 тыс. рублей, или на 133511,9 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы Б, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации в 2018 году следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы Б (в 2017 году – 3 основных мероприятий):

- Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи в Камчатском крае - 62003,1 тыс. рублей;

- Организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации - 234370,2 тыс. рублей;

- Развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники в Камчатском крае – 1500,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме Б Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами- 35522,3 тыс. рублей;

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд- 260555,0 тыс. рублей;

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 1500,0 тыс. рублей (в том числе, в части краевого инвестиционного мероприятия «Строительство вертолетных площадок при медицинских организациях»);

- иные бюджетные ассигнования – 296,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы Б в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств: Министерство здравоохранения Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме Б представлены в следующей таблице.

Подпрограммой Б в 2017 и 2018 годах предусмотрено 9 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы Б показал, что при снижении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 4,1 %, в паспорте Подпрограммы Б в редакции, действующей на 10.07.2017, два показатели снижены, семь незначительно увеличены.

2. Государственная программа Камчатского края «Развитие образования Камчатского края» (далее – ГП-2)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-2 составило 11618424,4 тыс. рублей, или 99,3 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 76045,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 0,1 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 11722595,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8658555,8 тыс. рублей (73,9 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 13243797,2 тыс. рублей, или увеличен на 1521201,5 тыс. рублей (13,0 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-2 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 12045857,9 тыс. рублей, или на 1197939,3 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-2, предусмотренного законопроектом.

В соответствии с проектом паспорта ГП-2 включает 5 подпрограмм. В действующей на 06.10.2017 редакции ГП-2 утверждены 5 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 5 подпрограмм ГП-2.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-2 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» (88,4 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» (0,01 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-2 в редакции, действующей на 06.10.2017 осуществляют 5 главных распорядителя, а в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году по 4 главным распорядителям.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по ГП-2 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

ГП-2 в 2017 и в 2018 годах предусмотрено 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 13,0 %, в паспорте ГП-2 в редакции, действующей на 06.10.2017: 3 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 2 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 10193295,9 тыс. рублей, или 99,3 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 69142,9 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 0,003 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 10330731,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7646404,0 тыс. рублей (74,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 11703183,5 тыс. рублей, или увеличен на 1372451,8 тыс. рублей (13,3 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 06.10.2017, в сумме 10596777,0 тыс. рублей, или на 1106406,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 9 основных мероприятий Подпрограммы 1 (в 2017 году – 9 основных мероприятий): «Развитие дошкольного образования» - в сумме 2552746,5 тыс. рублей; «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» - 6222539,2 тыс. рублей; «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей» – 1159630,9 тыс. рублей; «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» – 7120,0 тыс. рублей; «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников» – 74837,2 тыс. рублей; «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников» – 371393,0 тыс. рублей; «Развитие инфраструктуры общего  и дополнительного образования детей, в том числе участие в федеральном проекте «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы» - 1197452,7 тыс. рублей; «Социальные гарантии работникам подведомственных организаций» – 29813,0 тыс. рублей; «Обеспечение социальной поддержки обучающихся» – 87650,9 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 2150, тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению - 16432,7 тыс. рублей; капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности - 871938,3 тыс. рублей, (в том числе, в части краевых инвестиционных мероприятий: «Детский сад на 200 мест в  п. Ключи Усть-Камчатского района» - 264594,7 тыс. рублей; «Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе, г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь). Детский сад на 260 мест по ул. Дальневосточной» - 124917,0 тыс. рублей; «Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района» - 72313,6 тыс. рублей; «Детский сад в с. Тиличики Олюторского района» - 256616,8 тыс. рублей; «Сельский учебный комплекс школа-детский сад в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест» - 153496,1 тыс. рублей); межбюджетные трансферты - 9 421148,2 тыс. рублей, в том числе в части краевых инвестиционных мероприятий: «Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная» - 285000,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 1 378 197,8 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования - 13 316,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 4 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 1 в 2017 году и в 2018 году предусмотрено 13 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 13,3 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 06.10.2017: 7 показателей (индикаторов) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 6 показателей (индикаторов).

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования в

Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 1176314,4 тыс. рублей, или 99,5 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 5883,2 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 1136589,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 828896,5 тыс. рублей (72,9 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1261798,0 тыс. рублей, или увеличен на 125208,1 тыс. рублей (11,0%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 06.10.2017, в сумме 1199160,5 тыс. рублей, или на 62637,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 9 основных мероприятий Подпрограммы 2 (в 2017 году – 9 основных мероприятий): «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на «Эффективный контракт» с педагогическими работниками» - 859650,5 тыс. рублей; «Развитие системы среднего профессионального образования» - 13600,0 тыс. рублей; «Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа рабочих кадров» - 13950,0 тыс. рублей; «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования» - 1100,0 тыс. рублей; «Развитие региональной системы дополнительного профессионального образования» - 102018,8 тыс. рублей; «Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки» - 140776,6 тыс. рублей; «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» - 100117,9 тыс. рублей; «Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций» - 26084,2 тыс. рублей; «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в Камчатском крае» - 4500,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 30050,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 1231748,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 11,1 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 06.10.2017: 2 показателя (индикатор) предусмотрены на уровне показателя (индикатора) 2016 года; увеличены 3 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 121648,5 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 115727,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 79856,3 тыс. рублей (69,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 115757,9 тыс. рублей, или увеличен на 30,3 тыс. рублей по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 06.10.2017, в сумме 108041,3 тыс. рублей, или на 7716,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 2-х основных мероприятий Подпрограммы 3 (в 2017 году – 2 основных мероприятий): «Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования и науки Камчатского края» - 5967,5 тыс. рублей; «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования» - 109790,4 тыс. рублей

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами - 4763,0 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 1204,5 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 12396,5 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 97394,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство образования и молодежной политики Камчатского края.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 7 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 30,3 тыс. рублей, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 06.10.2017: 4 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 3 показателя (индикатора).

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

Подпрограмма «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 1000,0 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 02.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 1063,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 411,2 тыс. рублей (38,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1330,0 тыс. рублей, или увеличен на 267,0 тыс. рублей (25,1 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 06.10.2017, в сумме 924,8 тыс. рублей, или на 405,2 тыс. рублей меньше финансовому обеспечению реализации Подпрограммы 4, предусмотренному законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 4 (в 2017 году – 1 основное мероприятие): «Содействие ученным Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона» в общей сумме 1330,0 рублей (на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство образования и молодежной политики Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения по показателю (индикатору): по одному показателю достигнуты и по 1 показателю не достигнуты.

Подпрограммой 4 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 25,1 %, в паспорте Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 06.10.2017 показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования»

(далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 126165,7 тыс. рублей, или 99,2 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1016,7 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 138483,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 102987,9 тыс. рублей (74,4 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 161727,7 тыс. рублей, или увеличен на 23244,2 тыс. рублей (16,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 06.10.2017, в сумме 140954,3 тыс. рублей, или на 20773,4 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 5 (в 2017 году – 1 основное мероприятие): «Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы» в сумме 158102,7 тыс. рублей; «Другие вопросы в области образования» в сумме 470,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 5 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами - 95641,1 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 17459,2 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 48497,4 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования - 130,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство образования и молодежной политики Камчатского края.

Показатели (индикаторы) в 2016 – 2018 годах по Подпрограмме 5 не предусмотрены.

3. Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» (далее – ГП-3)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-3 составило 823292,6 тыс. рублей, или 96,1 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 33586,6 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 30080,0 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 1087366,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 791340,7 тыс. рублей (72,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1013760,3 тыс. рублей, или уменьшен на 103686,1 тыс. рублей (9,3 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-3 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 864350,7 тыс. рублей, или на 149409,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-3, предусмотренного законопроектом, и идентично финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-3 в редакции, действующей на 10.07.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-3 включает 6 подпрограмм. В действующей редакции на 10.07.2017 ГП-3 утверждены 5 подпрограмм. Законопроект предусматривает добавление Подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры». Финансовое обеспечение на 2018 год предусмотрено по 6 подпрограмм ГП-3.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-3 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» (27,6 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» (3,6 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-3 в редакции, действующей на 10.07.2017, как и в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по ГП-3 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 5 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 2 показателям (индикаторам).

ГП-3 в 2017 и в 2018 годах предусмотрено 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-3 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 9,3 %, в паспорте ГП-3 в редакции, действующей на 10.07.2017: 1 показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года; увеличены 4 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Наследие»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 193944,9 тыс. рублей, или 100 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 13964,9 тыс. рублей (6,4 %) по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 204314,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 157873,6 тыс. рублей (77,3 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 233037,5 тыс. рублей, или увеличен на 14758,4 тыс. рублей (6,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 196434,7 тыс. рублей, или на 36602,8 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 1 (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края» - в сумме 4500,0 тыс. рублей; «Развитие библиотечного дела» - в сумме 158914,2 тыс. рублей; «Развитие музейного дела» в сумме 69623,3 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 5410,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 122,5 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным, учреждениям и иным некоммерческим организациям – 227505,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств – Министерство культуры Камчатского края и Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 9 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 1 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 9 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 6,8 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 10.07.2017: 1 показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года; увеличены 8 показателей (индикаторов).

Подпрограмма «Искусство»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 189193,7 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 204162,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 151329,1 тыс. рублей (74,1 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 213259,8 тыс. рублей, или увеличен на 9096,9 тыс. рублей (4,5 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 197246,4 тыс. рублей, или на 16013,4 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 2 (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Поддержка и развитие исполнительских искусств» - 211759,8 тыс. рублей; «Проведение мероприятий международного, межрегионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры» - 1500,0 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий по Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены средства в сумме 213259,8 тыс. рублей по виду расходов - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство культуры Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 4 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 2 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 4 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 4,5 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 10.07.2017, все показатели (индикаторы) увеличены.

Подпрограмма «Традиционная культура и народное творчество»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 78113,5 тыс. рублей, или 100 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 84069,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 61183,2 тыс. рублей (72,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 89303,7 тыс. рублей, или увеличен на 5234,7 тыс. рублей (6,2 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 82460,2 тыс. рублей, или на 6843,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 3 (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края» - 415,0 тыс. рублей; «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни» - 88888,7 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 1065,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 450,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 87788,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2017 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство культуры Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 5 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 6,2 %, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 10.07.2017: 2 показателя (индикатор) предусмотрены на уровне показателя (индикатора) 2017 года; увеличены 3 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Образование с сфере культуры»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 149470,2 тыс. рублей, или 100 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 151924,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 109751,9 тыс. рублей (72,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 161985,4 тыс. рублей, или увеличен на 10061,0 тыс. рублей (6,6 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 152675,1 тыс. рублей, или на 9310,3 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 4 (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Развитие системы образования в сфере культуры и искусства» - 159085,4 тыс. рублей; «Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи по созданию условий для их творческого развития» - 2900,0 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий по Подпрограмме 4 Законопроектом предусмотрены средства в сумме 161985,4 тыс. рублей по виду расходов - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство культуры Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 3 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 4 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 6,6 %, в паспорте Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 10.07.2017: 2 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличен 1 показатель (индикатор).

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 212570,3 тыс. рублей, или 86,4 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 33586,6 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 16115,1 тыс. рублей (3,5 %) по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 442895,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 311202,9 тыс. рублей (70,3 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 279983,7 тыс. рублей, или уменьшен на 179027,2 тыс. рублей (39,0 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 235534,3 тыс. рублей, или на 44449,4 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 6 основных мероприятий Подпрограммы 5 (в 2017 году – 7 основных мероприятий, в 2018 году не предусмотрено финансовое обеспечение основного мероприятия «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда»): «Развитие системы управления в сфере культуры» - 48232,6 тыс. рублей; «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» - 209664,3 тыс. рублей; «Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края» - 19114,3 тыс. рублей; «Развитие цифрового контента в сфере культуры» - 1477,5 тыс. рублей; «Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры» - 100,0 тыс. рублей; «Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также имиджевых и торжественных мероприятий» - 1395,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 5 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 39344,0 тыс. рублей; закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 11917,6 тыс. рублей; капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в части краевых инвестиционных мероприятий на строительство Камчатского театра кукол г. Петропавловск-Камчатский – 172338,3 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 38529,1 тыс. рублей, в том числе субсидии Петропавловск-Камчатскому городскому округу в части краевых инвестиционных мероприятий на реконструкцию здания МАУК «Городской дом культуры СРВ» - 37326,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 17783,7 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 71,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство культуры Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края, Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 5 представлены в следующей таблице.

В 2016 году достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 5 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 4 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 39 %, в паспорте Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 10.07.2017: 1 показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года; увеличены 3 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

(далее – Подпрограмма 6)

Законопроектом предусмотрено дополнение на 2018 год Подпрограммы 6, объем бюджетных ассигнований на 2018 год по которой предусмотрен в сумме 36190,1 тыс. рублей.

Паспортом Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 10.07.2017, финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в 2018 году не предусмотрено.

В рамках реализации Подпрограммы 6 законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 2 основных мероприятий, ранее предусмотренных в Подпрограмме 5: «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ» - 30641,6 тыс. рублей и «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры» - 5548,5 тыс. рублей.

Следует отметить, что паспортом ГП-3 по Подпрограмме 5 в редакции, действующей на 10.07.2017, предусмотрено также одно из основных мероприятий с идентичным наименованием, что и Подпрограмма 6 - «Развитие инфраструктуры в сфере культуры». Однако, законопроектом основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» (с объемом финансирования 209664,3 тыс. рублей) не исключено из основных мероприятий Подпрограммы 5.

Таким образом, потребуется внесение изменений в законопроект в части исключения основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» из Подпрограммы 5. Кроме того, с учетом внесенных изменений, потребуется приведение в соответствие показателей (индикаторов) по подпрограммам 5 и 6.

По Подпрограмме 6 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: межбюджетные трансферты – 20795,1 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 15395,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять главный распорядитель бюджетных средств - Министерство культуры Камчатского края.

4. Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки» (далее – ГП-4)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-4 составило 20466,4 тыс. рублей, или 98,4 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 331,2 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 21179,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 14035,6 тыс. рублей (66,3 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 33212,0 тыс. рублей, или увеличен на 12033,0 тыс. рублей (в 1,6 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-4 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 18968,0 тыс. рублей, или на 14244,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-4, предусмотренного законопроектом.

В действующей на 25.07.2017 редакции ГП-4 утверждены 4 подпрограммы: «Семья и дети Камчатки», «Дети – инвалиды», «Детство без жестокости и насилия», «Не оступись!». Однако, согласно законопроекту на 2018 года, а также проекту паспорта в ГП-4 предусмотрены изменения: исключены 4 вышеуказанные подпрограммы и включены 3 новых подпрограммы («Семья», «Особый ребенок», «Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия»).

Финансовое обеспечение реализации ГП-4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году (как и согласно паспорту ГП-4 в редакции, действующей в 2017 году, и проекту паспорта на 2018 год) будут осуществлять 6 главных распорядителей бюджетных средств.

Состав и динамика показателя (индикатора) на 2016 – 2018 годы по ГП-4 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлена в одном показателе и отражено в следующей таблице.

В 2016 году плановое значение по показателю (индикатору) выполнено.

ГП-4 в 2017 и в 2018 годах предусмотрен 1 показатель (индикатор).

Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-4 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 56,8 %, в паспорте ГП-4 (в редакции от 31.07.2017 № 308-П) показатель (индикатор) не изменяется.

Необходимо отметить, что в ходе анализа ГП-4 (в редакции от 31.07.2017 № 308-П), проведенного Контрольно-счетной палатой Камчатского края, установлено, что согласно п. 4 части 2.6. Методических указаний № 598-П используемые в программе показатели (индикаторы) должны соответствовать ряду требований, в том числе адекватности (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи). При этом, по показателю «Суммарный коэффициент рождаемости» значение не подлежит изменению в течение всего срока реализации с 2018 года по 2020 год (равно 1,85). Соответственно, говорить о прогрессе не представляется возможным. Кроме того, согласно разделу 6 Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 20.06.2017 № 1298-р, предполагается к 2020 году добиться стабилизации численности населения Дальневосточного федерального округа, в том числе повысив значение суммарного коэффициента рождаемости до 1,983. На основании изложенного, по мнению Контрольно-счетной палаты, целесообразно устанавливать значения показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» приближенные к значениям вышеназванной Концепции.

В настоящее время подготовлен проект распоряжения Правительства Камчатского края о внесении изменений (в части пересмотра суммарного коэффициента рождаемости для Камчатского края к 2020 году до 1,93) в План мероприятий Камчатского края по повышению рождаемости на период 2017-2020 и 2025 годы, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 08.10.2014 № 443-РП.

В связи с изменением количества подпрограмм и их наименований провести корректный анализ в разрезе подпрограмм не представляется возможным.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы 3 (на 2018 год) и подпрограмм 3,4 (2016-2017 годы) представлены в следующей таблице.

По ГП-4 законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 8 основных мероприятий (в 2017 году – 13 основных мероприятия), из них:

- по Подпрограмме 1 предусмотрено 2 основных мероприятий (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей и ответственного родительства» в сумме 6757,0 тыс. рублей и «Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семей с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми» в сумме 3490 тыс. рублей;

- по Подпрограмме 2 предусмотрено 3 основных мероприятий (в 2017 году – 5 основных мероприятия): «Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологий в реабилитационном процессе» в сумме 9348,0 тыс. рублей, «Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями» в сумме 3270,0 тыс. рублей и «Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии» в сумме 2592,0 тыс. рублей;

- по Подпрограмме 3 предусмотрено 3 основных мероприятий (в 2017 году – 3 основных мероприятия по Подпрограмме 3 и 3 основных мероприятия по Подпрограмме 4): «Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия» в сумме 4339,0 тыс. рублей, «Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию» в сумме 2195,0 тыс. рублей и «Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми» в сумме 1221,0 тыс. рублей.

В разрезе видов расходов по ГП-4 предусмотрены следующие: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 2604,0 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 4394,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 26210,0 тыс., из них по подпрограммам:

- по Подпрограмме 1: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 2604,0 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 394,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 7245,0 тыс. рублей;

- по Подпрограмме 2: социальное обеспечение и иные выплаты населению – 4000,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 11210,0 тыс. рублей;

- по Подпрограмме 3: предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 7755,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 ГП-4 согласно паспорту (в редакции от 31.07.2017 № 308-П) будет осуществляться 5 главными распорядителями (Министерство социального развития и труда, Министерство образования и молодежной политики, Министерство культуры, Министерство спорта, Агентство записи актов гражданского состояния). В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018 год реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться 4 главными распорядителями бюджетных средств (не предусмотрено Агентство записи актов гражданского состояния).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 ГП-4 как соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018 год, так и согласно паспорту Подпрограммы 2 (в редакции от 31.07.2017 № 308-П) будет осуществляться 3 главными распорядителями (Министерство социального развития и труда, Министерство образования и молодежной политики, Министерство здравоохранения).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 ГП-4 как соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018 год, так и согласно паспорту Подпрограммы 3 (в редакции от 31.07.2017 № 308-П) будет осуществляться 2 главными распорядителями (Министерство социального развития и труда и Министерство образования и молодежной политики).

Анализ показателей (индикаторов) по подпрограммам показал, что в 2016-2017 годах предусматривалось всего 14 показателей, на 2018 год – 11.

Из таблицы видно, что только 3 из указанных показателей идентичны: «Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае», «Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью, в Камчатском крае», «Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в Камчатском крае». В связи с чем анализ значений в 2016-2018 годах проведен по 3 указанным показателям, который показал их положительную динамику:

5. Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» (далее – ГП-5)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-5 составило 6814095,5 тыс. рублей, или 99,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 7557,9 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 72864,8 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 6920325,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5171986,2 тыс. рублей (74,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 7481599,0 тыс. рублей, или увеличен на 488408,3 тыс. рублей (7,0 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-5 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 7430309,7 тыс. рублей, или на 51289,3 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-5, предусмотренного законопроектом, но на 658060,6 тыс. рублей больше финансового обеспечения, предусмотренного паспортом ГП-5 в редакции, действующей на 10.07.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-5 включает 7 подпрограмм. В действующей на 10.07.2017 редакции ГП-5 утверждены 7 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 7 подпрограмм ГП-5.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-5 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» (69,2 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» (0,01 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-5 в редакции, действующей на 10.07.2017, как и в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 11 главных распорядителя бюджетных средств.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по ГП-5 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 2 показателей (индикаторов) не достигнуто плановое значение по 1 показателю (индикатору).

ГП-5 в 2017 и в 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-5 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 7,0 %, в паспорте ГП-5 в редакции, действующей на 10.07.2017: 1 показатель (индикатор) увеличен; 1 показатель (индикатор) снижен.

Подпрограмма «Старшее поколение в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 35069,5 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 33152,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 24774,7 тыс. рублей (74,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 37943,0 тыс. рублей, или увеличен на 4790,4 тыс. рублей (14,4 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 32128,5 тыс. рублей, или на 5814,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 4 основных мероприятий Подпрограммы 1 (в 2017 году – 5 основных мероприятий): «Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста» - 2000,0 тыс. рублей; «Укрепление здоровья граждан пожилого возраста» - 34895,0 тыс. рублей; «Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста» - 475,0 тыс. рублей; «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» - 573,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 100,0 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 31450,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 6393,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 4 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 2 показателей (индикаторов) не достигнуто плановое значение по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 1 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 14,4 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 10.07.2017, все показатели (индикаторы) увеличены.

Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 4967719,0 тыс. рублей, или 99,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 4434,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 71082,5 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 4962052,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3730545,5 тыс. рублей (75,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 5177438 тыс. рублей, или увеличен на 144303,5 тыс. рублей (2,9 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 4950231,1 тыс. рублей, или на 227206,9 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 5 основных мероприятий Подпрограммы 2 (в 2017 году – 5 основных мероприятий): «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 1058013,3 тыс. рублей; «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края» - 1871450,7 тыс. рублей; «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» - 556957,4 тыс. рублей; «Реализация мер социальной поддержки семей с детьми» - 1626889,1 тыс. рублей; «Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» - 64127,5 тыс.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупку товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 52842,7 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 4686937,9 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 347628,3 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 90029,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 2 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 2,9 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 10.07.2017, все показатели (индикаторы) увеличены.

Подпрограмма «Доступная среда в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 34397,1 тыс. рублей, или 99,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 17,9 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 46395,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 39054,6 тыс. рублей (84,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 39759,8 тыс. рублей, или уменьшен на 6635,2 тыс. рублей (14,3 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 12920,0 тыс. рублей, или на 26839,8 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 3 (в 2017 году – 4 основных мероприятия): «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» - 29647,8 тыс. рублей; «Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)» - 9727,0 тыс. рублей; «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного  отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» - 385,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 1246,8 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 448,2 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 9890,5 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 27674,3 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 500,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 8 главных распорядителей бюджетных средств: Министерство образования и молодежной политике Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 18 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 19 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 14,3 %, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 10.07.2017, все показатели (индикаторы) увеличены.

Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 77354,4 тыс. рублей, или 99,2 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 640,7 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 729,0 тыс. рублей (1,2 %) по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 62502,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 38999,7 тыс. рублей (62,4 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 323715,3 тыс. рублей, или увеличен на 260484,0 тыс. рублей (в 5,2 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 35382,6 тыс. рублей, или на 288332,7 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 4 (в 2017 году – 4 основные мероприятия): «Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)» - 257286,0 тыс. рублей; «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан» - 43880,3 тыс. рублей; «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан» - 22549,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 4 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в части краевых инвестиционных мероприятий – 257286,0 тыс. рублей (Дом – интернат для психически больных на 400 мест (проектные работы) 38958,0 тыс. рублей, строительство нового корпуса КГАСУ СО «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 218328,0 тыс. рублей); предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 66429,3 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство строительства Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

В 2016 году достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 4 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 года в 5,2 раза, в паспорте Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 10.07.2017: 1 показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года увеличены 2 показателя (индикатора).

Контрольно-счетная палата отмечает, что при планировании расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в части инвестиционных мероприятий расходы запланированы только на 2018 год, на плановый период 2019-2020 годы финансовое обеспечение на строительство нового корпуса КГАСУ СО «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не предусмотрено. Также проектом паспорта ГП-5, принимая во внимание расходы на инвестиционные мероприятия, показатели (индикаторы) имеют нулевое значение.

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 14671,7 тыс. рублей, или 99,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 22,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 411,0 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 14986,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 14084,9 тыс. рублей (94 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 17680,0 тыс. рублей, или увеличен на 2282,3 тыс. рублей (14,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2017 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 10993,8 тыс. рублей, или на 6686,2 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 5 (в 2017 году – 3 основных мероприятия): «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях» - 15980,0 тыс. рублей; «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка» - 1100,0 тыс. рублей; «Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию» 600,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 1500,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 2800,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 13380,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 4 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 5 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 11 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 4 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 5 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 9 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 14,8 %, в паспорте Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 10.07.2017, все показатели (индикаторы) увеличены.

Подпрограмма «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 6 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 6 составило 761,8 тыс. рублей, или 100,0 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 0,2 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 832,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 477,6 тыс. рублей (57,4 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 828,7 тыс. рублей, или уменьшен на 3,8 тыс. рублей (0,5 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 591,0 тыс. рублей, или на 237,7 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 6, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 6 (в 2017 году – 4 основных мероприятия): «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края» - 487,7 тыс. рублей; «Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения» - 16,0 тыс. рублей; «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» - 325,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 6 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 221,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 487,7 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования - 120,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство социального развития и труда Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 6 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 12 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 3 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 6 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 12 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 0,5 %, в паспорте Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 10.07.2016: 2 показатели (индикаторы) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 5 показателей (индикаторов). По 5 показателям наблюдается положительная динамика по снижению, в том числе по показателям: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходов - на 1,0 единиц; численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности - на 1 рабочий день и более на 5,0 единиц; количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего – 0,5 единиц; численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условий труда – 148,0 единиц; удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, об общей численности работников – на 0,1 единиц.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 7)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 7 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 7 составило 1684122,0 тыс. рублей, или 99,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 2432,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 642,4 тыс. рублей (0,04 %) по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 1800404,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1324049,3 тыс. рублей (73,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1884234,2 тыс. рублей, или увеличен на 83187,2 тыс. рублей (4,6 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 7 в редакции, действующей на 10.07.2017, в сумме 1730002,1 тыс. рублей, или на 154232,1 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 7, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 7 основных мероприятий Подпрограммы 7 (в 2017 году – 7 основных мероприятия): «Финансовая поддержка подведомственных учреждений» - 1741230,0 тыс. рублей; «Проведение тематических мероприятий» - 6371,8 тыс. рублей; «Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края» - 89553,9 тыс. рублей; «Повышение престижа профессии «Социальный работник» в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае» - 300,0 тыс. рублей; «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания» - 29198,0 тыс. рублей; «Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае» - 426,5 тыс. рублей; «Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» – 17154,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 7 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 296397,2 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 61578,7 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 46352,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 1479491,0 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 415,3 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство социального развития и труда Камчатского края.

Показатели (индикаторы) в 2017 – 2018 годах по Подпрограмме 7 не предусмотрены.

6. Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» (далее – ГП-6)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-6 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-6 составило 484674,3 тыс. рублей, или 97,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 10854,3 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 1958,5 тыс. рублей (0,4 %) и составил 532321,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 353629,8 тыс. рублей (64,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 549845,1 тыс. рублей, или увеличен на 19482,4 тыс. рублей (3,7 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Данное увеличение обусловлено, в основном, за счет увеличения объема ассигнований на реализацию подпрограмм ГП-6 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» и «Обеспечение реализации Государственной программы».

Финансовое обеспечение реализации ГП-6 в 2017 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 513939,9 тыс. рублей, или на 19482,4 тыс. рублей (3,7 %) больше финансового обеспечения реализации ГП-6, предусмотренного законопроектом, и идентично финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-6 в редакции, действующей на 11.10.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-6 включает 7 подпрограмм в 2017 году - 6 подпрограмм). Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 7 подпрограмм ГП-6 (не предусмотрено финансовое обеспечение подпрограммы 5 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края, на 2016 год»).

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-6 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (88,5 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае» и «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» (0,05 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-6 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство образования и молодежной политики Камчатского края и Агентство по занятости населения и миграционной политики Камчатского края.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 435989,3 тыс. рублей, или 98,6 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 6054,3 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 1958,6 тыс. рублей (0,5 %) по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 456580,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 315738,0 тыс. рублей (69,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 486869,8 или увеличен на 32247,7 тыс. рублей (7,1 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 11,102017, в сумме 452475,6 тыс. рублей, или на 34394,2 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 1: «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в сумме 74530,3 тыс. рублей; «Социальные выплаты безработным гражданам» в сумме 139858,2 тыс. рублей; «Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения» в сумме 272481,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 237362,0 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 68773,2 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению - 170064,1 тыс. рублей; межбюджетные трансферты - 7000,0 тыс. рублей; Иные бюджетные ассигнования - 3670,6 тыс. рублей.

В 2016 году из 10 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 3 показателю (индикатору). Подпрограммой 1 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 9 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2017 год на 7,1 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 11.10.2017: 4 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 3 показателя (индикатора); (индикаторам) наблюдается положительная динамика по снижению 2-х показателей: «Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости» и «Доля безработных граждан, которым назначено пособие по безработице, от общего количества незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске работы».

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

Подпрограмма «Управление миграционными потоками в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 101,0 тыс. рублей, или 57,4 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 75,0 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 240,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 60,0 тыс. рублей (25,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 240,0 тыс. рублей, или не изменился по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 11.10.2017, в сумме 3314,8 тыс. рублей, или на 3074,8 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 2 – «Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае» на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2015 – 2017 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 2 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрен один показатель (индикатор).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при неизменном объеме бюджетных ассигнований на 2017 год, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 11.10.2017: увеличен 1 показатель (индикатор).

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом,

на 2014 – 2017 годы»» (далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 4145,2 тыс. рублей, или 97,2 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 120,8 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 5429,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3174,7 тыс. рублей (58,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 5063,5 тыс. рублей, или уменьшен на 366,1 тыс. рублей (6,7 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017, не предусмотрено, или на 5063,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 3: «Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в сумме 4913,5 тыс. рублей; «Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае» в сумме 150,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 200,0 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 1209,0 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 3654,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 8 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателям (индикаторам). В 2017 году предусмотрено 8 показателей (индикаторов).

Подпрограммой 3 в 2018 году предусмотрен 1 показатель (индикатор) – «Доля участников Программы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственных бизнес, от общего числа участников Программы», при этом финансирование программы, согласно законопроекту, запланированы по 2-м основным мероприятиям на общую сумму 5063,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 43240,2 тыс. рублей, или 99,6 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 177,8 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 0,1 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 79880,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 33874,7 тыс. рублей (67,9 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 56424,5 тыс. рублей, или увеличен на 6543,5 тыс. рублей (13,1 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 11.10.2017, в сумме 55393,3 тыс. рублей, или на 6543,5 тыс. рублей (на 13,1 %) меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 4: «Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда, дополнительные выплаты и компенсации с учетом страховых взносов» в сумме 51089,0 тыс. рублей; «Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд» в сумме 5335,5 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами - 51089,0 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 5300,0 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 35,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2017 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

Показатели (индикаторы) в 2016 – 2018 годах по Подпрограмме 4 не предусмотрены.

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015 – 2018 годы» (далее – Подпрограмма 6)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 6 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 6 составило 1198,7 тыс. рублей или 21,3 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 4426,3 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 20150,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 782,5 тыс. рублей (3,9 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 947,3 тыс. рублей, или уменьшен на 19202,7 тыс. рублей (в 21,3 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 11.10.2017, в сумме 947,3 тыс. рублей или 100,0 % финансового обеспечения реализации Подпрограммы 6, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 6 – «Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов» на иные бюджетные ассигнования.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 6 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 6 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 2 показателям (индикаторам). В 2017 году предусмотрено 6 показателей (индикаторов).

Подпрограммой 6 в 2018 году предусмотрено 5 показателей (индикаторов), один показатель исключен, в сравнении с показателями 2017 года.

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2017 год в 21,3 раза, в паспорте Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 11.10.2017: 3 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; 2 показателя (индикатора) уменьшены.

Подпрограмма «Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 7)

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 40,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 150,0 тыс. рублей, или увеличен на 110,0 тыс. рублей (в 3,8 раз) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 7 в редакции, действующей на 11.10.2017, в сумме 150,0 тыс. рублей или 100,0 % финансового обеспечения реализации Подпрограммы 6, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 7 – «Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения» на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 7 представлены в следующей таблице.

Подпрограммой 7 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2017 год в 3,8 раз, в паспорте Подпрограммы 7 в редакции, действующей на 11.10.2017 ар всем 3 показателям (индикаторам) предусмотрено увеличение.

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» (далее – Подпрограмма 8)

Законопроектом и паспортом программы от 11.10.2017 объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 150,0 тыс. рублей - на основное мероприятие «Повышение уровня информированности инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения» (на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 8 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 8 представлены в следующей таблице.

Подпрограммой 8 в 2018 году предусмотрено 15 показателей (индикаторов), в том числе: 12 показателей предусмотрены на уровне показателей 2017 года; 3 показателя увеличены.

7. Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» (далее – ГП-7)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-7 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-7 составило 1516813,7 тыс. рублей, или 90,7 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 156077,8 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 31382,0 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 1983019,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1373933,8 тыс. рублей (70,4 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1740386,6 тыс. рублей, или уменьшен на 211251,1 тыс. рублей (10,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-7 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 1307279,23 тыс. рублей, или на 433107,4 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-7, предусмотренного законопроектом, и на 17597,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения, предусмотренного паспортом ГП-7 в редакции, действующей на 23.10.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-7 включает 6 подпрограмм. В действующей на 23.10.2017 редакции, ГП-7 утверждены 6 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 6 подпрограмм ГП-7.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-7 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (51,6 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Обеспечение реализации Программы» (2,3 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-7 в редакции, действующей на 23.10.2017, осуществляют 5 главных распорядителя, в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году - 5 главных распорядителей.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 55823,7 тыс. рублей, или 99,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 53,7 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 составил 22473,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 20785,7 тыс. рублей (92,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 40300 тыс. рублей, или увеличен на 17826,4 тыс. рублей (в 1,7 раз) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 23.10.2017, в сумме 9270,3 тыс. рублей, или на 31029,7 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 1 (в 2017 году – 3 основных мероприятия): «Мероприятие по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом» – в сумме 5000 тыс. рублей; «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» - в сумме 32800 тыс. рублей; «Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» - в сумме 2500 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 100,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты - 9684,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 30516,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств: Министерство спорта Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 1 в 2017 году и в 2018 году предусмотрено 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 79,3 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 23.10.2017: 4 показателя (индикатора) увеличены; 1 остался на уровне показателя (индикатора) 2017 года.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 779679,3 тыс. рублей, или 93,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 51413,6 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 снижен на 4000,0 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 903704,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 704252,4 тыс. рублей (77,9 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 898822,6 тыс. рублей, или снижен на 8881,5 тыс. рублей (1,0 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 23.10.2017, в сумме 758753,9 тыс. рублей, или на 140068,7 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 2 (в 2017 году – 3 основных мероприятий): «Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва» – 68965,9 тыс. рублей; «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта» – 826526,7 тыс. рублей; «Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта» – 3330,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 245,0 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 8450,9 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 3700,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 886426,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств: Министерство спорта Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по 6 показателям (индикаторам) из предусмотренных 7.

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 7 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 1,0 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 23.10.2017, все показатели увеличены.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 42939,0 тыс. рублей, или 96,5 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1554,9 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 44108,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 32681,0 тыс. рублей (74,1 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 40276,3 тыс. рублей, или снижен на 3832,4 тыс. рублей (8,7 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 23.10.2017, в сумме 54491,7 тыс. рублей, или на 10215,4 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 1 основного мероприятия Подпрограммы 3 (аналогично 2017 году): «Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края» - 40276,3 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 31700 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 8456,3 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 120,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств: Министерство спорта Камчатского края.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 не предусмотрены.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» (далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 211253,9 тыс. рублей, или 67,5 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 101890,1 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 16484,0 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 322943,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 165767,8 тыс. рублей (51,3 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 277662,1 тыс. рублей, или снижен на 28797,7 тыс. рублей (9,4 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 23.10.2017, в сумме 175394,6 тыс. рублей, или на 102267,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечению реализации Подпрограммы 4, предусмотренному законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации трех основных мероприятий Подпрограммы 4 (в 2017 году – 3 основных мероприятия): «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом» – 190394,6 тыс. рублей; «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация  спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» – 64136,1 тыс. рублей; «Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов» - 23131,4 тыс. рублей.

По Подпрограмме 4 Законопроектом предусмотрены расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сумме 277662,1 тыс. рублей: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Водник» в г. Петропавловске - Камчатском (в том числе проектные работы)» - 15000,0 тыс. рублей; «Стадион «Спартак» в г. Петропавловск-Камчатский» – 175394,6 тыс. рублей; «Строительство регионального спортивно-тренировочного  центра по зимним видам спорта (в том числе проектные работы)» – 45936,0 тыс. рублей; «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 120 А (проектные работы)» – 18200,0 тыс. рублей; «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 120. 1 этап. Подготовка территории строительства. Демонтаж существующих зданий» – 23131,5 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата Камчатского края отмечает, по вышеуказанным объектам в плановом периоде ввод в эксплуатацию не запланирован, в связи с чем, существуют риски не достижения показателей (индикаторов), предусмотренных Подпрограммой 4.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств – Министерство строительства Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения по показателям (индикаторам): по всем показателям достигнуты.

Подпрограммой 4 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 показал, что при снижении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 9,4 %, в паспорте Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 23.10.2017, все показатели (индикаторы) увеличены.

Подпрограмма «Молодежь Камчатки»

(далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 42128,2 тыс. рублей, или 98,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 516,9 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 18898,0 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 296317,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 126539,7 тыс. рублей (45,6 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 82962,0 тыс. рублей, или снижен на 194457,6 тыс. рублей (70,1 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 23.10.2017, в сумме 28359,1 тыс. рублей, или на 54602,9 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 4 основных мероприятий Подпрограммы 5 (в 2017 году – 5 основных мероприятия): «Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития» – 2380,0 тыс. рублей; «Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала» – 13155,8 тыс. рублей; «Укрепление института молодой семьи» – 250,0 тыс. рублей; «Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики» – 67176,2 тыс. рублей.

По Подпрограмме 5 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 13649,6 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 61689,5 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 1562,7 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 5980,0 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 80,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство образования и молодежной политики Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 5 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения по показателям (индикаторам) достигнуты по одному показателю из четырех.

Подпрограммой 5 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 4 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 показал, что при снижении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 70,1%, в паспорте Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 23.10.2017, два показателя (индикатора) незначительно увеличены, два – на уровне 2017 года.

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 6 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 384989,7 тыс. рублей, или 99,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 648,6 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 393471,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 323907,47 тыс. рублей (82,3 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 400363,6 тыс. рублей, или увеличен на 6891,8 тыс. рублей (1,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 23.10.2017, в сумме 298607,3 тыс. рублей, или на 101756,3 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 6, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 6 основных мероприятий Подпрограммы 6 (в 2017 году – 6 основных мероприятий): «Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае» - 30,0 тыс. рублей; «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления» - 221711,5 тыс. рублей; «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» – 101312,96 тыс. рублей; «Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно» – 302,0 тыс. рублей; «Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха» – 76402,0 тыс. рублей; «Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае» – 605,1 тыс. рублей.

По Подпрограмме 6 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 429,9 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 158829,4 тыс. рублей; капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 76402,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты - 85624,4 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 79077,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств – Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края.

В 2016 году плановые значения по показателям (индикаторам) достигнуты по 5 показателям из 9.

Подпрограммой 6 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 8 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 1,8 %, в паспорте Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 23.10.2017, три показателя (индикатора) незначительно увеличены, пять – на уровне 2017 года.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 6 представлены в следующей таблице.

8. Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» (далее – ГП-8)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-8 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-8 составило 6156911,0 тыс. рублей, или 91,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 547757,0 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 135457,7 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 8786201,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5239487,2 тыс. рублей (59,6 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 4089663,3 тыс. рублей, или уменьшен на 4561080,8 тыс. рублей (52,7 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Данное уменьшение обусловлено, в основном, уменьшением объема бюджетных ассигнования на реализацию подпрограммы ГП-8 «Обеспечение доступности энергетических ресурсов».

Финансовое обеспечение реализации ГП-8 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 3086512,6 тыс. рублей, или на 1003150,7 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-8, предусмотренного законопроектом, и идентично финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-8 в редакции, действующей на 04.08.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-8 включает 6 подпрограмм. В действующей на 04.08.2017 редакции ГП-8 утверждены 6 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 6 подпрограмм ГП-8.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-8 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Обеспечение доступности энергетических ресурсов» (78,2 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции» (0,51 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-8 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по ГП-8 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) не предусмотрены.

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 139195,1 тыс. рублей, или 89,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 15776,5 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 1622,5 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 230387,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 166192,0 тыс. рублей (72,1 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 248294,0 тыс. рублей, или увеличен на 16284,4 тыс. рублей (7,0 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 04.08.2017, в сумме 137522,8 тыс. рублей, или на 16284,4 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2-х основных мероприятий Подпрограммы 1 (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности» в сумме 100000,0 тыс. рублей; «Формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края» в сумме 148294,2 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: на иные бюджетные ассигнования в сумме 100000,0 тыс. рублей; на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 148294,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 1 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 4 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 7,0 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 04.08.2017, все показатели (индикаторы) увеличены.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 135785,3 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 112638,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 49190,9 тыс. рублей (43,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 151847,8 тыс. рублей, или увеличен на 39209,8 тыс. рублей (34,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 04.08.2017, в сумме 76376,8 тыс. рублей, или на 7551,2 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 2 (в 2017 году – одно основное мероприятие) – «Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», в том числе по следующим видам расходов: межбюджетные трансферты в сумме 47000,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 35695,0 тыс. рублей; иные межбюджетные ассигнования в сумме 69152,8 тыс. рублей..

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем 4 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 8 показателей (индикаторов), на 4 показателя (индикатора) больше, чем предусмотрено в 2016 году.

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 34,8 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 04.08.2017: 2 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличен один показатель (индикатор); уменьшен один показатель (индикатор).

Подпрограмма «Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции» (далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 6647,2 тыс. рублей, или 99,99 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,0 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 267,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 55,4 тыс. рублей (20,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 21004,5 тыс. рублей, или увеличен на 20737,5 тыс. рублей по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 12.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 04.08.2017, в сумме 427,7 тыс. рублей, или на 20576,8 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 3-х основных мероприятий Подпрограммы 3 (в 2017 году – одно основное мероприятие): «Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края» в сумме 504,5 тыс. рублей; «Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае» в сумме 20000,0 тыс. рублей; «Привлечение промышленных предприятий к участию в региональных этапах Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в сумме 500,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 504,5 тыс. рублей; на иные бюджетные ассигнования в сумме 20000,0 тыс. рублей; на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 500,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2017 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

В 2016 году из 5 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору); в 2017 году предусмотрено 5 показателей (индикаторов), в том числе: 2 показателя (индикатора) исключены; включены 2 новых показателя (индикатора) - в сравнении с 2016 годом; в 2018 году предусмотрено 6 показателей (индикаторов), в том числе: включены новые 2 показателя (индикатора); один показатель (индикатор) исключен - в сравнении с 2017 годом.

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год в 77,6 раз, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 04.08.2017: 2 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 2 показателя (индикатора).

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

Необходимо отметить, что Подпрограммой 3 предусмотрены следующие основные мероприятия:

- «Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края» в сумме 504,5 тыс. рублей, при этом показатели (индикаторы) по данному мероприятию в 2018 году не предусмотрены;

- «Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае» в сумме 20000,0 тыс. рублей; показатель (индикатор) «Количество действующих промышленных парков или промышленных площадок на территории Камчатского края» в 2017 году – 1 единица и в 2018 году – 1 единица. Однако, согласно материалам Контрольно-счетной палаты на территории города Петропавловска-Камчатского предполагается реализация проекта по созданию государственного парка «Дальневосточный» и на территории Агропарка «Зеленовские озерки» предполагается возведение объектов теплично и производственного назначения.

Одним из показателей (индикаторов) является «Количество промышленных предприятий, получивших статус резидента ТОР «Камчатка» в 2017 году – 8 предприятий и в 2018 году – 8 предприятий. При этом, на территории Камчатского края зарегистрированы 20 резидентов ТОР «Камчатка».

Подпрограмма «Обеспечение доступности энергетических ресурсов»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 550799,2 тыс. рублей, или 91,4 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 517843,0 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 132603,1 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 8022461,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4749392,8 тыс. рублей (59,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 3198751,0 тыс. рублей, или уменьшен на 4691107,4 тыс. рублей (59,5 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 04.08.2017, в сумме 2455754,5 тыс. рублей, или на 742996,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 4 (в 2017 году – одно основное мероприятие) - «Предоставление мер государственной поддержки при осуществление тарифообразования на электрическую энергию» на иные бюджетные ассигнования в сумме 3198751,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения по 1 показателю (индикатору) не достигнуты.

Подпрограммой 4 в 2017 и 2018 годах предусмотрен 1 показатель (индикатор).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 59,5 %, в паспорте Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 04.08.2017, показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 283285,7 тыс. рублей, или 97,0 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 8827,0 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 4477,1 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 322785,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 206595,1 тыс. рублей (64,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 350282,1 тыс. рублей, или увеличен на 31973,8 тыс. рублей (10,0 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2016 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 04.08.2017, в сумме 297281,0 тыс. рублей, или на 53001,1 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 5 – «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Камчатском крае», в том числе на: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 263366,7 тыс. рублей; закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 85587,9 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 1045,8 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования в сумме 281,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 5 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 5 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 10,0 %, в паспорте Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 01.10.2017 все показатели (индикаторы) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 6)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 6 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 6 составило 91198,6 тыс. рублей, или 94,5 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 5309,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 97662,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 68061,0 тыс. рублей (69,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 119483,9 тыс. рублей, или уменьшен на 21821,2 тыс. рублей (22,3 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Данное увеличение обусловлено, в основном, увеличением объема ассигнований на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края» на расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 04.08.2017, в сумме 119150,0 тыс. рублей, или на 333,9 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 6, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 6: «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития и торговли Камчатского края» в сумме 80180,0 тыс. рублей; «Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» в сумме 594,0 тыс. рублей; «Обеспечение деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края» в сумме 38709,9 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 88890,0 тыс. рублей; закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 30588,9 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования в сумме 5,0 тыс. рублей.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 6 не предусмотрены.

9. Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» (далее – ГП-9)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-9 в 2016-2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-9 составило 1389382,7 тыс. рублей, или 98,4 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 22793,0 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований уменьшился на 66520,0 тыс. рублей и составил 1264163,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1049600,9 тыс. рублей (83,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1325414,6 тыс. рублей, или увеличен на 60585,0 тыс. рублей (4,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-9 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 1007527,1 тыс. рублей, или на 317887,5 тыс. рублей, меньше финансового обеспечения реализации ГП-9, предусмотренного законопроектом, и идентично финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-9 в редакции, действующей на 01.10.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-9 включает 9 подпрограмм. В действующей на 01.10.2017 редакции ГП-9 утверждены 9 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 9 подпрограмм ГП-9.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-9 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Развитие животноводства» (45,3 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса Камчатского края» (1,1 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-9 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Агентство по ветеринарии Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны окружающей среды Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по ГП-9 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 7 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 3 показателям (индикаторам).

ГП-9 в 2017 и в 2018 годах предусмотрено 7 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-9 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 4,8 %, в паспорте ГП-9 в редакции, действующей на 01.10.2017: 2 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 3 показателя (индикатора); уменьшены 2 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2015 – 2017 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 76438,1 тыс. рублей, или 94,4 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 4575,0 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 82904,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 79606,9 тыс. рублей (96,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 75600,0 тыс. рублей, или уменьшен на 7304,7 тыс. рублей (8,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 90746,4 тыс. рублей, или на 15146,4 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 1 (в 2017 году – 3 основных мероприятий): «Проведение мелиоративных мероприятий» - 6000,0 тыс. рублей; «Повышение плодородия почв» - 39500,0 тыс. рублей; «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства» - 30100,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: иные бюджетные ассигнования – 75600,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 1 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 9 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 8,8 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017: 4 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 5 показателей (индикаторов).

Подпрограмма «Развитие животноводства»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 590451,7 тыс. рублей, или 98,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 6915,7 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 538391,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 501238,2 тыс. рублей (93,1 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 600821,7 тыс. рублей, или увеличен на 62430,8 тыс. рублей (11,6 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2016 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 528039,7 тыс. рублей, или на 72782,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 5 основных мероприятий Подпрограммы 2 (в 2017 году – 5 основных мероприятий): «Развитие племенного дела в животноводстве» - 5500,0 тыс. рублей; «Развитие производства продукции животноводства» - 363830,0 тыс. рублей; «Поддержка отдельных подотраслей животноводства» - 1000,0 тыс. рублей; «Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства» - 31898,7 тыс. рублей; «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае» - 198593,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами - 28163,3 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 3627,0 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 1380,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 65000,0 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 502651,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 8 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 5 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 11 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 11,6 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017: 2 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; уменьшен 1 показатель (индикатор); увеличены 8 показателей (индикаторов).

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» (далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 51991,3 тыс. рублей, или 99,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 105,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 56000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 41450,1 тыс. рублей (74,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 76000,0 тыс. рублей, или увеличен на 20000,0 тыс. рублей (35,7 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 60000,0 тыс. рублей, или на 16000,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 3 (в 2017 году – 2 основных мероприятий): «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края» - 72500,0 тыс. рублей; «Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы» - 3500,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: иные бюджетные ассигнования – 56000,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты – 20000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2017 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

Состав и динамика показателя (индикатора) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлена в следующей таблице.

В 2016 году из 3 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 35,7 %, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017: увеличены 3 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса Камчатского края» (далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2017 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 145113,3 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 193376,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 145231,0 тыс. рублей (75,1 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 103000,0 тыс. рублей, или уменьшен на 90376,6 тыс. рублей (46,7 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 80015,0 тыс. рублей, или на 22985,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 4 (в 2017 году – 2 основных мероприятий): «Государственная поддержка кредитования» - 14000,0 тыс. рублей; «Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края» - 89000,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 4 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: иные бюджетные ассигнования – 103000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2017 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановое значение по показателю (индикатору) значительно превышено.

Подпрограммой 4 в 2017 и 2018 годах предусмотрен 1 показатель (индикатор).

Анализ динамики показателя (индикатора) Подпрограммы 4 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 46,7 %, в паспорте Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 01.10.2017: значение показателя увеличено на 5 единиц.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

(далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 259111,6 тыс. рублей, или 97,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 5431,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 133182,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 116579,7 тыс. рублей (87,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 164116,6 тыс. рублей, или увеличен на 30934,4 тыс. рублей (23,2 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2018 году паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 01.10.2017, не предусмотрено, при этом законопроектом предусмотрено финансирование в сумме 164116,6 тыс. рублей.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 5 (в 2017 году – 2 основных мероприятий): «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» - 66882,8 тыс. рублей; «Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае» - 97233,8 тыс. рублей.

По Подпрограмме 5 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: социальное обеспечение и иные выплаты населению - 66882,8 тыс. рублей; межбюджетные трансферты - 97233,8 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия: «Реконструкция внутренних инженерных сетей здания с заменой конструкции мягкой кровли и устройство вентилируемого фасада объекта капитального строительства «МУ КДЦ «РАДУГА» в п. Пионерский» по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский, ул. В. Бонивура д. 2/1» - 66591,6 тыс. рублей; «Строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водопроводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово»» - 23517,2 тыс. рублей; «Здание дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района (проектные работы)» - 7125,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 5 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения по 2 показателям (индикаторам) достигнуты.

Подпрограммой 5 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 4 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 23,2 %, в паспорте Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 01.10.2017: 2 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; уменьшены 2 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»

(далее – Подпрограмма 6)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 6 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 6 составило 49556,7 тыс. рублей, или 100,0 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 21,3 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 28000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей.

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 42000,0 тыс. рублей, или увеличен на 14000,0 тыс. рублей (в 1,5 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 20000,0 тыс. рублей, или на 22000,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 6, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующего основного мероприятия Подпрограммы 6 (в 2017 году – 1 основное мероприятие): «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержка начинающих фермеров» - 42000,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 6 Законопроектом предусмотрен следующий вид расходов: иные бюджетные ассигнования – 42000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2017 году будет осуществлять главный распорядитель бюджетных средств – Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 6 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения по 2 показателям (индикаторам) достигнуты.

Подпрограммой 6 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 50,0 % (или в 2,0 раза), в паспорте Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 01.10.2017: показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателей (индикаторов) 2017 года.

Подпрограмма «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса Камчатского края» (далее – Подпрограмма 7)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 7 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 7 составило 5551,7 тыс. рублей, или 65,2 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 2961,1 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 16300,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8799,4 тыс. рублей (54,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 14950,0 тыс. рублей, или уменьшен на 1350,0 тыс. рублей (8,3 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 7 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 12000,0 тыс. рублей, или на 2950,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 7, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 7 (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами» - 6000,0 тыс. рублей; «Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае» - 8950,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 7 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: иные бюджетные ассигнования – 14950,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2017 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 7 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения по 3 показателям (индикаторам) достигнуты.

Подпрограммой 7 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 7 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 8,3 %, в паспорте Подпрограммы 7 в редакции, действующей на 01.10.2017: 1 показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года; уменьшены 2 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» (далее – Подпрограмма 8)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 8 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 8 составило 168022,2 тыс. рублей, или 98,5 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 2513,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 389,2 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 170390,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 125437,1 тыс. рублей (73,6 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 196987,0 тыс. рублей, или увеличен на 26207,5 тыс. рублей (15,3 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 8 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 8 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 168065,2 тыс. рублей, или на 28921,8 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 8, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 4 основных мероприятий Подпрограммы 8 (в 2017 году – 4 основных мероприятия): «Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований» - 154466,6 тыс. рублей; «Строительство объектов ветеринарного назначения» - 17236,5 тыс. рублей; Краевая ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края» - 6171,5 тыс. рублей; «Обеспечение реализации подпрограммы» - 19112,4 тыс. рублей.

По Подпрограмме 8 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами - 16113,9 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 7943,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 155638,1 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 55,5 тыс. рублей; капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 17236,5 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия: «Строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Центральные Коряки Елизовского района Камчатского края» - 4595,3 тыс. рублей; «Строительство помещения ветеринарной лечебницы в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края» - 4595,3 тыс. рублей; «Строительство скотомогильника с одной биотермической ямой в Мильковском районе Камчатского края» - 3546,0 тыс. рублей; «Приобретение специализированного жилищного фонда в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края для ветеринарных врачей, переезжающих на постоянное место жительства в Камчатский край» - 3000,0 тыс. рублей; «Приобретение специализированного жилищного фонда в с. Эссо Быстринского района Камчатского края для ветеринарных врачей, переезжающих на постоянное место жительства в Камчатский край» - 1500,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 8 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2017 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство по ветеринарии Камчатского края.

Состав и динамика показателя (индикатора) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 8 представлен в следующей таблице.

В 2016 году плановое значение по показателю (индикатору) не достигнуто.

Подпрограммой 8 в 2017 и 2018 годах предусмотрен 1 показатель (индикатор).

Необходимо отметить, по сравнению с показателем за 2016 год в 2017 и 2018 годах показатель уменьшен в 425,5 раза.

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 8 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 15,3 %, в паспорте Подпрограммы 8 в редакции, действующей на 01.10.2017, показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

(далее – Подпрограмма 9)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 9 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 9 составило 43146,1 тыс. рублей, или 99,4 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 269,7 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 276,0 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 45618,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 31258,5 тыс. рублей (68,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 51939,3 тыс. рублей, или увеличен на 6044,4 тыс. рублей (13,2 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 9 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 9 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 48660,8 тыс. рублей, или на 3278,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 9, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 9 (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти» - 47939,3 тыс. рублей; «Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства» - 4000,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 9 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 41049,0 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 10335,5 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 554,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 9 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 9 не предусмотрены.

10. Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края»

(далее – ГП-10)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-10 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-10 составило 2332394,0 тыс. рублей, или 95,1 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 120841,1 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 49504,1 тыс. рублей (2,7%) по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 1890514,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1509663,8 тыс. рублей (82,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1254704,5 тыс. рублей, или уменьшен на 586306,0 тыс. рублей (31,8 %) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-10 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 935219,9 тыс. рублей, или на 319484,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-10, предусмотренного законопроектом, и соответствует финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-10 в редакции, действующей на 01.10.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-10 включает 9 подпрограмм. В действующей на 01.10.2017 редакции ГП-10 утверждены 9 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 7 подпрограмм ГП-10. (не предусмотрено финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае» – окончание срока реализации 01.09.2017 года и Подпрограммы 4 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае» – срок реализации подпрограммы 2014 год).

Наибольшая доля расходов в общем объёме расходов по ГП-10 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае» (26,4 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае» (2,9 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-10 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 5 главных распорядителей бюджетных средств.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по ГП-10 (без учёта показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 6 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 5 показателям (индикаторам), достигнут показатель относительно численности граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда в количестве 623 человек из 620 человек по плану.

ГП-10 в 2017 и в 2018 годах предусмотрено 6 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-10 показал, что при уменьшении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год на 31,8 %, в паспорте ГП-10 в редакции, действующей на 01.10.2017: увеличены 3 показателя (индикатора); снижены 3 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 160867,8 тыс. рублей, или 90,1 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 17758,8 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 4228,0 тыс. рублей (3,7 %) по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 119111,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 27534,6 тыс. рублей (24,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 220000,0 тыс. рублей, или увеличен на 105116,2 тыс. рублей (1,8 раза) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 70000,0 тыс. рублей, или на 150000,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 1: «Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий поселений и городских округов в Камчатском крае» в сумме 35000,0 тыс. рублей; «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений» в сумме 35000,0 тыс. рублей; «Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом класса» в сумме 150000,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: межбюджетные трансферты в виде субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды) в сумме 70000,0 тыс. рублей; капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 150000,0 тыс. рублей, (в том числе: в части краевых инвестиционных мероприятий: «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» - 150000,0 тыс. рублей).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строительства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 2 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 1 в 2017 году предусмотрено 2 показателя (индикатора), в 2018 году – 1 показатель (индикатор).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при увеличении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год в 1,8 раза, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017: уменьшен 1 показатель (индикатор) «Площадь земельных участков поселений в Камчатском крае, на которые будут разработаны проекты планировки территорий» на 2,0 га и исключён 1 показатель (индикатор) «Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов в Камчатском крае».

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 506781,1 тыс. рублей, или 91,7 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 46132,6 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 412018,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 285218,2 тыс. рублей (69,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 130941,0 тыс. рублей, или уменьшен на 281077,3 тыс. рублей (в 3,1 раза) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 119999,0 тыс. рублей, или на 10942,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 2: «Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» в сумме 67000,0 тыс. рублей; «Сейсмоусиление жилых домов» в сумме 17941,0 тыс. рублей; «Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения» в сумме 46000,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 113000,0 тыс. рублей: в части краевых инвестиционных мероприятий: «Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края» в сумме 34500,0 тыс. рублей; «Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне «Северо-Западный» в г. Елизово в сумме 7500,0 тыс. рублей; «Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 (блок-секции № 1, 2, 3)» в сумме 12500,0 тыс. рублей; «Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4, 5, 6)» в сумме 12500,0 тыс. рублей; «Сейсмоусиление здания ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1» в сумме 46000,0 тыс. рублей; межбюджетных трансфертов в виде субсидии местным бюджетам на реализацию Инвестиционной программы Камчатского края (в том числе: в части краевых инвестиционных мероприятий: Сейсмоусиление здания жилого дома 18 по ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске-Камчатском») в сумме 17941,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств – Министерство строительства Камчатского края и Министерство здравоохранения Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 4 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 2 показателям (индикаторам): «Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости» на 77,0% и «Количество семей, переселённых из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» на 19,0 %.

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора), показатель «Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений» не имеет значения.

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при уменьшении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год в 3,1 раза, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017, значения 2 показателей (индикаторов) снижены: «Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости» с 12,4 тыс. кв. м в 2017 году до 1,5 тыс. кв. м в 2018 году; «Количество семей, переселённых из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» с 180 шт. в 2017 году до 30 шт. в 2018 году и значение 1 показателя (индикатора): «Общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» остался на уровне 2017 года – 1,6 тыс. кв. м.

Подпрограмма «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 768528,8 тыс. рублей, или 95,5 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 36106,3 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличился по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований на 45276,1 тыс. рублей на 8,6 % и составил 569965,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 557980,5 тыс. рублей (97,9 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год не предусмотрен. В 2017 году расходы утверждены в объёме 524688,9 тыс. рублей (Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017, не предусмотрено также, как и в законопроекте.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения не достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 3 на 2017 год предусмотрено 2 показателя (индикатора): «Количество расселённых помещений (семей)», увеличен по сравнению с 2016 годом на 304 кв. (семей) и составил 546 кв. (семей), достижение составило 80,0 % и «Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда» уменьшен по сравнению с 2016 годом на 148 чел. и составил 282 чел., достижение составило 83,0 %.

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при отсутствии бюджетных ассигнований на 2018 год (в связи с окончанием действия Подпрограммы 3 на 01.09.2017 года), значения показателей (индикаторов) отсутствуют.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 269661,9 тыс. рублей, или 99,1 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 2352,0 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 149090,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 71198,6 тыс. рублей (47,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 289062,1 тыс. рублей, или увеличен на 139971,6 тыс. рублей (в 1,9 раза) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 211364,5 тыс. рублей, или на 77697,7 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 5 – «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством» в сумме 289062,1 тыс. рублей, по следующим видам расходов: на межбюджетные трансферты – 289062,1 тыс. рублей, в том числе: субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды) в сумме 70000,0 тыс. рублей; субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий инвестиционной программы Камчатского края в сумме 219062,1 тыс. рублей, в том числе: Мильковскому сельскому поселению – 70841,4 тыс. рублей; Паратунскому сельскому поселению – 56082,1 тыс. рублей; Ключевскому сельскому поселению – 42029,5 тыс. рублей; Петропавловск-Камчатский городскому округу – 19773,6 тыс. рублей; Елизовскому городскому поселению – 9668,5 тыс. рублей; Корякскому сельскому поселению – 6437,0 тыс. рублей; Новоавачинскому сельскому поселению – 6020,0 тыс. рублей; Усть-Большерецкому сельскому поселению – 5000,0 тыс. рублей; Пионерскому сельскому поселению – 3210,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строительства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 5 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 5 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 показал, что при увеличении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год на 93,9 %, в паспорте Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 01.10.2017, увеличены показатели (индикаторы): «Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда» на 20 человек (на 15,0 %) и «Количество расселённых помещений (семей)» на 10 кв. (семей) (на 15,0 %).

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 6 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 6 составило 84977,9 тыс. рублей, или 96,5 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 3123,0 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 68212,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 67810,2 тыс. рублей (99,4 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 88473,6 тыс. рублей, или увеличен на 20261,4 тыс. рублей (29,7 %) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 50000,0 тыс. рублей, или на 38473,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 6, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 6 – «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» на межбюджетные трансферты (обеспечение жильём молодых семей).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство образования и молодёжной политики Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 6 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам). Подпрограммой 6 в 2017 году предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 показал, что при увеличении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год на 29,7 %, в паспорте Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 01.10.2017, увеличены значения показатели (индикаторы): «Количество молодых семей, обеспеченных жильём, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)» на 4 шт. и «Доля молодых семей, обеспеченных жильём, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» на 0,47 %.

Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 7)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 7 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 7 составило 26568,1 тыс. рублей, или 79,0 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 7064,8 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 36997,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 35204,2 тыс. рублей (95,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 37000,0 тыс. рублей, или увеличен на 2,3 тыс. рублей (0,1 %) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 7 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 52312,6 тыс. рублей, или на 15312,6 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 7, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 7: «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае» в сумме 30000,0 тыс. рублей; «Предоставление учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае» в сумме 7000,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 7 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: на социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 37000,0 тыс. рублей, в том числе: социальные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения на территории Камчатского края в сумме 30000,0 тыс. рублей и предоставление учителям в возрасте до 35 лет (включительно) общеобразовательных учреждений в Камчатском крае социальных выплат для оплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения  в Камчатском крае в сумме 7000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство строительства Камчатского края; Министерство образования и молодёжной политики Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 7 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения не достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 7 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора), из них увеличился «Домохозяйства, получившие меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования» на 17 шт., показатель «Улучшение жилищных условий учителей в возрасте до 35 лет (включительно) общеобразовательных учреждений в Камчатском крае» не изменился.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

(далее – Подпрограмма 8)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 8 в 2017 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 8 составило 151264,9 тыс. рублей, или 98,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1643,8 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 158116,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 103627,6 тыс. рублей (65,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 158046,5 тыс. рублей, или уменьшен на 69,6 тыс. рублей по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 8 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 8 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 127537,0 тыс. рублей, или на 30509,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 8, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 8 – «Обеспечение реализации государственной программы» в сумме 158046,5 тыс. рублей, в том числе: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 119642,2 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 21608,5 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования в сумме 15846,7 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 949,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 8 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строительства Камчатского края.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 8 не предусмотрены.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 9)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 9 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 9 составило 363744,5 тыс. рублей, или 98,2 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 6659,8 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 377003,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 361090,0 тыс. рублей (95,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 331181,3 тыс. рублей, или уменьшен на 45821,8 тыс. рублей (12,2 %) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 9 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 9 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 304006,8 тыс. рублей, или на 27174,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 9, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 9: «Предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» в сумме 4228,1 тыс. рублей; «Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» в сумме 2591,6 тыс. рублей; «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» в сумме 324361,6 тыс. рублей.

По Подпрограмме 9 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: на социальное обеспечение и иные выплаты населению (обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц) в сумме 4228,1 тыс. рублей; на межбюджетные трансферты в сумме 324461,6 тыс. рублей, из них: субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в сумме 313899,0 тыс. рублей; предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 10462,6 тыс. рублей; капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сумме 2591,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 9 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 9 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 4 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 2 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 9 в 2017 и в 2018 году предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 9 показал, что при уменьшении объёма бюджетных ассигнований на 2017 год на 12,2 %, в паспорте Подпрограммы 9 в редакции, действующей на 01.10.2017 года все показатели (индикаторы) снижены, из них: показатель «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» снижен на 28,4 %; и «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано (по состоянию на конец соответствующего года)» на 16,7 %.

11. Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие экономики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» (далее – ГП-11)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-11 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-11 составило 7838804,8 тыс. рублей, или 95,4 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 376314,5 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 519310,7 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 9120568,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5814859,1 тыс. рублей (63,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 7685061,0 тыс. рублей, или уменьшен на 1954818,1 тыс. рублей (20,3 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Данное увеличение обусловлено, в основном, уменьшением объема ассигнований на реализацию подпрограммы ГП-11 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» и уменьшением объема ассигнований на реализацию подпрограммы ГП-11 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае».

Финансовое обеспечение реализации ГП-11 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 4585110,5 тыс. рублей, или на 3099950,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-11, предусмотренного законопроектом, и на 296467,9 тыс. рублей больше финансового обеспечения, предусмотренного паспортом ГП-11 в редакции, действующей на 01.10.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-11 включает 5 подпрограмм. В действующей на 01.10.2017 редакции ГП-11 утверждены 5 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 5 подпрограмм ГП-11.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-11 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» (78,9 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Обеспечение реализации Программы» (1,4 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-11 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2017 году будут осуществлять 7 главных распорядителей бюджетных средств: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политики Камчатского края; министерство спорта Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по ГП-11 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 7 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 4 показателям (индикаторам).

ГП-11 в 2016 году предусмотрено 7 показателей (индикаторов), в 2017 году – 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-11 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 20,3 %, в паспорте ГП-11 в редакции, действующей на 01.10.2017: 4 показателя (индикаторы) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличен 1 показатель (индикатор); снижен 1 показатель (индикатор).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 5964522,2 тыс. рублей, или 97,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 131864,8 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 519622,7 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 6663336,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4426453,6 тыс. рублей (66,4 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 6061465,2 тыс. рублей, или уменьшены на 1121493,8 тыс. рублей (15,6 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Данное уменьшение обусловлено, в основном уменьшением объема ассигнований на реализацию основных мероприятий  «Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края», «Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей» «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере» «Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития «Камчатка», в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»», «Возмещение недополученных доходов, не учтённых при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения»;

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 05.10.2017, в сумме 3360365,2 тыс. рублей, или на 2701100,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 10 основных мероприятий Подпрограммы 1: «Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края» в сумме 24950,0 тыс. рублей; «Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей» в сумме 103050,0 тыс. рублей; «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края» в сумме 96455,1 тыс. рублей; «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» в сумме 13400,0 тыс. рублей; «Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности» в сумме 1000,0 тыс. рублей; «Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений» в сумме 15446,1 тыс. рублей; «Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в сумме 827164,0 тыс. рублей; «Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам» в сумме 4700000,0 тыс. рублей; «Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов  в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня» в сумме 80000,0 тыс. рублей; «Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению» в сумме 200000,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 2570,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты в сумме 1055515,2 тыс. рублей (в том числе, в части краевых инвестиционных мероприятий: реконструкция трубопроводов тепловой сети с исчерпанным остаточным ресурсом в п. Лесной, Камчатского края в сумме 30931,0 тыс. рублей; корректировка проектной и рабочей документации для строительства  котельной КТУ 4,5 Гкал № 1 с переводом на угольное топливо для пос. Лесной Новолесновского сельского поселения в сумме 8330,0 тыс. рублей; котельная в п. Сокоч Елизовского района Камчатского края в сумме 38036,0 тыс. рублей; техническое перевооружение склада горюче-смазочных материалов центральной котельной в пос. Октябрьский Усть-Большерецкого района в сумме 9899,2 тыс. рублей; реконструкция здания склада ГСМ котельной Центральная п. Октябрьский в сумме 9258,8 тыс. рублей; разработка проектной документации по объекту капитального строительства «Реконструкция котельной по ул. Вилкова в жилом районе Рыбачий города Вилючинска, Камчатского края» в сумме 6308,0 тыс. рублей; разработка проектной документации по объекту капитального строительства «Строительство котельной по ул. Приморская в жилом районе Приморский г. Вилючинска, Камчатского края» в сумме 6182,9 тыс. рублей; разработка проектной документации по объекту капитального строительства «Строительство котельной в промышленной зоне ВНС 13 в жилом районе Приморский  г. Вилючинска, Камчатского края» в сумме 2955,2 тыс. рублей); предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 23380,0 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования в сумме 4980000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2017 году будут осуществлять 7 главных распорядителей бюджетных средств: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2015 – 2017 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 8 показателей (индикаторов) достигнуты плановые значения по 5 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 1 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 8 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 15,6 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 05.10.2017: 2 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличен 1 показатель (индикатор); снижены 5 показателей (индикаторов).

Подпрограмма «Чистая вода в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 334951,6 тыс. рублей, или 59,6 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 227464,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 302,0 тыс. рублей (0,03 %) по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 932811,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 448641,3 тыс. рублей (48,1 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 938314,0 тыс. рублей, или увеличен на 5804,4 тыс. рублей (на 0,6 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2016, в сумме 86951,1 тыс. рублей, или на 142258,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 5 основных мероприятий Подпрограммы 2: «Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения» в сумме 20000,0 тыс. рублей; «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения» в сумме 260876,8 тыс. рублей; «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения» в сумме 210652,6 тыс. рублей; «Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг» в сумме 390020,7 тыс. рублей; «Финансовое обеспечение (возмещение)  юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению» в сумме 56764,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сумме 281007,5 тыс. рублей (в том числе, реконструкция насосной станции второго подъема и закрытое распределительное устройство (ЗРУ-6кВ) «Авачинского водозабора» филиала «Елизовский» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) в сумме 139137,7 тыс. рублей); межбюджетные трансферты в сумме 210521,9 тыс. рублей (в том числе: строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района (в том числе разработка проектной документации) в сумме 10000,0 тыс. рублей; обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с. Ивашка, Карагинского района (в том числе разработка проектной документации) в сумме 10000,0 тыс. рублей; обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с. Апука Олюторского района (в том числе разработка проектной документации) в сумме 10000,0 тыс. рублей; строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водопроводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» в сумме 11062,0 тыс. рублей; строительство объекта «Холодное водоснабжение в пос. Красный, Елизовского района» в сумме 23140,2 тыс. рублей; реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода пгт. Палана Тигильского района Камчатского края в сумме 24016,8 тыс. рублей; подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная с. Эссо Быстринского района Камчатского края (том числе проектные работы) в сумме 23520,0 тыс. рублей); иные бюджетные ассигнования в сумме 446784,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство жилищно-коммунального-хозяйства и энергетики Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по 3 показателям (индикаторам) из 5.

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 0,6 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 05.10.2017: увеличены 2 показателя (индикатора); по трем показателям наблюдается положительная динами по снижению: доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене; числа аварий в системах водоснабжеия, водоотведения и чистки сточных вод.

снижены 3 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 919504,8 тыс. рублей, или 99,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 188,5 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 остался без изменений по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 874814,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 523112,5 тыс. рублей (59,8 %).

Законопроектом бюджетные ассигнования на 2018 год не предусмотрены.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 05.10.2017, в сумме 296468,0 тыс. рублей, или на 296468,0 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 4 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 5 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 66,1 %, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2016, все показатели (индикаторы) уменьшены.

В целях реализации стратегии на федеральном уровне Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 323 утверждена государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из задач которой является формирование комфортной городской среды.

Необходимо отметить, перечень государственных программ Камчатского края дополнен, в том числе государственной программой «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П. ГП - 24 содержит 2 подпрограммы, в том числе: Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Камчатском крае» и Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае».

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в

Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 510372,0 тыс. рублей, или 97,0 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 15722,9 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 05.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 548332,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 342568,0 тыс. рублей (62,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 580052,0 тыс. рублей, или увеличен на 31729,2 тыс. рублей (5,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 05.10.2017, в сумме 569110,8 тыс. рублей, или на 10941,2 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных 3 мероприятий Подпрограммы 4: «Обеспечение проведения некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Камчатского края» мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 3260,0 тыс. рублей; «Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края»» в сумме 90170,0 тыс. рублей; «Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также  в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае» в сумме 486622,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 4 предусмотрены виды расходов по предоставлению субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 580052,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 4 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 5,8 %, в паспорте Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 05.10.2017: все показатели (индикаторы) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 109454,3 тыс. рублей, или 99,0 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1073,8 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 101273,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 74083,6 тыс. рублей (73,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 105229,8 тыс. рублей, или увеличен на 3956,3 тыс. рублей (3,9 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2017 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 01.10.2016, в сумме 120267,4 тыс. рублей, или на 12194,9 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных 2 мероприятий Подпрограммы 5: «Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы» в сумме 68891,8 тыс. рублей; «Обеспечение деятельности подведомственных организаций» в сумме 36338,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 5 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 58041,4 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 10777,4 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 36338,0 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования в сумме 73,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 5 не предусмотрены.

12. Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»

(далее – ГП-12)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-12 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-12 составило 6534590,8 тыс. рублей, или 96,6 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 228337,4 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объём бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 1200,0 тыс. рублей (0,1 %) по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 3838156,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2784542,3 тыс. рублей (72,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 2622580,9 тыс. рублей, или уменьшен на 1214375,6 тыс. рублей (31,6 %) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2016 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-12 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 1875755,0 тыс. рублей, или на 749825,9 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-12, предусмотренного законопроектом, и на 2500,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения, предусмотренного паспортом ГП-12 в редакции, действующей на 01.10.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-12 включает 5 подпрограмм. В действующей на 01.10.2017 редакции ГП-12 утверждены 5 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 5 подпрограмм ГП-12.

Наибольшая доля расходов в общем объёме расходов по ГП-12 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства» (63,2 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Обеспечение реализации Программы» (4,8 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-12 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств.

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2017 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 5612353,4 тыс. рублей, или 96,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 183297,5 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объём бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 49200,0 тыс. рублей (1,6 %) по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 3074834,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2262892,4 тыс. рублей (73,6 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2017 год предусмотрен в сумме 1657338,6 тыс. рублей, или уменьшен на 1466695,5 тыс. рублей (46,9 %) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 1243440,0 тыс. рублей, или на 413898,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 5 основных мероприятий Подпрограммы 1: «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» в сумме 1189710,0 тыс. рублей; «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» в сумме 236816,6 тыс. рублей; «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие  софинансирование из краевого бюджета» в сумме 214805,4 тыс. рублей; «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме 10290,0 тыс. рублей; «Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка» в сумме 5716,7 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов:

– закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 1189710,0 тыс. рублей;

– капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 236816,6 тыс. рублей, (в том числе, в части краевых инвестиционных мероприятий:

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 220 – км 230 – 26036,5 тыс. рублей;

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 171 – км 181 – 32371,8 тыс. рублей;

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 208 – км 219 – 20146,1 тыс. рублей;

Строительство автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 0 – км 16 – 27802,2 тыс. рублей;

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 – км 17 с подъездом к федеральной дороге» 1 этап – строительство подъезда к перспективным объектам массовой жилой застройки, социальным объектам и федеральной автомобильной дороге – 9535,5 тыс. рублей;

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181 – км 195 – 27500,0 тыс. рублей;

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195 – км 208 – 27500,0 тыс. рублей;

Строительство автомобильной дороги Анавгай – Палана на участке км 225 – км 231 – 7500,0 тыс. рублей;

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 – км 17 (проектные работы) – 37126,3 тыс. рублей;

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково 40 км – Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 – км 16,4 (проектные работы) – 432,4 тыс. рублей;

Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края (проектные работы) – 5961,4 тыс. рублей;

Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции на участке км 0 - км 5 (в том числе проектные работы) – 14904,4 тыс. рублей);

– межбюджетные трансферты – 9 421148,2 тыс. рублей, в том числе в части краевых инвестиционных мероприятий:

Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королёва с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском – 94912,6 тыс. рублей;

Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в городе Петропавловске-Камчатском – 83394,0 тыс. рублей4

Строительство проезда от ул. Ленинградская д. 25 до ул. Ключевская д. 30 в г. Петропавловске-Камчатском – 36498,8 	тыс. рублей;

Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» (в том числе разработка проектной документации) – 5716,7 тыс. рублей;

– Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды) – 10290,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 1 в 2017 году предусмотрено 3 показателя (индикатора), в 2018 году – 1 показатель (индикатор): «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» со степенью достижения в размере 42 %, на 5 % больше значения показателя 2017 года (37 %).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при уменьшении объёма бюджетных ассигнований на 2017 год на 68,4 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017: 2 показателя (индикатора) соответствует нулевому значению; 1 показатель (индикатор) увеличен на 5%.

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 22000,0 тыс. рублей, или 100 %.

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 45964,6 тыс. рублей (в 3 раза) по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 67964,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 31144,9 тыс. рублей (45,8 %).

Несмотря на низкое кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017, законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 158900,0 тыс. рублей, или увеличен на 90935,4 тыс. рублей (почти в 2,4 раза) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 6560,0 тыс. рублей, или на 152340,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 2: «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта» в сумме 158900,0 тыс. рублей на межбюджетные трансферты (субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 3 показателей (индикаторов) плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год на почти в 2,3 раза в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017: 1 показатель (индикатор) «Средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования» предусмотрен ниже показателя 2016 года на 0,9 единиц или на 7,7 %, на 2018 год отмечено снижение данного показателя на 0,5 единиц или на 4,9 %; 1 показатель «Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае» увеличен с 2 единиц установленных на 2016 год до 3 единиц на 2017 год, в 2018 году уровень данного показателя остался на уровне 2017 года.

Подпрограмма «Развитие водного транспорта»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 103017,4 тыс. рублей, или 99,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 89,8 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 50400,6 тыс. рублей (в 2,2 раза) по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 92993,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 22999,0 тыс. рублей (24,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 188843,9 тыс. рублей, или увеличен на 146250,0 тыс. рублей (в 4,4 раза) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 42593,9 тыс. рублей, или на 146250,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 3: «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах» в сумме 22528,6 тыс. рублей; «Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам)» в сумме 20065,3 тыс. рублей; «Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта» в сумме 146250,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 146250,0 тыс. рублей, (в том числе, в части краевых инвестиционных мероприятий: приобретение грузопассажирских барж грузоподъёмностью 40 тонн – 100100,0 тыс. рублей; приобретение грузопассажирских барж грузоподъёмностью 20 тонн – 21150,0 тыс. рублей; приобретение судов на воздушной подушке – 25000,0 тыс. рублей); межбюджетные трансферты (субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды) – 20065,3 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 22528,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения не достигнуты по показателю (индикатору) «Грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта» на 0,59 млн. тонн.

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при увеличении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год в 4,4 раза, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017, уменьшены показатели (индикаторы) в отношении количества перевезённых пассажиров по субсидированным тарифам на 11,54 тыс. человек; в отношении грузооборота Петропавловск-Камчатского морского порта увеличены на 0,2 млн. тонн, количества груза, перевезённого судами ГУП «Камчаттрансфлот» увеличены на 1 тыс. тонн.

Подпрограмма «Развитие воздушного транспорта»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 681932,3 тыс. рублей, или 94,0 %. (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 43496,2 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 460765,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 361830,7 тыс. рублей (78,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 492494,0 тыс. рублей, или увеличен на 31728,3 тыс. рублей (6,9 %) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2016 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Данное увеличение обусловлено, в основном, увеличением объёма ассигнований на реализацию основного мероприятия «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения» на иные бюджетные ассигнования.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 460840,6 тыс. рублей, или на 31653,4 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 4: «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения» в сумме 492494,0 тыс. рублей на иные бюджетные ассигнования в целях реализации мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2017 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из плановые значения не достигнуты по показателю (индикаторам) «Количество перевезённых пассажиров по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах», степень достижения – 0,98.

Подпрограммой 4 в 2017 году предусмотрено 3 показателя (индикатора), в 2018 году – 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 показал, что при увеличении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год на 6,9 %, в паспорте Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 01.10.2017: увеличены 2 показателя (индикатора): «Общий объем пассажирских перевозок» на 5 единиц; «Количество перевезённых пассажиров по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах» на 0,6 тыс. человек; 1 показатель (индикатор) («Количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении») остался на уровне 2017 года: 52 единиц.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 115287,8 тыс. рублей, или 98,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1453,9 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утверждённым объёмам бюджетных ассигнований и составил 141598,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 105675,4 тыс. рублей (74,6 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2017 год предусмотрен в сумме 125004,4 тыс. рублей, или уменьшен на 16593,8 тыс. рублей (11,7 %) по сравнению с объёмам бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Данное уменьшение обусловлено в основном уменьшением объёма ассигнований на реализацию основного мероприятия «Управление реализацией Программы» на иные бюджетные ассигнования.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 121820,5 тыс. рублей, или на 3183,9 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 5 – «Управление реализацией Программы», в том числе на: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 103304,8 тыс. рублей; на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 21100,5 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования в сумме 598,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Показатели (индикаторы) на 2015 – 2017 годы по Подпрограмме 5 не предусмотрены.

13. Государственная программа Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» (далее – ГП-13)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-13 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-13 составило 421763,4 тыс. рублей, или 93,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 27335,6 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшился на 24927,9 тыс. рублей (16,8 %) и составил 123552,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 73478,0 тыс. рублей или 59,5 % от годового объема утвержденных ассигнований.

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 274825,5 тыс. рублей, или увеличен на 126344,9 тыс. рублей (в 1,9 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-13 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 316917,9 тыс. рублей, что на 42092,4 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации ГП-13, предусмотренного законопроектом, и идентично финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-13 в редакции, действующей на 01.10.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-13 включает 2 подпрограммы. В действующей на 01.10.2017 редакции ГП-13 утверждены 2 подпрограммы. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 2 подпрограмм ГП-13.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-13 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Повышение эффективности управления краевым имуществом» (72,3 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Обеспечение реализации Программы» (27,7 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-13 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств.

Подпрограмма «Повышение эффективности краевым имуществом»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 359643,4 тыс. рублей, или 93,4 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 25304,2 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований на 24928,0 тыс. рублей (31,9 %) и составил 53219,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 25927,1 тыс. рублей (48,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 198647,7 тыс. рублей, или увеличен на 120500,7 тыс. рублей (в 2,5 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.08.2017 года, в сумме 241029,1 тыс. рублей, что на 42381,4 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 1:

- «Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом» в сумме 178095,5 тыс. рублей. Большую часть бюджетных ассигнований в размере 136034,0 тыс. рублей (76,4 %) планируется направить на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности, а именно: на реконструкцию комплекса правосудия в городе Петропавловске-Камчатском и на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский. ул. Владивостокская, д. 2/1. На предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям планируется направить 36876,7 тыс. рублей (20,7 %), на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5184,8 тыс. рублей (2,9 %);

- «Содержание жилищного фонда Камчатского края» в сумме 4493,2 тыс. рублей, из них: на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1043,2 тыс. рублей (23,2 %); на иные бюджетные ассигнования в размере 3450,0 тыс. рублей (76,8 %);

- «Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края» в сумме 7600,0 тыс. рублей на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

- «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)»» в сумме 8459,0 тыс. рублей на предоставление межбюджетных трансфертов.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств – Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края, Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.

В 2016 году из 9 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 2 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 1 в 2017-2018 годах предусмотрено достижение 8 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 17,6 % в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.08.2017: 6 показателей (индикаторов) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; снижен 1 показатель (индикатор); исключен 1 показатель (индикатор) («Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости») и введен показатель (индикатор) «Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, и представленные в органы кадастрового учета (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены кадастровые ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости) (расположенных на территории Камчатского края).

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 62119,9 тыс. рублей, или 96,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 2031,5 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 70333,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 47551,0 тыс. рублей (67,6 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 76177,8 тыс. рублей, или увеличен на 5844,2 тыс. рублей (8,3 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 01.10.2017 № 136.

Данное увеличение обусловлено, в основном, увеличением объема бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Министерства» на расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 75888,8 тыс. рублей, что на 289,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 2 – «Обеспечение деятельности Министерства», в том числе на: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 63112,4 тыс. рублей; закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 12808,8 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования в сумме 256,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 не предусмотрены.

14. Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»

(далее – ГП-14)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-14 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-14 составило 58972,1 тыс. рублей, или 96,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1891,5 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 составил 63199,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 46184,3 тыс. рублей (73,1 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 146128,9 тыс. рублей, или увеличен на 82929,1 тыс. рублей (в 2,3 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-14 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 55286,89 тыс. рублей, или на 90842,1 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-14, предусмотренного законопроектом, и идентично финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-14 в редакции, действующей на 10.07.2017 года.

В соответствии с проектом паспорта ГП-14 включает 4 подпрограмм. В действующей на 06.10.2017 года редакции ГП-14 утверждены 4 подпрограммы. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 4 подпрограмм ГП-14.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-14 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса» (78,0 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса» (0,4 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-14 в редакции, действующей на 10.07.2017 года, и в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018 год осуществляет 1 главный распорядитель – Министерство рыбного хозяйства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по ГП-14 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлены в следующей таблице.

В 2016 году не достигнуты плановые значения по 4-м из 9-ти показателей (индикаторов): «Индекс производства по виду деятельности «рыболовство», «Индекс производительности труда по виду деятельности «переработка и консервирование рыбо - и морепродуктов», «Среднегодовая численность работников организаций рыбохозяйственного комплекса», «Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя».

В 2017 и в 2018 годах исключены 2 показателя (индикатора), всего по ГП-14 предусмотрено 7 показателей (индикаторов). Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-14 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год в 2,3 раза в паспорте ГП-14 в редакции, действующей на 10.07.2017 года: 1 показатель (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 6 показателей (индикатора).

Подпрограмма «Развитие аквакультуры»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Паспортом Подпрограммы 1 бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотрены с 2017 года.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований на 2017 год не утверждался.

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен на реализацию единственного основного мероприятия Подпрограммы 1 «Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае» в сумме 1200,0 тыс. рублей (доля в общем объеме расходов по ГП-14 – 0,8 %), что соответствует финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом Подпрограммы 1, по виду расходов иные бюджетные ассигнования.

На 2018 год по Подпрограмме 1 предусмотрен один показатель (индикатор), плановых значений по которому на 2016-2017 годы не предусматривалось:

Подпрограмма «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса» (далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2015 – 2017 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 35666,5 тыс. рублей, или 99,3 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 259,5 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 35991,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 28610,4 тыс. рублей (79,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 113999,4 тыс. рублей (доля в общем объеме расходов по ГП-14 – 78,0 %), или увеличен на 78008,4 тыс. рублей (216,7%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 10.07.2017 года, в сумме 23276,4 тыс. рублей, или на 90723,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Подпрограмма 2 состоит из одного мероприятия «Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», финансовое обеспечение реализации по которому предусмотрено законопроектом по виду расходов «Иные бюджетные ассигнования».

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году установлено 2 показателя (индикатора), плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 10.07.2017 года, все плановые значения показателей (индикаторов) увеличены.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала

рыбохозяйственного комплекса»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 448,8 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 434,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 434,0 тыс. рублей (100,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 560,7 тыс. рублей (доля в общем объеме расходов по ГП-14 – 0,4%), или увеличен на 126,7 тыс. рублей по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136, и соответствует финансовому обеспечению реализации Подпрограммы 3 в 2018 году, предусмотренному паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 10.07.2017 года.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 3 (в 2017 году – 2 основных мероприятий): «Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования и науки Камчатского края» - 5967,5 тыс. рублей; «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования» - 109790,4 тыс. рублей

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации по одному основному мероприятию Подпрограммы 3 «Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае», по виду расходов «Иные бюджетные ассигнования». Всего паспортом Подпрограммы 3 предусмотрено два основных мероприятия, по основному мероприятию «Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий» на весь срок реализации Подпрограммы 3 финансового обеспечения не предусмотрено.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

Подпрограммой 3 предусмотрен один показатель (индикатор), в 2016 году плановое значение перевыполнено.

Анализ динамики показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 126,7 тыс. рублей, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 10.07.2017 года плановое значение показателя (индикатора) увеличено.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 22856, тыс. рублей, или 93,3 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 года не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 26774,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 17139,9 тыс. рублей (64,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 30368,9 тыс. рублей (доля в общем объеме расходов по ГП-14 – 20,8 %), или увеличен на 3594,1 тыс. рублей (13,4 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 10.07.2017 года, в сумме 30249,8 тыс. рублей, или на 119,1 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации двух основных мероприятий Подпрограммы 4 – «Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности», «Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае».

Всего Подпрограмма 3 состоит из 3 основных мероприятий, по основному мероприятию «Оценка возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края» на весь срок реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено.

По Подпрограмме 4 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 24087,9 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 6005,0 тыс. рублей; социальное обеспечение  и иные выплаты персоналу в сумме 250,0 тыс. рублей, иные бюджетные ассигнования в сумме 26,0 тыс. рублей.

Показатели (индикаторы) на 2017 – 2018 годы по Подпрограмме 4 не предусмотрены. Плановое значение по 1 показателю (индикатору), предусмотренному в 2016 году, достигнуто.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

15. Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» (далее – ГП-15)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-15 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-14 составило 1075583,5 тыс. рублей, или 94,7 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 6002,7 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 года увеличен на 14113,6 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 220997,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 77773,0 тыс. рублей (37,6 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 188640,8 тыс. рублей, или уменьшен на 18243,2 тыс. рублей (8,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-15 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 121463,0 тыс. рублей, или на 67177,8 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-15, предусмотренного законопроектом, и на 11982,5 тыс. рублей меньше финансового обеспечения, предусмотренного паспортом ГП-15 в редакции, действующей на 27.07.2017 года.

В соответствии с проектом паспорта ГП-15 включает 4 подпрограмм. В действующей на 27.07.2017 редакции ГП-15 утверждены 5 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 4 подпрограмм ГП-15: подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» исключена, название подпрограммы 4 соответствует названию подпрограммы 5 «Обеспечение реализации программы» в редакции ГП-15 на 27.07.2017 года.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-15 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае» (43,0 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае» (8,1 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-15 в редакции, действующей на 27.07.2017 года осуществляют 2 главных распорядителя, а в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году – 1 главный распорядитель – Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по ГП-15 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлены в следующей таблице.

Плановые значения показателей (индикаторов) по ГП-15 на 2017-2018 годы не предусмотрены. В 2016 году плановые значения не достигнуты по 2 показателям (индикаторам).

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 49058,1 тыс. рублей, или 99,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 98,8 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 года не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 53332,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 32542,6 тыс. рублей (61,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 81041,8 тыс. рублей (доля в общем объеме расходов по ГП-15 – 43,0 %), или увеличен на 27709,5 тыс. рублей (52,0 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 27.07.2017 года, в сумме 48805,2 тыс. рублей, или на 32236,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 4 основных мероприятий Подпрограммы 1 из 5 основных мероприятий, предусмотренных паспортом Подпрограммы 1 (в 2017 году – 4 основных мероприятий): «Осуществление государственного экологического мониторинга» - в сумме 400,0 тыс. рублей; «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае» - в сумме 37300,0 тыс. рублей; «Формирование экологической культуры населения Камчатского края» – в сумме 300,0 тыс. рублей; «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» – в сумме 43041,8 тыс. рублей.

Законопроектом и паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 27.07.2017 года, расходы по основному мероприятию «Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области охраны окружающей среды» не предусмотрены.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 38000,0, тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 43041,8 тыс. рублей.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по 2 показателям (индикаторам), по 2 показателям (индикаторам) не достигнуты.

Подпрограммой 1 в 2017 году и в 2018 году предусмотрено 3 показателя (индикаторов).

Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» (далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 3984,2 тыс. рублей, или 100 % утвержденного объема ассигнований.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 года не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 14765,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2309,6 тыс. рублей (15,6 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 48700,0 тыс. рублей (доля в общем объеме расходов по ГП-15 – 25,8 %), или увеличен на 33935 тыс. рублей (в 3,3 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 27.07.2017 года, в сумме 15231,1 тыс. рублей, или на 33468,9 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 2 из 3 предусмотренных паспортом в редакции на 27.07.2017 года (в 2017 году – 2 основных мероприятий): «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых» - 9469,0 тыс. рублей; «Воспроизводство минерально-сырьевой базы питьевых подземных вод» - 39231,0 тыс. рублей.

Законопроектом и паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 27.07.2017 года, расходы по основному мероприятию «Формирование системы комплексного мониторинга состояния минерально-сырьевых ресурсов и окружающей среды» не предусмотрены.

Расходы по Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены по виду «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора), которые не предусматривались в 2016 году.

Подпрограмма «Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 10306,1 тыс. рублей, или 70,4 %, объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 4343,6 тыс. рублей.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 года не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 17272,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2099,7 тыс. рублей (12,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 15290,6 тыс. рублей (доля в общем объеме расходов по ГП-15 – 8,1 %), или уменьшен на 1982,0 тыс. рублей (11,5 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 27.07.2017 года, в сумме 15307,2 тыс. рублей, или на 16,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 3 из 3 предусмотренных паспортом в редакции на 27.07.2017 года (в 2017 году – 2 основных мероприятий): «Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края» - 7255,6 тыс. рублей; «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края» - 8035,0 тыс. рублей.

Законопроектом и паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 27.07.2017 года, расходы по основному мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров» не предусмотрены.

Расходы на Подпрограмму 3 Законопроектом предусмотрены по виду расходов «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения не достигнуты по 2 показателям (индикаторам), по 3 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 1982,0 тыс. рублей, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 27.07.2017 года: 3 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 2 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 4)

В связи с изменением наименования Подпрограммы 4 провести корректный сравнительный анализ не представляется возможным.

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год по Подпрограмме 4 предусмотрен в сумме 43608,5 тыс. рублей (доля в общем объеме расходов по ГП-15 – 23,1 %).

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 по основному мероприятию «Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края» по видам расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – в сумме 35225,0 тыс. рублей, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – в сумме 8383,5 тыс. рублей.

16. Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» (далее – ГП-16)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-16 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 снижен на 0,1 тыс. рублей и составил 1240447,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 815441 тыс. рублей (65,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1387144,6 тыс. рублей, или увеличен на 146697,2 тыс. рублей (11,8%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-16 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 1177810,0 тыс. рублей, или на 209334,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-16, предусмотренного законопроектом, и идентично финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-16 в редакции, действующей на 24.07.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-16 включает 7 подпрограмм. В действующей на 24.07.2017 редакции ГП-16 утверждены 7 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 7 подпрограмм ГП-16.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-16 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае» (86,1 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» (0,2%).

Финансовое обеспечение реализации ГП-16 в редакции, действующей на 24.07.2017, осуществляют 10 главных распорядителей, в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году - 8.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 531,6 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 35898,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 25820,4 тыс. рублей (71,9 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 39744,3 тыс. рублей, или увеличен на 4377,5 тыс. рублей (12,4%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 24.07.2017, в сумме 34401,4 тыс. рублей, или на 5342,9 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 1 основного мероприятия Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации государственной программы» - в сумме 39744 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 30583,0 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 9121,4 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования- 39,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществляться 1 главным распорядителем бюджетных средств -  Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 не предусмотрены.

Подпрограмма «Защита населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 531,7 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 1125185,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 752235,9 тыс. рублей (66,9 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1194312,9 тыс. рублей, или увеличен на 68596,1 тыс. рублей (6,1%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 24.07.2017, в сумме 1080986,5 тыс. рублей, или на 113326,4 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации в 2018 году следующих 4 основных мероприятий Подпрограммы 2: Совершенствование функционирования органов управления Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения в Камчатском крае – 4136,0 тыс. рублей; Повышение уровня защиты населения в Камчатском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах – 17365,5 тыс. рублей; Совершенствование технологий спасения и накопление средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 66840,0 тыс. рублей; Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений – 1105971,4 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами- 879048,4 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд- 255277,2 тыс. рублей; капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 16901,8 тыс. рублей (в том числе, в части краевого инвестиционного мероприятия «Строительство пожарного депо на 2 выезда в г. Елизово); предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 33034,5 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 10101,0 тыс. рублей;

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 4 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 6,1 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 24.07.2017, все показатели незначительно снижены.

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 60951,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 24685,1 тыс. рублей (40,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 131617,4 тыс. рублей, или увеличен на 70666,0 тыс. рублей (в 5,3 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 24.07.2017, в сумме 50544,7 тыс. рублей, или на 81072,7 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 5 основных мероприятий Подпрограммы 3 (в 2017 году – 5 основных мероприятий): «Создание региональной интеграционной платформы и развитие регионального центра мониторинга АПК «Безопасный город», обеспечение удаленного доступа к АПК «Безопасный город» для единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований» – 20000,0 тыс. рублей; «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и других средств приема сообщений от населения в Камчатском крае» -  28129,8 тыс. рублей; «Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на базе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края» – 13094,6 тыс. рублей; «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей в  населённых пунктах Камчатского края с подключением к АПК «Безопасный город» и выводом информации в единые диспетчерские службы муниципальных образований. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей УМВД России по Камчатскому краю и УФСБ России по Камчатскому краю» – 1850,0 тыс. рублей; «Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы в Камчатском крае. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город» – 68543,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд- 61284,4 тыс. рублей; межбюджетные трансферты- 3950,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям- 66383,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 5 главных распорядителей бюджетных средств: Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 7 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год в 5,3 раза, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 24.07.2017: увеличены 7 показателей (индикаторов), в том числе по 4 показателям (индикаторам) предусмотрено увеличение в два раза на уровне показателей (индикаторов) 2017 года.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 6332,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3959,5 тыс. рублей (62,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 9800,0 тыс. рублей, или увеличен на 3468,0 тыс. рублей (54,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 24.07.2017, в сумме 5200,0 тыс. рублей, или на 4600 тыс. рублей меньше финансовому обеспечению реализации Подпрограммы 4, предусмотренному законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 5 основных мероприятий Подпрограммы 4 (в 2017 году – 5 основных мероприятий): «Профилактика рецидивной преступности» – 1000,0 тыс. рублей; «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждений детского дорожно-транспортного травматизма в Камчатском крае» – 1800,0 тыс. рублей; «Создание народных дружин по охране общественного порядка и стимулирование их деятельности» – 1000,0 тыс. рублей; «Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов» – 3000,0 тыс. рублей; «Приобретение специализированных укладок (комплектов) для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и соответствующее оснащение (экипирование) бригад скорой медицинской помощи, выезжающих на место совершения дорожно-транспортного происшествия» – 3000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 4 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

По Подпрограмме 4 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 2000 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 3000 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям- 4800 тыс. рублей.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

Подпрограммой 4 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 4 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 54,8 %, в паспорте Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 24.07.2017 год: по 3 показателям наблюдается положительная динамика по следующим показателям: «Число раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах», «Количество ДТП, повлекших гибель и ранение людей», «Число преступлений, совершенных несовершеннолетними»; один показатель (индикатор) увеличен.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 5124,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3934,5 тыс. рублей (76,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 2170,0 тыс. рублей, или уменьшен на 2954,0 тыс. рублей (в 2,4 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 24.07.2017, в сумме 1000,0 тыс. рублей, или на 1170,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 3 основных мероприятий Подпрограммы 5 (в 2017 году – 3 основных мероприятия): «Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма» – 300,0 тыс. рублей; «Информирование граждан, проживающих на территории Камчатского края, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений» – 1350,0 тыс. рублей; «Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях» – 520,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 5 Законопроектом предусмотрены расходы по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 2170,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края, Агентство по внутренней политике Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 5 представлены в следующей таблице.

Подпрограммой 5 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 показал, что при снижении объема бюджетных ассигнований на 2018 год в 2,4 раза, в паспорте Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 24.07.2017, один показатель (индикатор) незначительно снижен, один показатель (индикатор) увеличен, один – без изменений.

Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 6 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 4347,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2855,1 тыс. рублей (65,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 6600,0 тыс. рублей, или увеличен на 2252,5 тыс. рублей (51,8%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 24.07.2017, в сумме 3750,0 тыс. рублей, или на 2850,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 6, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 5 основных мероприятий Подпрограммы 6 (в 2017 году – 5 основных мероприятий): «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни» – 1480,0 тыс. рублей; «Реализация системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в образовательных организациях Камчатского края» – 3220,0 тыс. рублей; «Организация и проведение мониторинга наркоситуации и изучения масштабов потребления алкоголя населением Камчатского края» – 300,0 тыс. рублей; «Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу по профилактике наркомании и алкоголизма» – 100,0 тыс. рублей; «Создание условий для повышения эффективности лечения лиц, больных наркоманией и алкоголизмом, а также развития системы их комплексной реабилитации и ресоциализации» – 1500,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 6 Законопроектом предусмотрены расходы: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 850,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 700,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 5050,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 6 главных распорядителей бюджетных средств: Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края.

Подпрограммой 6 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 7 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 показал, что при увеличение объема бюджетных ассигнований на 2018 год в 2,3 раза, в паспорте Подпрограммы 6 в редакции, действующей на 24.07.2017: два показателя (индикатора) увеличены; по пяти показателям наблюдается положительная динамика по снижению следующих показателей: «Уровень заболеваемости населения наркоманией (количество больных)», «Уровень первичной заболеваемости населения наркоманией (количество больных с диагнозом «наркомания», установленным впервые в жизни». «Уровень первичной заболеваемости населения алкоголизмом (количество больных с диагнозом «алкоголизм», установленным впервые в жизни)». «Уровень первичной заболеваемости населения алкогольными психозами (количество больных с диагнозом «алкогольный психоз», установленным в первые в жизни)», «Объем розничной продажи алкогольной продукции (в абсолютном алкоголе надушу населения)».

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 6 представлены в следующей таблице.

Подпрограмма «Развитие российского казачества на территории Камчатского края»

(далее – Подпрограмма 7)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 7 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 2608,8   тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1950,6 тыс. рублей (74,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 2900,0 тыс. рублей, или увеличен на 291,2 тыс. рублей (11,2 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 7 в редакции, действующей на 24.07.2017, в сумме 1927,4 тыс. рублей, или на 50,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 7, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 2 основных мероприятий Подпрограммы 7 (в 2017 году – 3 основных мероприятий): «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» – 1900,0 тыс. рублей, «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры» – 1000,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 7 Законопроектом предусмотрены расходы по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 2900,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 7 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств - Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 7 представлены в следующей таблице.

Подпрограммой 7 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 показал, что при увеличение объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 11,2 %, в паспорте Подпрограммы 7 в редакции, действующей на 24.07.2017, оба показателя (индикатора) увеличены.

17. Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» (далее – ГП-17)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-17 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-17 составило 490264,4 тыс. рублей, или 99,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 4962,0 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 708,3 тыс. рублей (1,0 %) по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 485825,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 336556,8 тыс. рублей (69,3 %).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований уменьшился на 708,3 тыс. рублей и составил 481962,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 332026,4 тыс. рублей (68,9 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 402935,0 тыс. рублей, или уменьшен на 79736,0 тыс. рублей (16,5 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-17 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 411896,1 тыс. рублей, или на 8961,1 тыс. рублей, меньше финансового обеспечения реализации ГП-9, предусмотренного законопроектом, и идентично финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-17 в редакции, действующей на 01.10.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-17 включает 5 подпрограмм. В действующей на 01.10.2017 редакции ГП-17 утверждены 5 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 5 подпрограмм ГП-17.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-17 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (58,6 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Обеспечение использования лесов» (0,3 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-17 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по ГП-17 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 5 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 3 показателям (индикаторам).

ГП-17 в 2016 и в 2017 годах предусмотрено 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-17 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 16,5 %, в паспорте ГП-17 в редакции, действующей на 01.10.2017: 1 показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года; увеличены 3 показателя (индикатора); уменьшен 1 показатель (индикатор).

Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 29875,3 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 56235,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1267,7 тыс. рублей (2,3 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1267,7 тыс. рублей, или уменьшен на 54967,9 тыс. рублей (в 44,4 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 20850,7 тыс. рублей, или на 19583,0 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 1 основного мероприятия Подпрограммы 1 (в 2017 году – 2 основных мероприятий): «Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосек» - 1267,7 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 1267,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 3 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 3 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 1 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 97,7 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017: увеличены 3 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Обеспечение охраны и защиты лесов»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 186667,9 тыс. рублей, или 97,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 4278,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 163083,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 139124,9 тыс. рублей (85,3 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 151770,4 тыс. рублей, или уменьшен на 11313,0 тыс. рублей (6,9 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 153598,9 тыс. рублей, или на 1828,5 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 6 основных мероприятий Подпрограммы 2 (в 2017 году – 6 основных мероприятий): «Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде» - 46108,8 тыс. рублей; «Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной техники» - 102724,7 тыс. рублей; «Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров» - 1279,6 тыс. рублей; «Проведение мероприятий, направленных на защиту лесов от вредных организмов» - 926,2 тыс. рублей; «Осуществление государственного лесного и пожарного надзора в лесах» - 506,1 тыс. рублей; «Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае» - 225,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 151039,3 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 731,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 7 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 2 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 8 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 6,9 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017: 1 показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года; увеличены 5 показателей (индикаторов); уменьшены 2 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства лесов»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 11893,7 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 11893,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 9393,7 тыс. рублей (79,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 11893,7 тыс. рублей, не изменился по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 11893,7 тыс. рублей, соответствует финансовому обеспечению реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации 1 основного мероприятия Подпрограммы 3 (в 2017 году – 1 основное мероприятие): «Осуществление воспроизводства и ухода за лесами» - 11893,7 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 11893,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 2 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 2 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при неизменном объеме бюджетных ассигнований на 2018 год по сравнению с 2017 годом, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017: 1 показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года; увеличен 1 показатель (индикатор).

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 17102,5 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 4593,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 743,9 тыс. рублей (16,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 2071,5 тыс. рублей, или уменьшен на 2521,9 тыс. рублей (в 2,2 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 1193,4 тыс. рублей, или на 878,1 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 4 основных мероприятий Подпрограммы 4 (в 2017 году – 4 основных мероприятий): «Сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяризация природоохранных мероприятий» - 300,0 тыс. рублей; «Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» - 114,6 тыс. рублей; «Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов» - 1056,9 тыс. рублей; «Организация и проведение мониторинга видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении» - 100,0 тыс. рублей; «Осуществление государственного охотничьего надзора» - 500,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 4 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 2060,0 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 11,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 8 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 3 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 4 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 8 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 54,9 %, в паспорте Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 01.10.2017: 1 показатель (индикатор) предусмотрен на уровне показателя (индикатора) 2017 года; увеличены 7 показателей (индикаторов).

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

(далее – Подпрограмма 5)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 5 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 5 составило 244725,0 тыс. рублей, или 99,7 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 682,5 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 708,3 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 246156,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 181496,2 тыс. рублей (73,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 235931,7 тыс. рублей, или уменьшен на 10933,2 тыс. рублей (4,4 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 5 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 224359,4 тыс. рублей, или на 11572,3 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 4 основных мероприятий Подпрограммы 5 (в 2017 году – 4 основных мероприятий): «Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений» - 45942,2 тыс. рублей; «Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов» - 21765,5 тыс. рублей; «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в области лесных отношений» - 143538,9 тыс. рублей; «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в рамках охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов» - 24685,2 тыс. рублей.

По Подпрограмме 5 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 215353,4 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 13679,3 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 1991,7 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 4907,3 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 5 не предусмотрены.

18. Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

(далее – ГП-18)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-18 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-18 составило 151548,6 тыс. рублей, или 99,2 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1165,2 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 40117,1 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 95974,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 42702,3 тыс. рублей (44,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 73009,5 тыс. рублей, или увеличен на 17152,4 тыс. рублей (30,7%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-18 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 90172,4 тыс. рублей, или на 17162,9 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации ГП-18, предусмотренного законопроектом, и идентично финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-18 в редакции, действующей на 13.06.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-18 включает 4 подпрограммы. В действующей на 13.06.2017 редакции ГП-18 утверждены 4 подпрограммы. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 4 подпрограмм ГП-18.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-18 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Продвижение туристического продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» (48,3 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края» (9,6 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-18 согласно паспорту программы в 2018 году будет осуществляться: 2-мя главными распорядителями Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края; по главному распорядителю Министерству строительства Камчатского края финансовое обеспечение не осуществляется (0,0 рублей). В соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по ГП-18 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

ГП-18 в 2017 и в 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-18 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 30,7 %, в паспорте ГП-18 в редакции, действующей на 13.06.2017, все показатели (индикаторы) увеличены.

Подпрограмма «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 94407,3 тыс. рублей, или 98,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1040,7 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 увеличен на 40187,1 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 47514,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6421,1 тыс. рублей (13,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 10000,0 тыс. рублей, или увеличен на 2673,0 тыс. рублей (36,5 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 13.06.2017, в сумме 45000,0 тыс. рублей, или на 35000,0 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2х основных мероприятий Подпрограммы 1 (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае» в сумме 9000,0 тыс. рублей и «Информационное оснащение туристских объектов» в сумме 1000,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 3000,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 7000.0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 ГП-2 в редакции, действующей на 13.06.2017, будет осуществляться 2-мя главными распорядителями. В соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться 1-м главным распорядителем бюджетных средств.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 1 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 36,5 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 13.06.2017: показатели (индикаторы) остались на прежнем уровне.

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 36987,2 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 70,0 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 23275,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 19689,1 тыс. рублей (84,3 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 35284,5 тыс. рублей, или увеличен на 11939,4 тыс. рублей (51,1 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 21900,4 тыс. рублей, или на 13384,1 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 4-х основных мероприятий Подпрограммы 2 (в 2017 году – 4 основных мероприятия): «Продвижение туристского продукта» в сумме 10000,0 тыс. рублей; «Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» в сумме 8535,0 тыс. рублей; «Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг» в сумме 1300,0 тыс. рублей; «Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения» в сумме 15449,5 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 14800,0 тыс. рублей и предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 20484,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 51,1 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 13.06.2017, все показатели (индикаторы) увеличены.

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 3200,0 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 3200,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 577,6 тыс. рублей (18,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 7000,0 тыс. рублей, или увеличен на 3800,0 тыс. рублей (в 2,2 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 13.06.2017, в сумме 3000,0 тыс. рублей, или на 4000,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2-х основных мероприятий Подпрограммы 3 (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Развитие социального туризма на территории Камчатского края» в сумме 6000,0 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты) и «Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма» в сумме 1000,0 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год в 2,2 раза, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 13.06.2017, все показатели (индикаторы) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 16954,2 тыс. рублей, или 99,3 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 124,2 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 21985,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 16014,5 тыс. рублей (72,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 20725,0 тыс. рублей, или уменьшен на 1260,0 тыс. рублей (5,7 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 13.06.2017, в сумме 20272,0 тыс. рублей, или на 453,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 4 (в 2017 году – одно основное мероприятие) - «Финансовое обеспечение деятельности Агентства», в том числе на: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 15722,0 тыс. рублей; закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 5000,0 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования в сумме 3,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 не предусмотрены.

19. Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (далее – ГП-19)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-19 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице:

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-19 составило 251302,1 тыс. рублей, или 98,3 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 4434,1 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 остался без изменения по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 178264,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 134819,9 тыс. рублей (75,6 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 185561,2 тыс. рублей, или увеличен на 7296,5 тыс. рублей (4,1%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-19 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 135076,7 тыс. рублей, отклонения финансового обеспечения отсутствуют.

В соответствии с проектом паспорта ГП-19 включает 4 подпрограммы. В действующей на 01.10.2017 редакции ГП-19 утверждены 4 подпрограммы. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 4 подпрограмм ГП-19.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-19 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» (53,0%), наименьшая доля – по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае» (1,9 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-19 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 12 главных распорядителей бюджетных средств: Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство территориального развития Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Администрация Корякского округа.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по ГП-19 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) не предусмотрены.

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице:

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 13228,6 тыс. рублей, или 94,8% (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 718,8 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не увеличен по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 16236,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 11518,3 тыс. рублей (70,9%).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 17225,0 тыс. рублей, или увеличен на 988,4 тыс. рублей (6,1%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 9553,0 тыс. рублей, или на 7672,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 4-х основных мероприятий Подпрограммы 1 (в 2017 году – 4 основных мероприятия): «Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений и проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений» в сумме 6620,0 тыс. рублей; «Противодействие радикализации молодежи Камчатского края и недопущение ее вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность» в сумме 200,0 тыс. рублей; «Содействие сохранению национальных культур и поддержка языкового многообразия» в сумме 7105,0 тыс. рублей; «Расширение форм взаимодействия органов государственной власти и этнокультурных объединений и содействие социальной и культурной интеграции мигрантов в принимающее сообщество» в сумме 3500,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 4650,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 9575,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 6 главных распорядителей бюджетных средств: Министерство культуры Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице:

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 1 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 5 показателей (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017, все показатели (индикаторы) увеличены, добавлен 1 показатель (индикатор).

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице:

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 2865,0 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 2975,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2765,0 тыс. рублей (92,9 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 3515,0 тыс. рублей, или увеличен на 540,0 тыс. рублей (18,2%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 2492,0 тыс. рублей, или на 1023,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 2: «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Камчатском крае» в сумме 1885,0 тыс. рублей; «Развитие и совершенствование информационного и научно-методического обеспечения в области патриотического воспитания» в сумме 370,0 тыс. рублей; «Организация допризывной подготовки молодежи в Камчатском крае» в сумме 1120,0 тыс. рублей; «Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания» в сумме 140,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 90,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 3425,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице:

В 2016 году из 4 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 6 показателей (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2017 год на 18,2%, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017 год: по 5-ти показателям плановые значения увеличены; один показатель остался на уровне 2017 года.

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2015 – 2017 годах представлены в следующей таблице:

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 78240,5 тыс. рублей, или 99,4% (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 490,3 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 86380,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 66742,1 тыс. рублей (77,3%).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 98306,2 тыс. рублей, или увеличен на 11926,1 тыс. рублей (13,8%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 58342,0 тыс. рублей, или на 39964,2 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы 3: «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае» в сумме 5000,0 тыс. рублей; «Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в целях повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» в сумме 12570,0 тыс. рублей; «Повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей» в сумме 3696,1 тыс. рублей; «Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» в сумме 77040,1 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 6726,5 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 74376,1 тыс. рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 10773,6 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 6430,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 9 главных распорядителей бюджетных средств: Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство территориального развития Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Администрация Корякского округа; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице:

В 2016 году из 9 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикаторам).

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 9 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 13,8%, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017: 4 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 3 показателя (индикатора); по 2 показателям (индикаторам) наблюдается положительная динамика по снижению следующих показателей: коэффициент младенческой смертности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов севера; уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 98306,2 тыс. рублей, или увеличен на 11926,1 тыс. рублей (13,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице:

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 156968,0 тыс. рублей, или 98,0% (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 3225,0 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 остался на прежнем уровне и составил 72673,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 53794,5 тыс. рублей (74,0%).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 66515,0 тыс. рублей, или уменьшен на 6158,0 тыс. рублей (8,5%) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 64689,7 тыс. рублей, или на 1825,3 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 4 – «Обеспечение реализации государственной программы», в том числе на: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 53532,2 тыс. рублей; закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 9541,1 тыс. рублей; межбюджетные трансферты в сумме 3441,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств: Министерство территориального развития Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 не предусмотрены.

20. Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» (далее – ГП-20)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-20 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-20 составило 242676,5 тыс. рублей, или 99,5 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1157,0 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшился на 1200,0 тыс. рублей по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 211094,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 159413,7 тыс. рублей (75,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 289361,3 тыс. рублей, или увеличен на 77066,9 тыс. рублей (36,3 %) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-20 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 176589,0 тыс. рублей, или на 112772,3 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-20, предусмотренного законопроектом.

В соответствии с проектом паспорта ГП-20 включает 3 подпрограммы. В действующей на 01.10.2017 редакции ГП-20 утверждены 3 подпрограммы. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 3 подпрограмм ГП-20.

Наибольшая доля расходов в общем объёме расходов по ГП-20 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Электронное правительство в Камчатском крае» (60,6 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края» (0,5 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-20 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 6 главных распорядителей бюджетных средств.

Состав и динамика показателя (индикатора) на 2016 – 2018 годы по ГП-20 (без учёта показателей (индикаторов) по подпрограммам) представлена в следующей таблице.

В 2016 году плановое значение по показателю (индикатору), на момент подготовки отчёта данные отсутствовали, по данным Росстата исполнение составило 50 %.

ГП-20 в 2017 и в 2018 годах предусмотрен 1 показатель (индикатор).

Анализ динамики показателей (индикаторов) ГП-20 показал, что при увеличении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год на 36,3 %, в паспорте ГП-20 в редакции, действующей на 01.10.2017, показатель (индикатор) увеличен.

Подпрограмма «Электронное правительство в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 137522,1 тыс. рублей, или 99,6 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 621,2 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2016 уменьшен на 1200,0 тыс. рублей (1,3 %) по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 94580,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 64468,5 тыс. рублей (68,2 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 175343,5 тыс. рублей, или увеличен на 79563,2 тыс. рублей (в 1,8 раз) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 64639,4 тыс. рублей, или на 110704,1 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 6 основных мероприятий Подпрограммы 1: «Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае» - в сумме 4100,0 тыс. рублей; «Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае» - в сумме 55613,0 тыс. рублей; «Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг» - в сумме 7000,0 тыс. рублей; «Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде» - в сумме 7205,1 тыс. рублей; «Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем» - в сумме 50840,0 тыс. рублей; «Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края» - в сумме 50585,4 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 84319,5 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 37438,6 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 53585,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 6 главных распорядителей бюджетных средств: Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Агентство по информатизации и связи Камчатского края; Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционное политике Камчатского края.

В 2016 году из 7 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 4 показателю (индикатору).

Подпрограммой 1 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 3 показателя (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при увеличении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год на 83,1 %, в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 01.10.2017 увеличены все 3 показателя (индикатора).

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края» (далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 6957,0 тыс. рублей, или 99,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 7,3 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2016 не изменился по сравнению с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований и составил 1448,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1448,2 тыс. рублей (100,0 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1500,0 тыс. рублей, или увеличен на 51,8 тыс. рублей (3,6 %) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 2000,0 тыс. рублей, или на 500,0 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 2 основных мероприятий Подпрограммы 2: «Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»» - в сумме 1000,0 тыс. рублей; «Развёртывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS» - в сумме 500,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены следующий вид расходов: предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 1500,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство по информатизации и связи Камчатского края.

В 2016 году из 4 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 2 показателям (индикаторам).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 2 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год на 3,6 %, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 01.10.2017, все показатели (индикаторы) увеличены.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 98197,4 тыс. рублей, или 99,5 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 528,5 тыс. рублей).

Согласно отчёту об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменён и составляет 115065,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 93497,0 тыс. рублей (81,3 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 112517,8 тыс. рублей, или уменьшен на 2548,1 тыс. рублей (2,2 %) по сравнению с объёмом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 109949,6 тыс. рублей, или на 2568,2 тыс. рублей (2,2 %) меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 3 основных мероприятий Подпрограммы 3: «Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края» - в сумме 25338,8 тыс. рублей; «Выполнение технологических функций в области информатизации» - в сумме 50192 тыс. рублей; «Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения» - в сумме 36987,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 18553,0 тыс. рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 6085,8 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 700,0 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 87179,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Агентство по информатизации и связи Камчатского края.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрен 1 показатель (индикатор).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при уменьшении объёма бюджетных ассигнований на 2018 год на 2,2 %, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017, показатель (индикатор) увеличен.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

21. Государственная программа Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края» (далее – ГП-21)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-21 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-21 составило 7006452,8 тыс. рублей, или 86,5 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1093850,9 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 666297,6 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 6418676,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4406526,8 тыс. рублей (68,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 8287846,3 тыс. рублей, или увеличен на 1202872,1 тыс. рублей (17,0 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-21 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 6693489,4 тыс. рублей, или на 1594356,9 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-21, предусмотренного законопроектом, и идентично финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-21 в редакции, действующей на 26.01.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-21 включает 4 подпрограммы. В действующей на 28.01.2017 редакции ГП-21 утверждены 4 подпрограммы. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 4 подпрограмм ГП-21.

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-21 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае» (79,3 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае» (0,9 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-21 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств - Министерство финансов Камчатского края.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по ГП-21 (без учета показателей (индикаторов) по подпрограммам) не предусмотрены.

Подпрограмма «Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 1)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 1 составило 55123,4 тыс. рублей, или 100,0 %.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 122052,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 32486,0 тыс. рублей (26,6 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 77000,0 тыс. рублей, или уменьшен на 45052,0 тыс. рублей (36,9 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 26.01.2017, в сумме 112807,4 тыс. рублей, или на 45052,0 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 1 (в 2017 году – одно основное мероприятие) – «Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и государственных закупок» на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 1 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 1 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год (на 36,9 %), в паспорте Подпрограммы 1 в редакции, действующей на 26.01.2017: 3 показатели (индикаторы) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 2 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований»

(далее – Подпрограмма 2)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 2 составило 193843,6 тыс. рублей, или 16,0 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1020635,3 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 418951,7 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 361135,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2749,5 тыс. рублей (0,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 1531549,2 тыс. рублей, или увеличен на 751462,5 тыс. рублей (в 2 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 26.01.2017, в сумме 952231,1 тыс. рублей, или на 579318,1 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 4-х основных мероприятий Подпрограммы 2 (в 2017 году – 2 основных мероприятия): «Управление государственным долгом Камчатского края» в сумме 209164,5 тыс. рублей; «Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края» в сумме 350000,0 тыс. рублей; «Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края» в сумме 439843,7 тыс. рублей; «Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края» - 532541,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: иные бюджетные ассигнования в общей сумме 789843,7 тыс. рублей (в том числе зарезервированные ассигнования – 429843,7 тыс. рублей); обслуживание государственного (муниципального) долга – 209164,5 тыс. рублей; межбюджетные трансферты (зарезервированные ассигнования – 532541,0 тыс. рублей).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 2 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 2 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 5 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год в 2 раза, в паспорте Подпрограммы 2 в редакции, действующей на 26.01.2017: 4 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличен один показатель (индикатор).

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 6626074,0 тыс. рублей, или 98,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 71699,9 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 уменьшен на 247345,9 тыс. рублей по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 5832514,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4302460,4 тыс. рублей (73,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 6568617,6 тыс. рублей, или увеличен на 488757,4 тыс. рублей (8,0 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 26.01.2017, в сумме 5518094,0 тыс. рублей, или на 1050523,4 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации следующих 4-х основных мероприятий Подпрограммы 3 (в 2017 году – 4-х основных мероприятия): «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае» в сумме 2086292,0 тыс. рублей; «Обеспечение сбалансированности местных бюджетов» в сумме 322050,4 тыс. рублей; «Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае» в сумме 4136980,2 тыс. рублей; «Выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в сумме 23295,0 тыс. рублей.

По Подпрограмме 3 Законопроектом предусмотрены следующие виды расходов: на межбюджетные трансферты в сумме 6535322,6 тыс. рублей (в том числе зарезервированные ассигнования 300000,0 тыс. рублей); на иные бюджетные ассигнования 10000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году из 7 показателей (индикаторов) не достигнуты плановые значения по 1 показателю (индикатору).

Подпрограммой 3 в 2017 и 2018 годах предусмотрено 7 показателей (индикаторов).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 8,0 %, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 26.01.2017: 3 показателя (индикатора) предусмотрены на уровне показателей (индикаторов) 2017 года; увеличены 2 показателя (индикатора); снижены 2 показателя (индикатора).

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 4)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 4 составило 131411,8 тыс. рублей, или 98,9 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1515,9 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 102975,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 68830,8 тыс. рублей (66,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 110679,5 тыс. рублей, или увеличен на 7704,2 тыс. рублей (7,5 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 4 в редакции, действующей на 26.01.2017, в сумме 110356,9 тыс. рублей, или на 322,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 4, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 4 (в 2017 году – одно основное мероприятие) – «Обеспечение реализации государственной программы», в том числе на: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 72544,6 тыс. рублей; закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 17704,5 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 20308,4 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования в сумме 122,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 4 не предусмотрены.

22. Государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» (далее – ГП-22)

Сведения о финансовом обеспечении ГП-22 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по ГП-22 составило 139941,2 тыс. рублей, или 96,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 4667,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 123091,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 39301,2 тыс. рублей (31,9 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 360451,1 тыс. рублей, или увеличен на 237360,2 тыс. рублей (в 2,9 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации ГП-22 в 2018 году предусмотрено проектом паспорта в сумме 236628,5 тыс. рублей, что на 123822,6 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации ГП-22, предусмотренного законопроектом, и идентично финансовому обеспечению, предусмотренному паспортом ГП-22 в редакции, действующей на 01.10.2017.

В соответствии с проектом паспорта ГП-22 включает 9 подпрограмм. В действующей на 01.10.2017 редакции ГП-22 утверждены 9 подпрограмм. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 2 подпрограмм ГП-22 (финансовое обеспечение 7 подпрограмм ГП-22 предусмотрено за счет финансового обеспечения других государственных программ Камчатского края).

Наибольшая доля расходов в общем объеме расходов по ГП-22 в 2018 году предусмотрена по подпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа» (84,6 %), наименьшая доля – по подпрограмме «Обеспечение реализации Программы» (15,4 %).

Финансовое обеспечение реализации ГП-22 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будут осуществлять 2 главных распорядителя бюджетных средств.

Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа»

(далее – Подпрограмма 3)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 3 составило 89211,3 тыс. рублей, или 95,6 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 4060,0 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 70603,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3332,0 тыс. рублей (4,7 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 304941,2 тыс. рублей, или увеличен на 234337,3 тыс. рублей (в 4,3 раза) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 180883,2 тыс. рублей, что на 124058,0 тыс. рублей меньше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 3 – «Обеспечение жильем эконом-класса специалистов социальной сферы, а также наличие граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» на предоставление межбюджетных трансфертов (субсидий местным бюджетам на реализацию инвестиционных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края).

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строительства Камчатского края.

Состав и динамика показателей (индикаторов) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 3 представлены в следующей таблице.

В 2016 году плановые значения не достигнуты по всем показателям (индикаторам).

Подпрограммой 3 в 2017 году предусмотрено 2 показателя (индикатора), в 2018 году – 4 показателя (индикатора).

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год в 4,3 раза, в паспорте Подпрограммы 3 в редакции, действующей на 01.10.2017: снижен 1 показатель (индикатор); добавлены 2 показателя (индикатора) - «Расселенная аварийная площадь» и «Количество жилых домов, введенных в эксплуатацию в рамках ликвидации аварийного жилищного фонда».

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

(далее – Подпрограмма 9)

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 9 в 2016 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ сведений показал, что в 2016 году кассовое исполнение по Подпрограмме 9 составило 50729,8 тыс. рублей, или 98,8 % (объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 607,4 тыс. рублей).

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2017 не изменился по сравнению с утвержденным объемом бюджетных ассигнований и составил 52487,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 35969,2 тыс. рублей (68,5 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год предусмотрен в сумме 55509,9 тыс. рублей, или увеличен на 3022,8 тыс. рублей (5,8 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Данное увеличение обусловлено, в основном, увеличением объема бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия «Осуществление полномочий и функций администрации Корякского округа» на расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 9 в 2018 году предусмотрено паспортом Подпрограммы 9 в редакции, действующей на 01.10.2017, в сумме 55745,3 тыс. рублей, что на 235,4 тыс. рублей больше финансового обеспечения реализации Подпрограммы 9, предусмотренного законопроектом.

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основного мероприятия Подпрограммы 9 – «Осуществление полномочий и функций администрации Корякского округа» на: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 24615,0 тыс. рублей; закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 14356,9 тыс. рублей; предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 16018,0 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования в сумме 520,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 9 в соответствии с ведомственной структурой расходов в 2018 году будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств – администрация Корякского округа.

Показатели (индикаторы) на 2016 – 2018 годы по Подпрограмме 9 не предусмотрены.

23. Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»

(далее – ГП-23)

На заседании Правительства Камчатского края 16.11.2017 утверждена государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» со сроком реализации в один этап с 2018 года по 2025 год.

В соответствии с проектом паспорта ГП-23 включает 2 подпрограммы: подпрограмма 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»»; подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Программы».

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 2 подпрограмм ГП-23, с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 161234,1 тыс. рублей, что составляет 10,0 % от общего объема финансового обеспечения ГП-23 на весь период действия государственной программы.

По Подпрограмме 1 ГП-23 законопроектом предусматривается финансовое обеспечение 7 основных мероприятий, в то время как проектом паспорта Подпрограммой 1 ГП-23 предусмотрено финансовое обеспечение 9 основных мероприятий, а именно:

- «Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов» в сумме 130000,0 тыс. рублей или на 75000,0 тыс. рублей больше законопроекта (55000,0 тыс. рублей);

- «Установка мусоросортировочного и мусороперегрузочного оборудования в отдельных муниципальных образованиях в Камчатском крае» в сумме 11000,0 тыс. рублей или на 32463,5 тыс. рублей меньше законопроекта (43463,5 тыс. рублей);

- «Приобретение установок термического уничтожения отходов (инсинераторов), их доставка в муниципальные образования в Камчатском крае и монтаж» в сумме 10000,0 тыс. рублей больше законопроекта (5000,0 тыс. рублей);

- «Разработка проектов нормативных правовых актов Камчатского края в области обращения с отходами» в сумме 1000,0 тыс. рублей или 2500,0 тыс. рублей меньше законопроекта (3500,0 тыс. рублей);

- «Формирование экологической культуры населения Камчатского края в области безопасного обращения с отходами» в сумме 1500,0 тыс. рублей, законопроектом финансирование данного мероприятия не предусмотрено;

- «Создание доступной системы сбора (раздельного сбора) отходов, в том числе ТКО» в сумме 2500,0 тыс. рублей, законопроектом финансирование данного мероприятия не предусмотрено;

- «Софинансирование строительства (создания) объектов по сбору транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров» в сумме 2000,0 тыс. рублей или на 4000,0 тыс. рублей меньше законопроекта (8000,0 тыс. рублей);

- «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе ТКО и ликвидация последствий такого вреда» в сумме 25000,0 тыс. рублей или на 5335,8 тыс. рублей меньше законопроекта (30335,8 тыс. рублей);

- «Обеспечение разработки и утверждение нормативов накопления ТКО» в сумме 3000,0 тыс. рулей или 100,0 % в соответствии с законопроектом.

По Подпрограмме 2 ГП - 23 законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение реализации одного основных мероприятий на сумму 12934,8 тыс. рублей, что на 21,7 тыс. рублей больше предусмотренных ассигнований проектом государственной программы (основное мероприятие – «Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края»).

Финансовое обеспечение реализации ГП-23 согласно паспорту программы в 2018 году будет осуществляться Агентством по обращению с отходами Камчатского края.

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 4 ГП 15 и ГП-24 в 2017 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме 4 ГП-15, по состоянию на 01.10.2017 составил 83239,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5515,1 тыс. рублей (7,1 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год на реализацию мероприятий по ГП-23 предусмотрен в сумме 161234,1 тыс. рублей, или увеличен в два раза (на 79637,4 тыс. рублей) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

По состоянию на 01.10.2017, мероприятия в области обращения с отходами осуществлялись в рамках подпрограммы 4 «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4) государственной программы «Охрана окружающей среды, производство и исполнение природных ресурсов в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 494-П.

В ходе анализа показателей результативности (индикаторов) установлено, что провести сопоставление значений результативности по государственным программ «Обращение с отходами» и Подпрограммы 4 не представляется возможным, в связи с тем, что в данных государственных программах установлены различные индикаторы.

При этом необходимо отметить, что при увеличении объема ассигнований на 2018 год, по всем показателям (индикаторам) также наблюдается рост.

24. Государственная программа Камчатского края

«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

(далее – ГП-24)

Постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П утверждена государственная программа Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» со сроком реализации в один этап с 2018 года по 2022 год.

В соответствии с проектом паспорта ГП-24 включает 2 подпрограммы: подпрограмма 1 «Современная городская среда в Камчатском крае»; подпрограмма 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае».

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение 2 подпрограмм ГП-24, с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 653075,3 тыс. рублей, что составляет 12,0 % от общего объема финансового обеспечения ГП-24 на весь период действия государственной программы.

По Подпрограмме 1 ГП-24 законопроектом и проектом ГП предусмотрено финансовое обеспечение реализации 2-х основных мероприятий, в том числе: «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» в сумме 69812,5 тыс. рублей или на 262,8 тыс. рублей меньше законопроекта (70075,3 тыс. рублей); «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 5000,0 тыс. рублей или 100,0 % законопроекта.

По Подпрограмме 2 ГП–24 законопроектом и проектом ГП предусмотрено финансовое обеспечение реализации 2-х основных мероприятий: «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» в сумме 276468,0 тыс. рублей или на 283532,0 тыс. рублей (меньше законопроекта (560000,0 тыс. рублей); «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» в сумме 20000,0 тыс. рублей или на 8000,0 тыс. рублей больше законопроекта (18000,0 тыс. рублей).

Финансовое обеспечение реализации ГП-18 согласно паспорту программы в 2018 году будет осуществляться: 2-мя главными распорядителями Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Следует отметить, что реализация мероприятий, в части формирования современной городской среды, осуществляется в рамках подпрограммы 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» (далее – Подпрограмма 3 ГП-11) со сроком реализации в течение одного финансового года (2017 года) по 2 основным мероприятиям: «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды», (основное мероприятие 3.14) с объемом финансирования 93954,8 тыс. рублей и «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» (основное мероприятие 3.15) с объемом финансирования 4965,2 тыс. рублей, в рамках которых предусматривается реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования (парков, скверов, набережных, иных территорий) и дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципальных образований в Камчатском крае, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков), софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 «Правила предоставления и распределения в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» соответственно.

Кроме того, подпрограммы 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» планируется в текущем финансовом году к завершению до 31.12.2017 года. Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы в 2017 году предусмотрено государственной программой ГП-11, в редакции на 05.10.2017 в сумме 874814,1 тыс. рублей, что идентично с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2017 года объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме 3 ГП-11, по состоянию на 01.10.2017 соответствует утвержденному объему бюджетных ассигнований и составил 874814,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 523112,5 тыс. рублей (59,8 %).

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2018 год на реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных образований в Камчатском крае по ГП-24 предусмотрен в сумме 653075,3 тыс. рублей, или уменьшен на 221738,8 тыс. рублей (25,3 %) по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренным Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 136.

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 3 ГП 11 и ГП-24 в 2017 – 2018 годах представлены в следующей таблице.

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 «Современная городская среда в Камчатском крае» показал, что при увеличении объема бюджетных ассигнований на 2018 год на 0,8 % (на 577,5 тыс. рублей), показатель (индикатор) «Доля городских округов и поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, в Камчатском крае, бюджетам которых предоставлены межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» увеличился в 2,3 раза и составил 63,2 % (2017 год – 11,0 %).

При этом, исходя из вышеуказанного индикатора на 2018 год в размере 25%, следует, что только 7 муниципальных образований в Камчатском крае от общего количества 26 муниципальных образований с численностью населения свыше 1000 человек, могут претендовать на получение финансирования в рамках Подпрограммы 1. Между тем, согласно приложения № 2 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды установлены два показателя, которые предусматривают 100% участие муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

Анализ динамики показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» показал, что при уменьшении объема бюджетных ассигнований на 2018 год в 1,4 раза (на 222316,3 тыс. рублей), показатель (индикатор) «Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в муниципальных образованиях в Камчатском крае» увеличился в 26,7 раза (63,2 км/м2, 2017 год – 2,37 км/м2), показатель «Общая площадь отремонтированных придомовых проездов в муниципальных образованиях в Камчатском крае» увеличился в 2,1 раза (128719,6 м2, 2017 год – 60000 м2).

Письмо Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 29.09.2017 № 881/03;