Приложение 3 к Заключению

Контрольно-счетной палаты Камчатского края

от 25.05.2018 № 11/КСП

1. Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения в Камчатском крае»

1.1. Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения в Камчатском крае» (далее - ГП – 1 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство здравоохранения Камчатского края; соисполнители Программы – отсутствуют; участники Программы – 2 участника (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 № 268-П).

В 2017 году в ГП – 1 внесено 2 изменения.

В течение 2017 года в Программу внесены следующие основные изменения: добавлена Подпрограмма «Б» «Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию, в Камчатском крае», в связи с чем, добавлена задача Программы – совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию, а также изменен объем средств, предусмотренный ГП – 1.

В 2017 году общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 1 согласно паспорту Программы уменьшен на 921587,1 тыс. рублей (на 6,8 %), в том числе:

1) уменьшен объем ассигнований за счет средств краевого бюджета на 438231,3 тыс. рублей; средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 702279,2 тыс. рублей;

2) увеличен объем ассигнований за счет средств: федерального бюджета на 218923,4 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 1 за 2017 год представлена в следующей таблице.

|  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы | Наименование подпрограммы | Объем средств, предусмотренный ГП на 01.01.2017 (ПП КК от 29.11.2016 № 466-П) | Объем средств, предусмотренный ГП на 31.12.2017 (ПП КК от 10.07.2017 № 268-П) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 504 062,7 | 557 660,0 | 53 597,3 | 10,6% |
|  | средства федерального бюджета | 47 479,0 | 135 259,9 | 87 780,9 | 184,9% |
|  | средства краевого бюджета | 456 583,7 | 422 400,1 | -34 183,6 | -7,5% |
|  | средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 2 128 000,5 | 1 963 619,8 | -164 380,7 | -7,7% |
|  | средства федерального бюджета | 374,6 | 745,7 | 371,1 | 99,1% |
|  | средства краевого бюджета | 2 127 625,9 | 1 962 874,1 | -164 751,8 | -7,7% |
|  | средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 "Управление развитие отрасли" | 359 017,9 | 599 962,9 | 240 945,0 | 67,1% |
|  | средства федерального бюджета | 4 334,0 | 2 680,6 | -1 653,4 | -38,1% |
|  | средства краевого бюджета | 354 683,9 | 376 104,4 | 21 420,6 | 6,0% |
|  | средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (за счет МБТ из краевого бюджета) | 0,0 | 221 177,9 | 221 177,9 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" | 202 748,6 | 237 669,1 | 34 920,5 | 17,2% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 202 748,6 | 237 669,1 | 34 920,5 | 17,2% |
|  | средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения в том числе детям" | 10 406,5 | 11 442,7 | 1 036,2 | 10,0% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 10 406,5 | 11 442,7 | 1 036,2 | 10,0% |
| 6 | Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | 104 608,2 | 110 321,5 | 5 713,3 | 5,5% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 104 608,2 | 110 321,5 | 5 713,3 | 5,5% |
| 7 | Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 240 392,4 | 353 723,5 | 113 331,1 | 47,1% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 240 392,4 | 339 923,5 | 99 531,1 | 41,4% |
|  | средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (за счет средств Федерального фонда ОМС) | 0,0 | 13 800,0 | 13 800,0 |  |
| 8 | Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | 548 251,9 | 757 325,8 | 209 073,9 | 38,1% |
|  | средства федерального бюджета | 18 712,3 | 4 816,7 | -13 895,6 | -74,3% |
|  | средства краевого бюджета | 529 539,6 | 752 509,1 | 222 969,5 | 42,1% |
| 9 | Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" | 1 153 395,0 | 364 146,4 | -789 248,6 | -68,4% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 1 153 395,0 | 364 146,4 | -789 248,6 | -68,4% |
|  | средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Подпрограмма "А" "Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования" | 8 244 225,7 | 7 306 968,6 | -937 257,1 | -11,4% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе | 8 244 225,7 | 7 306 968,6 | -937 257,1 | -11,4% |
|  | за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета | 2 921 173,2 | 2 755517,0 |  |  |
| 10 | Подпрограмма "Б" "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию, в Камчатском крае" | 0,0 | 310 681,8 | 310 681,8 |  |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 146 320,4 | 146 320,4 |  |
|  | средства краевого бюджета | 0,0 | 164 361,4 | 164 361,4 |  |
|  | ВСЕГО | 13 495 109,3 | 12 573 522,1 | -921 587,1 | -6,8% |
|  | Средства федерального бюджета | 70 899,9 | 289 823,3 | 218 923,4 | 308,8% |
|  | Средства краевого бюджета | 5 179 983,7 | 4 741 752,3 | -438 231,3 | -8,5% |
|  | Средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования, из них: | 8 244 225,7 | 7 541 946,5 | -702 279,2 | -8,5% |
|  | За счет средств краевого бюджета | 2 921 173,2 | 2 976 694,9 | 55 521,7 | 1,9 % |
|  | За счет средств Федерального фонда ОМС | 0 | 13 800,0 | 13 800,0 |  |

1.2. Расходы на финансовое обеспечение реализации ГП – 1 за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2017 год предусмотрены Законом на 2017 год (в первоначальной редакции) в сумме 7421840,5 тыс. рублей, что на 750216,3 тыс. рублей (9,2 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы (на 01.01.2017) (8172056,8 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 N 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Паспортом Программы по состоянию на 01.04.2017 финансовое обеспечение на реализацию ГП – 1 за счет средств федерального и краевого бюджетов (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 17.02.2017 № 63-П) предусмотрено в объеме 7686524,6 тыс. рублей, что на 264684,1 тыс. рублей больше объема ассигнований, утвержденного законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) и на 150286,4 тыс. рублей больше объема ассигнований, утвержденного законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 21.02.2017 № 55). Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В результате внесенных изменений объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы предусмотрен законопроектом в сумме 7897006,3 тыс. рублей, что на 109913,7 тыс. рублей (1,4 %) больше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы (на 31.12.2017) (7787092,6 тыс. рублей).

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 1 представлены в следующей таблице.

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП – 1 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи - 96,1 %).

1.3. Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по ГП - 1 составило 7822722,1 тыс. рублей, или 100,5 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 99,1 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения ГП – 1 в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 98,3 % (285251,0 тыс. рублей), краевого бюджета – 99,1 % (7537471,1 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 1 в 2017 году осуществлялось 4 главными распорядителями средств (постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2016 № 466-П): Министерством здравоохранения Камчатского края, Министерством строительства Камчатского края, Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Камчатского края. При этом, Законом о краевом бюджете исполнение бюджетных ассигнований в рамках ГП – 1 в 2017 году предусмотрено 2 главными распорядителями средств: Министерством здравоохранения Камчатского края, Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края.

Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий Программы приходится на Министерство здравоохранения (99,0 %).

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Подпрограмме приходится на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 2993901,4 тыс. рублей (55,3 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 3381,7 тыс. рублей (0,04 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 1 составили расходы на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 2755517,0 тыс. рублей (35,2 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на уплату прочих налогов, сборов 79,3 тыс. рублей.

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Обеспечение деятельности системы здравоохранения» 3235104,4 тыс. рублей (41,4 %) и «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем» 1296452,3 тыс. рублей (16,6 %), наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» 11403,0 тыс. рублей (0,1 %) и «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 121315,1 тыс. рублей (0,6%).

1.4. Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 1 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Законопроектом объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 1 в 2017 году предусмотрен в сумме 7897006,3 тыс. рублей. За этот же период исполнение по Программе составило 7822722,2 тыс. рублей, или 99,1 % от уточненных бюджетных назначений и 100,2 % к исполнению по ГП - 1 за 2016 год (7805717,4 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 74284,2 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в сумме 8428,1 тыс. рублей (1,4 %) – по причине предъявления к оплате документов за отпущенные в декабре лекарственные средства в январе 2017 года; экономии средств, сложившейся по результатам проведенных процедур закупок; осуществления расходов за фактически отпущенные лекарственные препараты согласно выставленным счетам;

- Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в сумме 25900,8 тыс. рублей (1,3 %) – экономия средств, сложившаяся по результатам проведенных процедур закупок; задержка прибытия груза по неблагоприятным погодным условиям (поставка автомобилей скорой медицинской помощи класса «В»); в связи с оплатой по факту поступивших соответствующих обращений за фактически оказанные услуги;

- Подпрограмме 3 «Управление развитием отрасли» в сумме 3325,1 тыс. рублей (0,1%) - экономия по заработной плате; экономия средств, сложившаяся по результатам проведенных процедур закупок; отсутствия в декабре 2017 года счетов на оплату услуг связи, коммунальных расходов, услуг по содержанию имущества;

- Подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» в сумме 2277,2 тыс. рублей (1,0 %) – за счет нарушений условий контракта подрядчиком, возврат счетов на доработку по причине некорректного оформления; отсутствие потребности в средствах по мероприятию на обеспечение деятельности выездных бригад;

- Подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в сумме 10393,2 тыс. рублей (2,8%) – выплаты по социальной поддержке медицинских работников осуществляются за фактически отработанное время; расходы по социальному обеспечению работников осуществляются по факту обращения граждан, а также по причине экономии фонда оплаты труда по стимулирующим выплатам медицинским работникам;

- Подпрограмме 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» в сумме 3355,0 тыс. рублей (0,4%) – экономия по результатам конкурсных процедур;

- Подпрограмме 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» в сумме 17330,7 тыс. рублей (11,8%) – в основном по причине позднего заключения государственного контракта на строительство краевой больницы (25.06.2017), выполнение подрядчиком работ с нарушениями сроков исполнения, задержка экспертизы проектно-сметной документации;

- Подпрограмме «Б» в сумме 3274,1 тыс. рублей (1,1%) - по причине отсутствия потребности в ассигнованиях.

1.5. В 2017 году по сравнению с 2016 годом по:

1) Программе:

- увеличены значения показателей: смертность населения Камчатского края от всех причин с 11,3 до 11,5 единиц на 1000 населения;  обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек) с 39,3 % до 40,4 %; смертность от дорожно-транспортных происшествий с 11,4 до 15,0 на 100 тысяч населения; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) с 169,5 до 188,4 на 100 тысяч населения; число посещений врача среди сельского населения в Камчатском крае с 8,8 до 8,9 на 1 сельского жителя в год; обеспеченность врачами (на 10 тыс. чел.) с 40,40 до 41,50; уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае с 159,6  % до 200,0 %; уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае с 86,3 % до 100,0 %; уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае с 70,5 % до 100,0 %; доля лиц, госпитализированных в течение первых суток с 79,0 % до 80,0 %;

- уменьшено значение показателей: младенческая смертность с 10,0 до 8,8 случаев на 1000 родившихся живыми; смертность от болезней системы кровообращения с 614,5 до 588,0 на 100 тысяч населения; смертность от туберкулеза с 14,2 до 7,50 на 100 тысяч населения; смертность от всех причин среди сельского населения в Камчатском крае от 14,4 до 14,3 случаев на 1000 сельского населения; потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 10,6 % до 10,2 %; распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,0 % до 38,0 %; распространенность потребления табака среди детей и подростков с 19,1 % до 18,40 %; количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез с 63,3 до 56,6 на 100 тысяч населения; ожидаемая продолжительность жизни при рождении с 70,5 до 69,3 лет;

2) по Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

- увеличены значения показателей: охват диспансеризацией взрослого населения с 17 % до 18 %; охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией с 14,5 % до 17,4 %; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на 1-II ст. с 53,5 % до 54,30 %; охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 75,32 % до 76,76 %; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, с 76,5 % до 77,0 %; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) с 95,5 % до 96,0 %; уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции с 80,0 % до 84,0 %; охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения с 21 % до 23,0 %;

- уменьшены значения показателей: интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет с 6 единиц до 5,5 единиц; интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI) с 5,1 единиц до 4,8 единиц; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года с 24,07 % до 24,35 %; доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года с 28,73 % до 27,24 %; смертность от самоубийств с 18,6 до 6,30 случаев на 100 тысяч населения; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении с 3,0 % до 2,5 %;

3) Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

- увеличено значение показателей: доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 56,9 % до 61,5 %; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 21,5% до 22,0 %; ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами с 62,7 % до 63,4 %; число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет с 8,94 до 9,12 человек; число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет с 9,61 до 9,80 человек; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет с 11,92 до 12,16 человек; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет с 9,61 до 9,80 человек; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более с 51,0 до 51,5%; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут с 91,0 до 91,5%; доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи с 10% до 30,0 %; доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах с 5,0 % до 10,0 %; доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет с 40,0 % до 45,7 %;

- уменьшено значение показателей: доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар с 20,89% до 20,85%;

4) Подпрограмме 3 «Управление развитием отрасли»:

- увеличено значение показателей: обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ с 95,0% до 95,5%; доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края с 15,0 % до 25,0%; количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня с 38,5% до 53,8%; доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь с 40,0% до 60,0%; доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет с 70,0% до 80,0 %; проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами с 30,0% до 50,0%; количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места с 30 до 35 единиц; доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края с 65,0% до 75,0%;

- уменьшено значение показателей: проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации; с 3 до 1 не более дней срока предоставления отчетности;  проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации с 5 до 3 не более дней срока предоставления отчетности; проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности с 15 до 12 дней не более дней срока предоставления отчетности; удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади с 37,16 до 36,05 кВТ/кв.м; удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади с 0,126 до 0,122 Гкал/кв.м;

5) Подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

- увеличено значение показателей: доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности с 55,0% до 60,0%; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре с 74,5 до 75 % выживших детей; результативность мероприятий по профилактике абортов с 9,0 до 10,0 %; охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами с 97,0 % до 97,5 %;

- уменьшено значение показателей: показатель ранней неонатальной смертности с 5,4 до 5,2 случаев на 1000 родившихся живыми; смертность детей 0 - 17 лет с 8,5 до 8,3 случаев на 10 тысяч населения соответствующего возраста; больничная летальность детей с 0,22% до 0,21% умерших детей от числа поступивших в учреждения здравоохранения; первичная инвалидность у детей с 27,3 до 26,5 детей на 10 тысяч детей соответствующего возраста;

# 6) Подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

- увеличено значение показателей: охват санаторно-курортным лечением пациентов с 21,0% до 26,0%; охват реабилитационной медицинской помощью пациентов с 12,0% до 15,0%; охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов с 75,0% до 78,0%;

# 7) Подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

- увеличено значение показателей: обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым с 4,4 до 6,1 коек на 100 тысяч взрослого населения; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям с 1,76 до 1,84 коек на 100 тысяч детского населения;

8) Подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

- увеличено значение показателей: количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях с 900 до 1010 человек; количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах с 35 до 60 человек; доля аккредитованных специалистов с 0 % до 20%;

- уменьшено значение показателей: количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования с 339 до 300 человек; обеспеченность населения (на 10 тыс. человек) врачами с 41, 5% до 41,25%; соотношение врачи и средние медицинские работники с 1/2,8% до 1/2,9 %;

9) Подпрограмме 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»:

- увеличено значение показателей: ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг с 3 до 5 количества зданий; доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования с 1,5% до 2,0%;

10) Подпрограмме Б «Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию, в Камчатском крае»:

- увеличено значение показателей: смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий с 13,8 до 16,5 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения с 75,0 % до 75,5 %; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда с 75,0 % до 75,5 %; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи с 85 % до 85,5 %; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология) с 85 % до 85,5 %; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии с 75 % до 75,1 %; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий с 90 % до 99 %; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи с 85 % до 85,5 %;

- уменьшено значение показателей: смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения с 278,4 до 272,5 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения.

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 1 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 1 за 2017 год по:

- Программе - из 21 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуто 2 показателя; достигнуты с превышением плановых значений 14 показателя; не достигнуты 5 показателей (материнская смертность - зафиксирован 1 случай; смертность от дорожно-транспортных происшествий - обусловлено тяжестью травм несовместимых с жизнью, гибелью пострадавших до приезда скорой помощи; число посещений врача среди сельского населения в Камчатском крае - низкая активность населения, обращения в медицинскую организацию только в разгар заболевания; количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез - высокие показатели заболеваемости туберкулезом в районах Корякского округа, преимущественно в социально неблагополучных слоях населения; соотношение врачей и среднего медицинского персонала - привлечение средних медицинских работников в государственные учреждения здравоохранения края не компенсирует отток специалистов в связи с увольнением по возрасту и отъездом за пределы края; перевод регистраторов из категории среднего в категорию младшего медперсонала);

- Подпрограмме 1 - из 28 плановых показателей: в пределах плановый показателей достигнут 1 показатель; достигнуты с превышением плановых значений 24 показателя; не достигнуты 3 показателя (доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на  I-II ст.; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года -  низкая приверженность к лечению; смертность от самоубийств - влияние социально-экономической среды; единичные случаи - определяющим является закон «малых чисел»);

- Подпрограмме 2 - из 18 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуты 2 показателя; достигнуты с превышением плановых значений 9 показателей; не достигнуты 7 показателей (доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением - недостаточная приверженность к лечению больных асоциальных групп (преимущественно Корякский округ); доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года – увеличение госпитализации больных по социальным показаниям из отдаленных районов, обусловленных снижением уровня жизни, необходимостью подбора лекарственных препаратов и улучшением транспортной доступности; смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний - обусловлено тяжестью заболевания; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более - выезд стоящих на учете за пределы края; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями - поздняя выявляемость; доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет);

- Подпрограмме 3 - из 22 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуты 13 показателей; достигнуты с превышением плановых значений 5 показателей; не достигнуто 4 показателя (доля учреждений здравоохранения, обеспеченных резервными источниками энергосбережения - увеличился целевой индикатор, при этом возможности приобрести дополнительно РИЭС не было; удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края и доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии - здания, в которых расположены учреждения не соответствуют современным требованиям; недостаточность средств для проведения капитальных ремонтов);

- Подпрограмме 4 – из 10 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнут 1 показатель; достигнуты с превышением плановых значений 8 показателей; не достигнут 1 показатель (Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами - 1 пара «мать и дитя» отказалась от химиопрофилактики, относятся к асоциальной категории граждан);

- Подпрограмме 5 – из 3 плановых показателей не достигнуты 3 показателя (охват санаторно-курортным лечением пациентов; реабилитационной медицинской помощью; реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся - в связи с отсутствием необходимых санаторных организаций и реабилитационных центров); Однако, согласно данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год Министерства экономического развития и торговли Камчатского края из общего количества показателей, достигнуто 3 единиц.

- Подпрограмме 6 – из 2 плановых показателей не достигнут 1 показателя - обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям - нет необходимости разворачивать дополнительно паллиативные детские койки на уровне края;

- Подпрограмме 7 – из 9 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуты 2 показателя; достигнуты с превышением плановых значений 4 показателей; не достигнуто 3 показателя (доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации – замужество специалистов за военнослужащими, соответственно, невозможность возвращения на работу в Камчатский край; доля аккредитованных специалистов - отсутствие нормативных документов Минздрава РФ по аккредитации специалистов, за исключением фармацевтов и стоматологов; соотношение врачи/средние медицинские работники - перевод медрегистраторов из категории средних медработников в категорию младших);

- Подпрограмме 8 – из 2 плановых показателей в пределах плановых значений достигнуты 2 показателя;

- Подпрограмме 9 – из 2 плановых показателей не достигнуты 2 показателя (ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг - отсутствие финансирования для подготовки ПСД на строительство ОВОПа в с. Анавгай в 2016 году; доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования – в связи с нежеланием негосударственных медицинских организаций включаться в программу ОМС);

- Подпрограмме Б – из 9 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 8 показателей; не достигнут 1 показатель (смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий – тяжесть пострадавших при ДТП).

В 2017 году из 26 запланированных контрольных событий: не исполнено 2 контрольных события (или 7,7 %); исполнено с опозданием 6 контрольных события (или 23,1 %).

По оценке Министерства здравоохранения Камчатского края эффективность реализации ГП – 1 составила 0,96, что соответствует высокому уровню эффективности (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,96), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,99), степени реализации контрольных событий (0,92)).

По оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края эффективность реализации ГП – 1 составила 0,94, что соответствует средней эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,96), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,99), степени реализации контрольных событий (0,86)).

2. Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

2.1 Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (далее - ГП–2 или Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П (с изменениями и дополнениями).

План реализации Программы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 23.12.2016 № 639-РП.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы (в один этап реализации).

Ответственным исполнителем Программы является Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (далее – Министерство), соисполнители Программы не предусмотрены, участниками Программы являются: Министерство строительства Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).

В 2017 году в ГП-2 внесено 2 изменения, касающиеся в том числе: в наименовании программы исключен срок реализации программы - 2014 -2020 годы; исключены участники государственной программы – Министерство здравоохранения Камчатского края и Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; дополнены задачи; внесены изменения в целевые индикаторы и показатели; изменены этапы реализации Программы; объем бюджетных ассигнований приведен в соответствии с законом о бюджете, внесены изменения в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 12.04.2017 № 33 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края».

В течение 2017 года общий объем средств на финансовое обеспечение реализации Программы на 2017 год согласно паспорту увеличен на 120886,8 тыс. рублей (на 1,0 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета - на 18021,2 тыс. рублей; краевого бюджета - на 102865,6 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП-2 за 2017 год представлена в следующей таблице.

2.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП–2 утверждены в сумме 11664712,0 тыс. рублей, что на 9915,2 тыс. рублей (0,1 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 года за счет средств федерального и краевого бюджетов (11674627,2 тыс. рублей).

Паспортом Программы по состоянию на 01.04.2017 года финансовое обеспечение на реализацию ГП–2 за счет средств федерального и краевого бюджетов (в редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.03.2017 № 127-П) предусмотрено в объеме 11664712,0 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции Закона Камчатского края от 29.11.2016 № 30), то есть приведено в соответствие согласно норме абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

С учетом внесенных изменений на конец отчетного периода объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 11611918,7 тыс. рублей (бюджетная роспись), или уменьшен на 52793,3 тыс. рублей (на 0,5 %), и соответствует объему, утвержденному Законом Камчатского края о краевом бюджете на 2017 год от 20.12.2017 № 176, и на 173680,1 тыс. рублей (1,5 %) больше ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 года (11785598,8 тыс. рублей).

Сведения о финансовом обеспечении ГП–2 представлены в следующей таблице.

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП–2 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи – 99,8 %).

12.3 Кассовое исполнение по ГП-2 составило 11575689,1 тыс. рублей, или 98,2 % объема финансового обеспечения, предусмотренного паспортом Программы (в редакции ПП КК от 06.10.2017 № 410-П), и 99,7 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень кассового исполнения ГП-2 в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 100 % (27936,4 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 99,7 % (11547752,7 тыс. рублей).

Согласно годовому отчету Министерства о ходе реализации и оценке эффективности Программы за 2017 год фактически освоено средств 11552014,7 тыс. рублей, что на 23674,4 тыс. рублей (на 0,2 %) меньше кассового исполнения ГП-2. В разрезе источников финансирования фактически исполнено: за счет средств федерального бюджета – 100 % (27936,4 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 99,5 % (11524078,3 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП-2 в 2017 году осуществлялось 5 главными распорядителями средств бюджетных средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий Программы приходится на Министерство образования и молодежной политике Камчатского края (97,0 %).

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

(тыс. рублей)

В разрезе разделов/подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на раздел/подраздел 0702 «Общее образование» 6316224,0 тыс. рублей (54,6 %) и раздел/подраздел 0701 «Дошкольное образование» 2446772,9 тыс. рублей (21,1 %), наименьшая доля расходов приходится на раздел/подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 3530,2 тыс. рублей (0,03 %) и раздел/подраздел 0707 «Молодежная политика» 14509,0 тыс. рублей (0,1 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП-2 составили расходы на межбюджетные трансферты 8528328,4 тыс. рублей (73,7 %) и предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2684193,3 тыс. рублей (23,2 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на иные бюджетные ассигнования 9098,0 тыс. рублей (0,08 %) и на социальное обеспечение и иные выплаты населению 10300,2 тыс. рублей (0,09 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Развитие общего образования» 5817326,6 тыс. рублей (50,3 %) и «Развитие дошкольного образования» 2326809,0 тыс. рублей (20,1 %), наименьшая доля расходов: 0,001 % - приходится на основные мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования» 791,6 тыс. рублей и «Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона» 1063,0 тыс. рублей; 0,1% - приходится на основные мероприятия «Обеспечение  деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования и науки Камчатского края» 6023,7 тыс. рублей, «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 7116,0 тыс. рублей, «Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения. Повышение качества среднего профессионального образования» 14039,4 тыс. рублей, «Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций» 17270,3 тыс. рублей.

12.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП-2 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП-2 за 2017 год незначительно выше, чем за 2016 год, так исполнение за 2017 год составило 99,7 %, за 2016 год – 99,3 %. По сравнению с 2016 годом (11618424,4 тыс. рублей) исполнение по ГП-2 за 2017 год составило меньше на 42735,3 тыс. рублей (или на 0,4 %).

Наибольший объем бюджетных ассигнований предусматривался по Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» - 10218602,5 тыс. рублей, или 88,0 % совокупного объема расходов по Программе, уровень исполнения расходов составил – 10188797,9 тыс. рублей (99,7 %). Наименьший объем бюджетных ассигнований предусматривался по Подпрограмме 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» - 1063,0 тыс. рублей, или 0,01 % совокупного объема расходов по Программе, уровень исполнения расходов составил 100 %.

По состоянию на 01.01.2018 года объем неисполненных ассигнований по Программе составил 36229,6 тыс. рублей в основном в результате осуществления финансирования на основании соглашений в соответствии с ежемесячной заявкой и с учетом фактической потребностью муниципальных районов, в результате заявительного характера выплат, в связи с приобретением авиабилетов по льготным ценам, в результате проведения аукционов, в связи с выплатой стипендий обучающимся в соответствии с фактической успеваемостью студентов профессиональных организаций, а также по причине произведенных расходов в соответствии с принятыми обязательствами и заключенными договорами (контрактами), в том числе не исполнено по:

- Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» в сумме 29804,6 тыс. рублей (0,3 %) – по основному мероприятию «Развитие дошкольного образования» в сумме 3323,6 тыс. рублей, по основному мероприятию «Развитие общего образования» в сумме 9822,7 тыс. рублей, по основному мероприятию «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей» в сумме 3027,2 тыс. рублей, по основному мероприятию «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» в сумме 123,9 тыс. рублей, по основному мероприятию «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников» в сумме 1341,9 тыс. рублей, по основному мероприятию «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников» в сумме 1412,8 тыс. рублей, по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» в сумме 327,3 тыс. рублей, по основному мероприятию «Социальные гарантии работникам подведомственных организаций» 2210,1 тыс. рублей, по основному мероприятию «Обеспечение социальной поддержки обучающихся» в сумме 8215,3 тыс. рублей;

- Подпрограмме 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в сумме 360,3 тыс. рублей  (0,03 %) – по основному мероприятие «Опережающее развитие научной, культурной, спортивной составляющей профессионального образования» в сумме 23,6 тыс. рублей, по основному мероприятию «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования» в сумме 5,6 тыс. рублей, по основному мероприятию «Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам среднего профессионального образования» в сумме 198,5 тыс. рублей, по основному мероприятию «Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования» в сумме 5,7 тыс. рублей, по основному мероприятию «Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций» в сумме 127,0 тыс. рублей;

- Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» в сумме 6064,6 тыс. рублей (4,4 %) – по основному мероприятию «Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы» в сумме 6028,1 тыс. рублей, по основному мероприятию «Другие вопросы в области образования» в сумме 36,5 тыс. рублей.

12.5 В 2017 году по сравнению с 2016 годом по:

1) Программе:

- увеличены значения показателей: удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся с 90,0 % до 92,0 % (фактическое значение показателя составило - 93,5 %, отклонение фактических значений от плановых сложилось в связи с приведением в соответствии с основными современными требованиями в Мильковском муниципальном районе здания МКОУ «Атласовская средняя школа»); удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности с 51,1 % до 53,3 % (фактическое значение показателя составило – 54 %);

- значения показателей предусмотрены на уровне показателей 2016 года: доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) - 100 % (фактическое значение показателя составило - 100 %);отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,8 % (фактическое значение показателя составило – 1,8 %); доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании – 3,0 % (фактическое значение показателя составило – 0,6 %, положительная динамика (снижение показателя по сравнению с предыдущим годом улучшилось на 0,2 процентных пункта (в 2016 году – 0,8%) обусловлена реализацией комплекса мер по проведению обучающих семинаров для руководителей школ, методических мероприятий различных видов на базе краевых инновационных площадок, повышением квалификации 85 % педагогических работников школ, в 2017 году впервые в Камчатском крае при поддержки Управления образования Елизовского района был апробирован пилотный проект по повышению эффективности функционирования системы образования муниципального района).

2) Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»:

- увеличены значения показателей: удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях с 64,7 % до 71,5 % (фактическое значение показателя составило – 72 %, отклонение фактических значений от плановых сложилось в связи с приведением в соответствии м основными современными требованиями в Петропавловск-Камчатском городском округе помещений пищеблока и обеденного зала в МБОУ «Средняя школа № 40» и в Мильковском муниципальном районе здания МКОУ «Атласовская средняя школа»); охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) с 72,5 % до 75,0 % % (фактическое значение показателя составило – 75 %);удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций с 28,5 % до 28,7 % (фактическое значение показателя составило – 28,7 %); удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования с 60,3 % до 60,5 % (фактическое значение показателя составило – 62,6 %, превышение планового показателя сложилось в связи с тем, что расчет значения показателя произведен по количеству фактически принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня);

уменьшено значение показателя - количество новых мест в общеобразовательных организациях, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации с 180/180 ед./мест до 0/0 ед./мест (фактическое значение показателя составило – 0/0 ед./мест);

- значения показателей предусмотрены на уровне показателей 2016 года: удельный вес численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста 100 % (фактическое значение показателя составило – 100 %); удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение – 98,0 % (фактическое значение показателя составило – 98 %); удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций - 86,5 % (фактическое значение показателя составило – 86,5 %); удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае – 100 % (фактическое значение показателя составило – 100 %); отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Камчатском крае – 100 % (фактическое значение показателя составило – 99,6 %);

- дополнены показателями (индикаторами) на 2017 год: охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) – 35,5 % (фактическое значение показателя составило – 35,5 %); удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций 2,3 % (фактическое значение показателя составило – 2,3 %); отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Камчатском крае 100 % (фактическое значение показателя составило – 110,7 %, превышение планового показателя обусловлено условием поддержания уровня заработной платы в текущем году на уровне достигнутого целевого показателя в предыдущем отчетном периоде);

- значения показателей не предусмотрены по сравнению с запланированными показателями 2016 года: удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Камчатском крае.

3) Подпрограмме 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае»:

- увеличены значения показателей: доля педагогических работников системы образования Камчатского края, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в общей их численности с 37,8 % до 38,0 % (фактическое значение показателя составило – 38,0 %); доля педагогических работников системы профессионального образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям, в том числе за пределами Камчатского края, в общей их численности с 3,8 % до 4,0 % (фактическое значение показателя составило – 4,0 %); доля профессиональных образовательных организаций, имеющих современную учебно-материальную базу, в общей численности организаций профессионального образования с 85,0 % до 88,0 % (фактическое значение показателя составило – 88,5 %);

- уменьшено значение показателя - доля выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников в отчетном году, с 31,5 % до 31,0 % (фактическое значение показателя составило – 35,6 %, отклонение фактических значений от плановых сложилось в связи с проведением совместных профориентационных мероприятий с Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края);

- значение показателя предусмотрено на уровне показателя 2016 года - число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования – 1,0 ед. (фактическое значение показателя составило – 1 ед.).

4) Подпрограмме 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края»:

- значения показателей предусмотрены на уровне показателей 2016 года: выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, выданную Министерством образования и молодежной политики Камчатского края – 100 % (фактическое значение показателя составило – 100 %); доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве лиц, осуществляющих образовательную деятельность, которая подлежит государственному контролю – 30,0 % (фактическое значение показателя составило – 31,0 %, отклонение фактических значений от плановых сложилось в связи с тем, что в отчетном периоде учитывались юридические лица, в отношении которых проводились внеплановые проверки по исполнению предписаний, выданных в 2016 году, срок исполнения которых истек в 2017 году); доля проведенных внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в общем количестве проведенных проверок – 20,0 % (фактическое значение показателя составило – 33,0 %, отклонение фактических значений от плановых сложилось в связи с тем, что в отчетном периоде учтены внеплановые проверки по исполнению предписаний, выданных в 2016 году, срок исполнения которых истек в 2017 году); удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций 100 % (фактическое значение показателя составило – 100,0 %);

- дополнены показателями (индикаторами) на 2017 год: удельный вес числа педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) – 15,0 % (фактическое значение показателя составило – 15 %); удельный вес числа общеобразовательных организаций, реализующих эффективные управленческие решения с учетом показателей качества образовательных услуг на основе данных государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город» - 10,0 % (фактическое значение показателя составило – 47,5 %, отклонение фактических значений от плановых обусловлено увеличением в 2017 году количества общеобразовательных организаций Камчатского края, участвующих в проекте «Электронный дневник» (47% школ); количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования – 4 ед. (фактическое значение показателя составило – 4 ед.);

- значение показателя не предусмотрено по сравнению с запланированным показателем 2016 года - удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций.

5) Подпрограмме 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае»:

- значение показателя предусмотрено на уровне показателя 2016 года - численность молодых ученых в возрасте до 35 лет, получивших поддержку на реализацию научных и инновационных проектов из средств краевого бюджета – 6 чел. (фактическое значение показателя составило – 6 чел.);

- значение показателя не предусмотрено по сравнению с запланированным показателем 2016 года - доля исследователей в возрасте до 30 лет, имеющих ученую степень, в общем числе исследователей в данной возрастной группе.

Показатели (индикаторы) по Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы» не предусмотрены.

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП–2 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП–2 за 2017 год по:

- Программе – из 5 плановых показателей: в пределах плановый значений достигнуты 2 показателя; достигнуты с превышением плановых значений 3 показателя;

- Подпрограмме 1 - из 13 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуты 9 показателей; достигнуты с превышением плановых значений 3 показателей,  не достигнут 1 плановый показатель (отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Камчатском крае);

- Подпрограмме 2 - из 5 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуты 3 показателя; достигнуты с превышением плановых значений 2 показателя;

- Подпрограмме 3 - из 7 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуты 4 показателя; достигнуты с превышением плановых значений 3 показателя;

- Подпрограмме 4 – 1 плановый показатель достигнут в пределах плановых значений.

Согласно годовому отчету Министерства о ходе реализации и оценке эффективности ГП-2 за 2017 год:

- степень реализации Программы составила 0,96;

- из 30 контрольных событий исполнено 28. В рамках реализации Подпрограммы 1 предусмотрено инвестиционное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей», исполнителем которого является Министерство строительства Камчатского края, два мероприятия (контрольных события) не выполнены. Степень реализации контрольных событий составила 0,93.

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается в 0,99. Следует отметить, что Министерством при расчете степени соответствия запланированному уровню затрат учтены только расходы за счет средств краевого бюджета.

По оценке Министерства эффективность реализации ГП–2 составила 0,96, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,96), степени реализации контрольных событий (0,93), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,99)).

Следует отметить, что согласно проекту сводного годового доклада Министерства экономического развития и торговли Камчатского края о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год оценка эффективности реализации Программы за 2017 год составила 0,97, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе средней степени достижения плановых значений показателей программы (0,99), степени реализации контрольных событий (0,94) (выполнено 32 в установленный срок контрольных события из 34 запланированных), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,99)).

3. Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»

3.1. Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» (далее - ГП – 3 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013            № 545-П.

Срок реализации: 2014 – 2018 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство культуры Камчатского края; соисполнитель Программы – Министерство строительства Камчатского края; участники Программы – Министерство строительства Камчатского края; Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).

В 2017 году в ГП – 3 внесено 3 изменения.

В течение 2017 года в Программу внесены следующие основные изменения:

# - исключен соисполнитель Программы Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;

# - включены участники Программы - Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);

# - изменено финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края.

В 2017 году общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 3 согласно паспорту Программы увеличен на 311304,0 тыс. рублей (на 32,6 %), в том числе:

1) увеличен объем ассигнований за счет средств краевого бюджета на 267445,4 тыс. рублей;

2) увеличен объем ассигнований за счет средств: федерального бюджета на 34505,3 тыс. рублей; внебюджетных источников на 9739,5 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 3 за 2017 год представлена в следующей таблице.

3.2. Расходы на финансовое обеспечение реализации ГП – 3 за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2017 год предусмотрены Законом на 2017 год (в первоначальной редакции) в сумме 816534,6 тыс. рублей, что на 91351,3 тыс. рублей (10,1 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы (на 01.01.2017) (907885,9 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 N 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Паспортом Программы по состоянию на 01.04.2017 финансовое обеспечение на реализацию ГП – 3 за счет средств федерального и краевого бюджетов (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 13.02.2017 № 52-П) предусмотрено в объеме 816534,6 тыс. рублей, то есть приведено согласно норме абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствие с объемом ассигнований, утвержденным законом о краевом бюджете на 2017 год.

В результате внесенных в 2017 году изменений в уточненной бюджетной росписи ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП-3 утверждены в объеме 1209836,6 тыс. рублей, что соответствует объему ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017.

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 3 представлены в следующей таблице.

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП – 3 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи – 97,0 %).

3.3 Кассовое исполнение по ГП-3 составило 1169628,4 тыс. рублей, или 96,7 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения Программы в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 0,6 % (6542,0 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 99,4 % (1163086,4 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 3 в 2017 году осуществлялось: Министерством строительства Камчатского края, Министерством культуры камчатского края и Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края.

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0801 «Культура» 953167,7 тыс. рублей (81,5 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 1402 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 2279,6 тыс. рублей (0,2 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 3 составили расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 694306,0 тыс. рублей (59,4 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на иные бюджетные ассигнования 77,9 тыс. рублей (0,006%).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» 437169,5 тыс. рублей (37,4 %) и «Поддержка и развитие исполнительских искусств» 205319,8 тыс. рублей (17,6 %); наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» 133,0 тыс. рублей (0,01 %) и «Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы» 67,5 тыс. рублей (0,005 %).

3.4. Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 3 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП – 3 за 2017 год выше, чем за 2016 год: за 2017 год – 96,7%, за 2016 год 96,1%. При этом, по сравнению с 2016 годом (823292,6 тыс. рублей) исполнение (по общему объему расходов) за 2017 год выше на 42,1%, или на 346335,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 40208,1 тыс. рублей, по Подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации Программы». Основная сумма неисполненных назначений образовалась:

- 29239,7 тыс. рублей по предоставлению субсидий КГБУ «Сероглазка» на приобретение мобильного сценического комплекса за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации (позднее поступление средств федерального бюджета);

- 8641,8 тыс. рублей по инвестиционному объекту «Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский»;

- 836,7 тыс. рублей по инвестиционному объекту «Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». Реконструкция»;

-  1298,1 тыс. рублей по расходам на выплаты персоналу Министерства культуры Камчатского края.

3.5. В 2017 году по сравнению с 2016 годом по:

1) Программе:

- увеличены значения показателей: увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году с 48,6 % до 60 %; повышение уровня удовлетворенности жителей Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры с 82,1 % до 88,0 %; соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае с 84,2 % до 90,0 %;

- уменьшено значение показателя: прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году с 65 % до 30 %;

2) Подпрограмме 1 «Наследие»:

- увеличены значения показателей: доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия с 94,2 % до 94,3 %; количество посещений библиотек на 1 жителя в год с 4,3 до 4,85 посещений;

- уменьшены значения показателей: охват населения библиотечным обслуживанием с 52,7 % до 50,8 %; среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения с 12560 до 11740 экземпляров; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения с 276,0 до 215,9 экземпляров; посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год с 0,55 до 0,47 посещений; среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения с 12,6 до 6,65 единиц; увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом) с 3,1 % до 2,2 %; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году) с 32,2 % до 27,8 %;

3) Подпрограмме 2 «Искусство»:

- увеличены значения показателей: среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения с 212 до 248 человек; увеличение количества проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом с 0 % до 14 %;

- уменьшены значения показателей: среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения с 578,0 до 367,7 человек; увеличение количества гастролей, выездных мероприятий, проведенных концертными организациями, самостоятельными коллективами и театрами в пределах своей территории по сравнению с 2012 годом с 17,5 % до 6,5 %;

# 4) Подпрограмме 3 «Традиционная культура и народное творчество»:

- увеличено значение показателя: удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры с 37,95 % до 46,4 %;

- уменьшены значения показателей: увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году) с 46,3 % до 41,0 %; среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения с 40,4 до 37,3 человек; увеличение количества выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году с 4 до 3 единиц; количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края с 3 до 2 единиц;

5) Подпрограмме 4 «Образование в сфере культуры»:

- увеличено значение показателя: доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей с 9,9 % до 7,0 %;

- уменьшено значение показателя: доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ с 15,9 % до 17,5 %;

6) Подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации Программы»:

- увеличено значение показателя: увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае с 77,2 % до 78,0 %;

- уменьшены значения показателей: доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений с 33,4 % до 27,0 %; доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве учреждений в сфере культуры с 33,3 % до 27,6 %;

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 3 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2015 годом представлены в следующей таблице.

(тыс. рублей)

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 3 за 2017 год по:

- Программе – из 5 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 3 показателя; не достигнуты 2 плановых показателя (повышение уровня удовлетворенности жителей Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры в основном в связи с тем, что в 2017 году независимая оценка качества предоставляемых услуг, предоставляемыми учреждениями культуры выявила ряд системных недостатков отрасли (низкий уровень информатизации, неудовлетворенность потребителей материально-технической базой учреждений, и другие); соотношение среднемесячной  начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае – при прогнозном значении – 57340,0 рублей, фактически составила 51402,2 рубля);

- Подпрограмме 1 - из 9 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуты 8 показателей; не достигнут 1 плановый показатель (количество посещений библиотек на 1 жителя в год - в связи с массовым оттоком (отъездом) населения Камчатского края и ремонтом нескольких библиотек);

- Подпрограмме 2 - из 4 плановых показателей: достигнут с превышением плановых значений 1 показатель; не достигнуты 2 плановых показателя (среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения – снижение показателя обусловлено снижением посещаемости спектаклей в КГАУ «Камчатский театр кукол» (карантинные мероприятия; трудности с доставкой организованных групп детей на спектакли текущего репертуара в связи с введением  дополнительных  требований  по перевозке детей; здание (помещения) театра не соответствует современным запросам целевой аудитории)); увеличение количества проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом - в условиях реализации Плана мероприятий первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае в 2017 году перераспределены  ассигнования ГП-3 по принципу приоритетности мероприятий, произведена отмена, объединение и пересмотр ряда важных творческих мероприятий;

- Подпрограмме 3 - из 5 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 4 показателя; достигнут в пределах плановых значений 1 показатель;

- Подпрограмме 4 – из 3 плановых показателей: достигнут с превышением плановых значений 1 показатель; достигнут в пределах плановых значений 1 показатель; не достигнут 1 плановый показатель (доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ – в связи с изменением количества обучающихся);

- Подпрограмме 5 - из 4 плановых показателей: достигнут в пределах плановых значений 1 показатель; достигнуты с превышением плановых значений 3 показателя.

Следует отметить, что в 2017 году объем ассигнований на реализацию мероприятий ГП-3 по сравнению с 2016 годом в целом увеличился на 352957,4 тыс. рублей по всем подпрограммам за исключением Подпрограммы «Образование в сфере культуры». При этом, в 2017 году общее количество показателей (индикаторов) остались на прежнем уровне.

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», по данным Министерства культуры Камчатского края (что соответствует данным Министерства экономического развития и торговли Камчатского края), в 2017 году из 18 контрольных событий исполнено в срок – 18 контрольных событий;

Также, следует отметить, что при расчете степени соответствия запланированному уровню затрат учтены только расходы за счет средств краевого бюджета.

По оценке Министерства культуры Камчатского края эффективность реализации ГП – 3 составила 0,97, что соответствует высокому уровню эффективности (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,92), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,98), степени реализации контрольных событий (1,0)).

Следует отметить, что согласно проекту сводного годового доклада Министерства экономического развития и торговли Камчатского края о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год оценка эффективности реализации Программы за 2017 год составила 0,97, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе средней степени достижения плановых значений показателей программы (0,92), степени реализации контрольных событий (1,0), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,98)).

4. Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки»

4.1 Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки» (далее - ГП – 4 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 18.12.2014 № 533-П.

Срок реализации: 2015 – 2019 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство социального развития и труда Камчатского края; соисполнители Программы – отсутствуют; участники Программы:

1) Министерство образования и науки Камчатского края;

2) Министерство здравоохранения Камчатского края;

3) Министерство культуры Камчатского края;

4) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

5) Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края.

В 2017 году в ГП – 4 внесено 1 изменение, касающиеся приведения Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 4 за 2017 год представлена в следующей таблице.

4.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 4 утверждены в сумме 21179,0 тыс. рублей, что на 1941,8 тыс. рублей (8,4 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 (23120,8 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 № 334-П), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Постановлением Правительства Камчатского края от 25.01.2017 № 18-П финансовое обеспечение реализации ГП – 4 приведено в соответствие с Законом Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и составило 21179,0 тыс. рублей.

Согласно сводной бюджетной росписи на 2017 год, Закону о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176), в результате внесенных в 2017 году изменений, ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП-4 утверждены в объеме 21150,5 тыс. рублей, что на 28,5 тыс. рублей (0,1 %) меньше ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 25.01.2017 № 18-П) – 21179,0 тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий в 2017 году осуществлялось за счет средств краевого бюджета.

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 4 представлены в следующей таблице.

4.3 Кассовое исполнение по ГП-4 составило 21130,4 тыс. рублей, или 99,8 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 99,9 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 4 в 2017 году осуществлялось 6 главными распорядителями средств.

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения» 10150,5 тыс. рублей (48,0 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 1101 «Физическая культура» 95,0 тыс. рублей (0,4 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 4 составили расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15410,7 тыс. рублей (72,9 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2527,4 тыс. рублей (11,9 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства в Камчатском крае. Патриотическое воспитание детей в Камчатском крае» 7099,5 тыс. рублей (33,6 %), «Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка» 5000,0 тыс. рублей (23,6%), наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям» 55,0 тыс. рублей (0,3 %), «Содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения» 3349,0 тыс. рублей (0,07 %), «Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь. Поддержка инициатив общественных организаций в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, развитие добровольческого движения» 180,0 тыс. рублей (0,8 %).

4.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 4 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП - 4 за 2017 год выше, чем за 2016 год: за 2017 год - 99,9 %, за 2016 год – 98,4 %. По сравнению с 2016 годом исполнение по ГП - 4 за 2017 год (21130,4 тыс. рублей) больше на 3,2 % или на 664,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 20,1 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Семья и дети Камчатки» в сумме 1,7 тыс. рублей – в связи с экономией средств по результатам конкурсных процедур, проведенных Агентством записи актов гражданского состояния Камчатского края в рамках основного мероприятия «Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства в Камчатском крае»;

- Подпрограмма 2 «Дети-инвалиды» в сумме 16,8 тыс. рублей (0,2 %) – невостребованные Министерством здравоохранения Камчатского края средства на выплату компенсации в рамках основного мероприятия «Оказание своевременной медицинской помощи и проведения комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка»;

- Подпрограмме 3 «Детство без жестокости и насилия» в сумме 1,6 тыс. рублей (0,07 %) - в связи с экономией средств по результатам конкурсных процедур, проведенных Министерством здравоохранения Камчатского края в рамках основного мероприятия «Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию».

4.5 В 2017 году по сравнению с 2016 годом по:

1) Программе - значение показателя суммарный коэффициент рождаемости не изменилось и составило 1,85%;

2) Подпрограмме 1 «Семья и дети Камчатки» - увеличено значение показателя доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае с 60,8 до 61,0 %;  уменьшено значение показателя удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей, проживающих в Камчатском крае с 1,2 до 1,06 %; значение показателя доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Камчатском крае от общей численности детей, проживающих в Камчатском крае исключено;

3) Подпрограмме 2 «Дети-инвалиды» увеличено значение показателя: удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае с 85 до 90 %; уменьшено значение показателя;

4) Подпрограмме 3 «Детство без жестокости и насилия»: уменьшено значение показателя численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью, в Камчатском крае с 38 до 35 человек; увеличено значение показателя доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детей, проживающих в Камчатском крае с 8,5 до 8,9 %;

3) Подпрограмме 4 «Не оступись!»:

- увеличено значение показателя количество несовершеннолетних, снятых с учета в КДНиЗП со 120 до 125 человек;

- уменьшены значения показателей: численность несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в Камчатском крае с 834 до 800 человек; численность несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП с 880 до 850 человек; удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в Камчатском крае с 0,39 до 0,38 %; количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДНиЗП с 553 до 522 семей.

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 4 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 4 за 2017 год по:

- Программе из 1 плановых показателя достигнут с превышением плановых значений 1 показатель;

- Подпрограмме 1 - из 2 плановых показателей: достигнут с превышением плановых значений 1 показатель; в пределах плановых значений достигнут 1 показатель;

- Подпрограмме 2 - из 2 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 2 показателя;

- Подпрограмме 3 - из 2 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 2 показателя;

- Подпрограмме 4 – из 6 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 6 показателя.

Следует отметить, что согласно постановлению Правительства Камчатского края от 25.01.2017 № 18-П исключен показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае» в связи с чем общее количество показателей в 2017 году уменьшилось на 1 показатель.

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки» в 2017 году из 15 контрольных событий исполнено 15.

По оценке Министерства социального развития и труда Камчатского края эффективность реализации ГП – 4 составила 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности (эффективность определена на основе степени реализации программы (1,0), степени соответствия запланированному уровню затрат (99,9), степени реализации контрольных событий (1,0)).

Следует отметить, что согласно проекту сводного годового доклада Министерства экономического развития и торговли Камчатского края о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год оценка эффективности реализации Программы за 2017 год составила 1,0 что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе средней степени достижения плановых значений показателей программы (1,1), степени реализации контрольных событий (1,0), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,99)).

5. Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка в Камчатском крае»

5.1 Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка в Камчатском крае» (далее - ГП – 5 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П.

Этапы и сроки реализации Программы - в один этап с 2015 года по 2020 год.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство социального развития и труда Камчатского края; соисполнители Программы – Агентство по внутренней политике Камчатского края; участники Программы – Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края, Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Агентство по внутренней политике Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию), ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).

В 2017 году в ГП – 12 внесено 3 изменения, касающиеся в том числе: в наименовании программы исключен срок реализации программы - 2015 -2020 годы; исключены участники государственной программы – Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края и Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края; приведения финансового обеспечения ГП-5 в соответствие с объемами бюджетных ассигнований; уточнения показателя Подпрограммы «Доступная среда».

В течение 2017 года общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 5 согласно паспорту Программы уменьшен на 1836915,3 тыс. рублей (на 20,7 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета - на 1468848,0 тыс. рублей; краевого бюджета - на 371440,5 тыс. рублей, внебюджетных источников – на 26165,9 тыс. рублей; и увеличен за счет средств местных бюджетов – на 2972,7 тыс. рублей, Фонда социального страхования Российской Федерации – 26566,3 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 5 за 2017 год представлена в следующей таблице.

5.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 5 утверждены в сумме 6855731,0 тыс. рублей, что на 2004314,7 тыс. рублей (22,6 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 за счет средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников (8860045,7 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края на от 15.09.2016 N 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Паспортом Программы по состоянию на 01.04.2017 финансовое обеспечение на реализацию ГП – 5 за счет средств федерального и краевого бюджетов (в редакции Постановления Правительства Камчатского края от 31.03.2017 № 134-П) предусмотрено в объеме 6889199,1 тыс. рублей, что на 209275,9 тыс. рублей больше объема ассигнований (6679923,2 тыс. рублей), утвержденного Законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 21.02.2017 № 55).

В результате внесенных в 2017 году изменений уточненной бюджетной росписью ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП-5 утверждены в объеме 7140524,2 тыс. рублей, что на 146933,0 тыс. рублей (2,1 %) больше ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 (6993591,2 тыс. рублей).

Постановлением Правительства Камчатского края от 18.01.2018 № 13-П в ГП-5 внесены изменения, вступающие в силу с 02.02.2018, согласно которым бюджетные ассигнования, предусмотренные паспортом Программы, приведены в соответствие с уточненной бюджетной росписью на 2017 год (7140524,2 тыс. рублей).

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 5 представлены в следующей таблице.

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП – 5 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи – 81,7 %).

5.3 Кассовое исполнение по ГП-5 составило 7103537,0 тыс. рублей, или 101,6 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 99,5 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения ГП – 5 в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 98,3 % (1283712,0 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 99,7 % (5819424,5 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 5 в 2017 году осуществлялось 11 главными распорядителями бюджетных средств.

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» - 5046679,2 тыс. рублей (71,0 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 120,0 тыс. рублей (0,00 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 5 составили расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 4661753,2 тыс. рублей (65,6 %) и предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 1550277,6 тыс. рублей (21,8 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 19195,9 тыс. рублей (0,3 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия: «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» - 1153824,7 тыс. рублей (16,2 %); «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края» - 1679757,3 тыс. рублей (23,6 %), «Реализация мер социальной поддержки семей с детьми» - 1399420,3 тыс. рублей (19,7 %), «Финансовая поддержка подведомственных учреждений» - 1737751,0 тыс. рублей (24,4 %); наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия: «Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения» - 14 тыс. рублей, и «Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» - 15,0 тыс. рублей.

5.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 5 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП - 5 за 2017 год ниже, чем за 2016 год: за 2017 год - 99,5 % и за 2016 год – 99,9 %. При этом, по сравнению с 2016 годом исполнение по ГП - 5 за 2017 год больше на 4,2 %, или на 289441,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 36987,2 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» в сумме 22510,6 тыс. рублей (1,7 %) – по основному мероприятию «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в связи с заявительным характером предоставления гражданам отдельных мер социальной поддержки;

- Подпрограмме 3 «Доступная среда в Камчатском крае» в сумме 1800,4 тыс. рублей (3,9 %) – по основному мероприятию «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН в Камчатском крае» в связи с не подписанием подрядчиком ИП Костин С. П. по итогам проведения торгов контракта с ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 3», и расторжением ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 2» контракта с ИП Костин С.П. по причине не выполнения работ;

- Подпрограмме 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» в сумме 9921,3 тыс. рублей (14,5 %) по основному мероприятию «Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия» в связи с экономией по результатам конкурсных процедур;

- Подпрограмме 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в сумме 30,6 тыс. рублей (0,2 %) по основному мероприятию «Финансовая поддержка СОНКО в Камчатском крае»;

- Подпрограмме 7 «Обеспечение реализации Программы» в сумме 2724,3 тыс. рублей (0,1 %) – финансовое обеспечение подведомственных организаций (перерасчет стоимости аренды, экономия по коммунальным ресурсам).

5.5 При перевыполнении в 2017 году значений отдельных плановых показателей (индикаторов) ГП-5, их значения на 2017 год по отношению к 2016 году значительно уменьшены, а именно по показателям:

Подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:

- количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края, с 604 до 570 единиц (на 5,6 %), при этом перевыполнение в 2017 году по данному показателю составило 103,5 %;

- число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО, с 7280 до 1300 человек (на 82,2 %), при этом перевыполнение в 2017 году по данному показателю составило 736,0 % (9569 чел.);

- количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО, с 60 до 38 единиц (на 36,7 %), при этом перевыполнение в 2017 году по данному показателю составило 113,2 %;

- количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО, с 343 до 170 единиц (на 50,4 %), при этом перевыполнение в 2017 году по данному показателю составило 217,1 % (369 ед.);

- численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края, с 1172 до 960 человек (на 18,1 %), при этом перевыполнение в 2017 году по данному показателю составило 208,3 % (2000 чел.);

подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»:

- количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, с 21442 до 16000 штук (на 25,4 %), перевыполнение в 2017 году по данному показателю составило 112,0 % (17924 шт.);

- удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, с 38,8 до 25,0 % (в 0,6 раза), перевыполнение в 2017 году по данному показателю составило 144,4 % (36,1 %);

Также установлено значительное увеличение в 2017 году по отношению к 2016 году значений отдельных плановых показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» ГП-5, а именно:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, с 10 до 14 человек (140 %), исполнение составило 10 человек;

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, с 90 до 250 человек (277,8 %), исполнение составило 119 человек;

- численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, с 39197 до 69873 человек (178,3 %), исполнение составило 33822 человек;

- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников, с 29,2 до 47,5 % (1,6 раза), исполнение составило 26,1 %.

Кроме того, в 2017 году добавлены показатели (не предусмотренные в 2016 году): доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году); доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости; доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов; и исключены показатели (предусмотренные в 2016 году): численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ (услуг) в социальной сфере; увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Необходимо отметить, что показатель «увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций» исключен по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств, выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий Подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в рамках государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы», проведенного Контрольно-счетной палатой Камчатского края в Агентстве по внутренней политике Камчатского края (представление от 17.01.2017 № 02).

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 5 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 5 за 2017 год по:

- Подпрограмме 1 - все плановые показатели достигнуты в пределах плановых значений;

- Подпрограмме 2 – все плановые показатели достигнуты в пределах плановых значений;

- Подпрограмме 3 – из 19 плановых показателей 18 достигнуты в пределах плановых значений, не достигнут 1 плановый показатель «Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного)» (план - 15,1 %, факт – 7,9 %, по причине увеличения общего парка подвижного (автобусного) состава);

- Подпрограмме 4 – все плановые показатели достигнуты в пределах плановых значений;

- Подпрограмме 5 – все плановые показатели достигнуты с превышением плановых значений;

- Подпрограмме 6 - из 12 плановых показателей 8 показателей достигнуты с превышением плановых значений, 2 показателя в пределах плановых значений, не достигнуты значения по 2-м плановым показателям: «Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего» (план – 67 дней, факт – 95,8 дней, по причине продолжительных периодов лечения пострадавших в результате несчастных случаев на производстве), и «Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест» (план – 90 %, факт – 63,7 %, в связи с недостаточностью финансирования мероприятия).

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка в Камчатском крае» в 2017 году из 22-х контрольных событий: исполнены 19 контрольных событий, в том числе 3 контрольных события исполнены с опозданием (86,4 %), не исполнены 3 контрольных события (13,6 %) по причине отсутствия проектно-сметной документации по строительству объекта «Дом-интернат для психически больных на 400 мест» (находится на согласовании в Министерстве строительства Камчатского края) и возобновлением работы карты доступности на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

По оценке Министерства социального развития и труда Камчатского края эффективность реализации ГП – 5 составила 0,95, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,9772), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,9948), степени реализации контрольных событий (0,8636)).

Согласно сводному годовому докладу Министерства экономического развития и торговли Камчатского края коэффициент эффективности реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» равен 0,95. Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

6. Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»

6.1 Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» (далее - ГП – 6 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы (изменен Постановлением Правительства Камчатского края от 28 декабря 2016 г. № 529-П, ранее - 2014-2018 годы).

Ответственный исполнитель Программы – Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (далее – Агентство); соисполнители Программы – отсутствуют; участники Программы – Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю (по согласованию).

В 2017 году в ГП – 6 внесено 7 изменений.

В течение 2017 года в Программу внесены следующие основные изменения:

- дополнены участники – Министерство образования и молодежной политики Камчатского края и Министерство социального развития и труда Камчатского края, исключен участник - Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

- Программа дополнена Подпрограммой 7 «Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае» и Подпрограммой 8 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» и соответствующими целями, задачами, целевыми показателями (индикаторами), ожидаемыми результатами реализации Программы и подпрограмм, основными мероприятиями;

- заменен целевой показатель (индикатор) Программы «Коэффициент миграционного прироста» на «численность российских граждан, осуществивших переезд в Камчатский край в рамках межрегиональной миграции для трудоустройства, в том числе на временные работы»;

- изменены значения целевых показателей Подпрограммы 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» «Число созданных при реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму, новых рабочих мест» и «Численность работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму» на конец 2018 года, на конец 2019 года и на конец 2020 годов с «100 единиц» на «75 единиц».

На 2017 год общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 6 согласно паспорту Программы увеличен на 1486,3 тыс. рублей (на 0,3 %), в том числе увеличен объем ассигнований за счет средств федерального бюджета на 10238,4 тыс. рублей (на 7,5 %) и уменьшен за счет средств краевого бюджета на 87521,1 тыс. рублей (на 2,3 %).

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 6 за 2017 год представлена в следующей таблице.

|  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы | Наименование подпрограммы | Объем средств, предусмотренный ГП на 01.01.2017 (ПП КК от 28.12.2016 № 529-П) - без учета планируемых объемов обязательств | Объем средств, предусмотрен-ный ГП на 31.12.2017 (ПП КК от 28.12.2017 № 582-П) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3*100 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 455 042,7 | 444 342,8 | -10 700,0 | -2,4 |
|  | средства федерального бюджета | 135 759,5 | 125 394,4 | -10 365,1 | -7,6 |
|  | средства краевого бюджета | 319 283,2 | 318 948,4 | -334,9 | -0,1 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае" | 240,0 | 139,1 | -100,9 | -42,0 |
|  | средства краевого бюджета | 240,0 | 139,1 | -100,9 | -42,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2017 годы" | 2 968,6 | 4 446,4 | 1 477,8 | 49,8 |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 1 461,0 | 1 461,0 | 0,0 |
|  | средства краевого бюджета | 2 968,6 | 2 985,4 | 16,8 | 0,6 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы" | 55 393,3 | 47 002,7 | -8 390,6 | -15,1 |
|  | средства краевого бюджета | 55 393,3 | 47 002,7 | -8 390,6 | -15,1 |
| 5 | Подпрограмма 5 "Дополнительные населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края, на 2016 год" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015 -2018 годы" | 7 706,7 | 26 866,7 | 19 160,0 | 248,6 |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 19 142,5 | 19 142,5 |  |
|  | средства краевого бюджета | 990,0 | 1 007,5 | 17,5 | 1,8 |
|  | внебюджетные источники (средства работодателей) | 6 716,7 | 6 716,7 | 0,0 |  |
| 7 | Подпрограмма 7 "Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае" | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 8 | Подпрограмма 8 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения" | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ВСЕГО | 521 351,3 | 522 837,6 | 1 486,3 | 0,3 |
|  | средства федерального бюджета | 135 759,5 | 145 997,9 | 10 238,4 | 7,5 |
|  | средства краевого бюджета | 378 875,1 | 370 123,0 | -8 752,1 | -2,3 |
|  | внебюджетные источники (средства работодателей) | 6 716,7 | 6 716,7 | 0,0 |  |

6.2 Объем бюджетных ассигнований на реализацию ГП – 6 за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2017 год предусмотрен Законом о бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) в сумме 514634,6 тыс. рублей, что соответствует объему ассигнований, предусмотренному паспортом Программы (на 01.01.2017).

Таким образом, установлено соответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 N 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

На основании изложенного установлено также соответствие норме абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой объем ассигнований, предусмотренный Паспортом на финансовое обеспечение реализации государственной программы, приведен в соответствие с объемом ассигнований, утвержденных по Программе законом о краевом бюджете на 2017 год, до 01.04.2017. Таким образом, анализ объема ассигнований, предусмотренных паспортом Программы, на соответствие с законом о краевом бюджете (в редакции Закона Камчатского края от 21.02.2017 № 55), по состоянию на 01.04.2017 года избыточен.

В результате внесенных в 2017 году изменений ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП – 6 в Законе о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176) и уточненной бюджетной росписи утверждены в объеме 516120,9 тыс. рублей, что соответствует объему ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 (в редакции Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2017 № 582-П).

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 6 представлены в следующей таблице.

тыс. рублей

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП – 6 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи – 71,7 %).

6.3 Кассовое исполнение по ГП - 6 составило 493455,1 тыс. рублей, или 95,6 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 95,6 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения ГП – 6 в разрезе источников финансирования составил за счет средств федерального бюджета – 85,8 % (125278,0 тыс. рублей), краевого бюджета – 99,5 % (368177,1 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 6 в 2017 году осуществлялось 2 главными распорядителями средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий Программы приходится на Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (97,9 %).

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы» - 72,9 % (359633,9 тыс. рублей), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0311 «Миграционная политика» - 0,9 % (4437,9 тыс. рублей).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 6 составили расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами - 52,9 % (261056,5 тыс. рублей) и социальное обеспечение и иные выплаты населению – 28,3 % (139462,3 тыс. рублей), наименьшую долю в объеме расходов составили межбюджетные трансферты – 1,3 % (6168,6 тыс. рублей) и иные бюджетные ассигнования – 1,5 % (7262,3 тыс. рублей).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения» - 52,8 % (260740,3 тыс. рублей) и «Социальные выплаты безработным гражданам» - 24,1 % (119158,7 тыс. рублей), наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения» - 0,004 % (20,0 тыс. рублей) и «Повышение уровня информированности инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения» - 0,004 % (20,0 тыс. рублей), «Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае» - 247,8 тыс. рублей (0,05 %) и «Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае» - 0,03 % (139,1 тыс. рублей).

6.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 6 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП - 6 за 2017 год ниже, чем за 2016 год: за 2017 год – 95,6 % и за 2016 год – 97,8 %. При этом по сравнению с 2016 годом (484674,3 тыс. рублей) исполнение (по общему объему расходов) по ГП - 6 за 2017 год больше на 1,8 % или на 8780,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 22665,8 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» в сумме 7173,3 тыс. рублей (1,6 %) (в основном, за счет уменьшения объема социальных выплат безработным гражданам по причине уменьшения численности получателей);

- Подпрограмме 3 «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 – 2017 годы» в сумме 8,5 тыс. рублей (0,2 %);

- Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» в сумме 237,6 тыс. рублей (0,5 %);

-Подпрограмме 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» в сумме 15246,5 тыс. рублей (75,7 %) (в связи с тем, что возмещение расходов работодателем – основным участником региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов АО «Аметистовое» на работников, принятых в сентябре 2017 года и позже, будет произведено в 2018 году после получения сведений о поступивших за период не менее чем в течение 3 месяцев страховых взносах в государственные внебюджетные фонды за каждого работника).

6.5 В 2017 году по сравнению с 2016 годом по:

1) Подпрограмме 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»:

- увеличены значения показателей: «Уровень безработицы (по методологии МОТ)» - с 4,1 % до 5,3 % (до изменений, внесенных Постановлением Правительства Камчатского края от 19 декабря 2017 г. № 545-П, на 2016 год установлен показатель - 5,4 %), «Уровень регистрируемой безработицы» - с 1,6 % до 2,0 %, «Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к численности безработных граждан (по методологии МОТ)» - с 31,5 % до 31,8 %, «Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы» - с 48,6 % до 51,0 %;

- уменьшено значение показателя «Доля безработных граждан, которым назначено пособие по безработице, от общего количества незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в поиске работы» с 76,9 % до 76,7 %.

2) Подпрограмме 2 «Управление миграционными потоками в Камчатском крае» увеличено значение единственного показателя «Численность российских граждан, осуществивших переезд в Камчатский край в рамках межрегиональной миграции для трудоустройства, в том числе на временные работы» с не менее 850 до не менее 900 человек.

3) Подпрограмме 3 «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2017 годы»:

- увеличены значения показателей: «Количество соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край и зарегистрированных в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю на территории вселения» с 288 человек до 289 человек; «Доля участников Подпрограммы и членов их семей, получивших компенсацию расходов за найм (поднайм) жилого помещения в период адаптации на территории вселения, от общего числа участников Подпрограммы и членов их семей» - с 12,5 % до 14,0 %;

- уменьшены значения показателей: «Доля участников Подпрограммы, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, в том числе имеющих высшее и среднее профессиональное образование, прошедших обучение на допуск к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации, а также участников Подпрограммы, прошедших переаттестацию ученых степеней и нострификацию дипломов, аттестатов, других документов об образовании, и осуществляющих трудовую деятельность, от общего числа участников Подпрограммы» - с 2,5 % до 1,0 %, Доля участников Подпрограммы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от общего числа участников Подпрограммы» – с 80,0 % до 63,0 %.

4) Подпрограмме 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края»:

- увеличены значения показателей: «Число созданных при реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму, новых рабочих мест, включая высокопроизводительные рабочие места» - с 25 ед. до 88 ед.; «Численность работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму» - с 25 чел. до 88 чел.;

- уменьшено значение показателя «Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму» - с 100 % до 80 %.

5) по дополненным Подпрограмме 7 «Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае» и Подпрограмме 8 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» соответственно предусмотрены 3 и 5 показателей.

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 6 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 6 за 2017 год (по подпрограммам 4 и 5 показатели отсутствуют) по:

- Подпрограмме 1 - из 9 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 6 показателей; не достигнуты значения 3 показателей: «Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов» (вместо планируемых 8 единиц фактическое исполнение составило 7 единиц), «Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости» (вместо планируемых 8,9 % фактическое исполнение составило 9,4 %) и «Доля освоенных финансовых средств, выделенных на обеспечение деятельности краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения (вместо планируемых 100,0 % фактическое исполнение составило 99,7 %);

- Подпрограмме 2 - единственный показатель «Численность российских граждан, осуществивших переезд в Камчатский край в рамках межрегиональной миграции для трудоустройства, в том числе на временные работы» достигнут с превышением планового значения: (вместо планируемых 900 человек фактическое исполнение составило 1250 человек);

- Подпрограмме 3 - из 8 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуты 2 показателя; достигнуты с превышением плановых значений 5 показателей; не достигнут показатель «Доля участников Подпрограммы и членов их семей, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации или переподготовку), от общего числа участников Подпрограммы и членов их семей» (вместо планируемых 1,5 % фактическое исполнение составило 1,1 %);

- Подпрограмме 6 – из 7 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 5 показателей; не достигнуты значения показателей «Численность работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму» (вместо планируемых 88 человек фактическое исполнение составило 84 человека) и «Число созданных при реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму, новых рабочих мест, включая высокопроизводительные рабочие места» (вместо планируемых 88 единиц фактическое исполнение составило 84 единицы);

- Подпрограмме 7 – из 3 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 2 показателя; в пределах плановых значений достигнут 1 показатель;

- Подпрограмме 8 – из 15 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 6 показателей; в пределах плановых значений достигнут 1 показатель; не достигнуты значения 8 показателей (например, по показателю «Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения», по показателю «Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после прохождения профессионального обучения» вместо планируемых 50 % фактическое исполнение составило 0 %, по показателю «Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)» вместо планируемых 30 % фактическое исполнение составило 0 %).

В 2017 году из 10 запланированных контрольных событий (Распоряжение Правительства Камчатского каря от 13.12.2016 № 615-П): исполнено 9 контрольных событий (или 90,0 %); исполнено с опозданием 1 контрольное событие (или 10,0%). Контрольное событие «Информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения», точнее часть этого события, намеченная на апрель 2017 в Республике Молдова, состоялась по форс-мажорным обстоятельствам в июне 2017 года.

По оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края и Агентства эффективность реализации ГП – 6 составила 0,95, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени достижения плановых значений показателей (0,87), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,99), степени реализации контрольных событий (1,0)).

7. Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»

7.1. Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» (далее - ГП – 7 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство спорта Камчатского края; соисполнители Программы – Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; участники Программы - Министерство строительства Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края,  Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).

В 2017 году в ГП – 7 внесено 2 изменения.

В течение 2017 года в Программу внесены следующие основные изменения: в наименовании программы исключен срок реализации программы - 2014 -2020 годы; добавлен соисполнитель, внесены изменения объем бюджетных ассигнований, в целевые индикаторы и показатели; внесены изменения в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 12.04.2017 № 33 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края».

В течение 2017 года общий объем средств на финансовое обеспечение реализации Программы на 2017 год согласно паспорту увеличен на 364802,1 тыс. рублей (на 22,8 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета - на 9072,3 тыс. рублей; краевого бюджета - на 325628,6 тыс. рублей, средств местных бюджетов на 29526,2 тыс. рублей, внебюджетных источников на 575,0 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП-7 за 2017 год представлена в следующей таблице.

|  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы | Наименование подпрограммы | Объем средств, предусмотренный ГП на 01.01.2017 (ПП КК от 08.02.2016 № 29-П) | Объем средств, предусмотренный ГП на 31.12.2017 (ПП КК от 23.10.2017 № 439-П) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 39 897,4 | 22 473,7 | -17 423,7 | -43,7% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 38 989,2 | 22 473,7 | -16 515,6 | -42,4% |
|  | средства местных бюджетов | 908,2 | 0,0 | -908,2 | -100,0% |
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 758 560,0 | 891 151,3 | 132 591,3 | 17,5% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 9 072,3 | 9 072,3 |  |
|  | средства краевого бюджета | 758 560,0 | 882 079,0 | 123 519,0 | 16,3% |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | 52 882,8 | 44 108,7 | -8 774,1 | -16,6% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 52 882,8 | 44 108,7 | -8 774,1 | -16,6% |
| 4 | Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" | 436 230,0 | 335 847,4 | -100 382,6 | -23,0% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 436 230,0 | 335 496,6 | -100 733,4 | -23,1% |
|  | средства местных бюджетов |  | 350,8 | 350,8 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки" | 39 204,2 | 296 317,6 | 257 113,4 | 655,8% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 39 204,2 | 296 317,6 | 257 113,4 | 655,8% |
| 6 | Подпрограмма 6 "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае" | 272 588,0 | 374 265,8 | 101 677,8 | 37,3% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 272 588,0 | 343 607,3 | 71 019,3 | 26,1% |
|  | средства местных бюджетов |  | 30 083,5 | 30 083,5 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 575,0 | 575,0 |  |
|  | ВСЕГО | 1 599 362,4 | 1 964 164,4 | 364 802,1 | 22,8% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 9 072,3 | 9 072,3 |  |
|  | средства краевого бюджета | 1 598 454,2 | 1 924 082,8 | 325 628,6 | 20,4% |
|  | средства местных бюджетов | 908,2 | 30 434,3 | 29 526,2 | 3251,2% |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 575,0 | 575,0 |  |

7.2. Расходы на финансовое обеспечение реализации ГП – 7 за счет средств краевого и федерального бюджетов на 2017 год предусмотрены Законом на 2017 год (в первоначальной редакции) в сумме 1400868,9 тыс. рублей, что на 198493,5 тыс. рублей (12,4 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы за счет средств краевого бюджета (на 01.01.2017) (1599362,4 тыс. руб.).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 N 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Паспортом Программы по состоянию на 01.04.2017 финансовое обеспечение на реализацию ГП – 7 за счет средств федерального и краевого бюджетов (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.03.2017 № 99-П) предусмотрено в объеме 1400868,9 тыс. рублей, что соответствует объему ассигнований, утвержденному законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции), что соответствует положениям абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В результате внесенных изменений объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы предусмотрен законопроектом в сумме 2032713,5 тыс. рублей, что на 359821,9 тыс. рублей (21,5 %) больше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы (на 31.12.2017) (1672891,5 тыс. рублей).

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 7 представлены в следующей таблице.

Финансовое обеспечение ГП – 7 в 2017 году осуществлялось в основном за счет средств краевого бюджета.

Уровень исполнения ГП – 7 составил за счет средств: федерального бюджета – 24,0 % предусмотренного объема (9072,3 тыс. рублей), краевого бюджета – 97,4 % предусмотренного объема (1942688,7 тыс. рублей).

7.3. Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 7 в 2017 году осуществлялось 5 главными распорядителями средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий Программы приходится на Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края (56,2 %).

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета представлено в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП – 7 составил 96,0 %.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов в разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 1103 «Спорт высших достижений» 747190,1 тыс. рублей (38,3 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 2911,6 тыс. рублей (0,5 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 7 составили расходы по виду 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) - 571535,4 тыс. рублей (29,3 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы по виду 852 «Уплата прочих налогов, сборов» -17,9 тыс. рублей.

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основное мероприятие «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта» 869847,8 тыс. рублей (44,6 %), наименьшая доля расходов приходится на основное мероприятие «Укрепление института молодой семьи» 210,0 тыс. рублей (0,01 %).

7.4. Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП –7 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Законопроектом объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 7 в 2017 году предусмотрен в сумме 2032713,5 тыс. рублей. За этот же период исполнение по Программе составило 1951761,0 тыс. рублей, или 96,0 % от уточненных бюджетных назначений и 128,7 % к исполнению по ГП -7 за 2016 год (1513207,3 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2017 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 80952,4 тыс. рублей, в том числе в основном по Подпрограммам 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» и 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» государственной программы по причинам:

- позднее поступление субсидии за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на приобретение снегоуплотнительной машины КГАУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» – 22.12.2017 года;

- неполучение заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам «Строительство регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта» (в том числе проектные работы); «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 80/2 (в том числе проектные работы)»;

- «Стадион «Спартак» в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)» только 05.12.2017 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Мильково. Камчатский край, с. Мильково» введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, 15000,0 тыс. рублей является гарантийным удержанием по условиям контракта и будут оплачены в 2018 году.

7.5 В 2017 году по сравнению с 2016 годом по:

1) Подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»:

- увеличены значения показателей: доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 25,3 до 27,4 %; доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, от общей численности учащихся и студентов с 26,95 до 27 %; доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 66,4 до 66,7 %; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 7,8 до 8,7 %; доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике, с 11,5 до 13,5 %;

2) Подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» произошло незначительное увеличение всех значений показателей.

3) Подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» произошло незначительное увеличение всех значений показателей, в том числе по показателю «Эффективность использования объектов спорта» с 29 % до 29,5 %.

4) Подпрограмме 5 «Молодежь Камчатки» произошло незначительное увеличение значений показателей;

5) Подпрограмме 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае» произошло увеличение трех  значений показателей на 0,5 % (доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей школьного возраста); доля детей и подростков "группы риска", а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)), а также увеличен  показатель «Количество детей, побывавших в детских оздоровительных учреждениях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей» с 1050 ед. до 1100 ед.

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 7 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 7 за 2017 год по:

- Подпрограмме 1 - из 5 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 3 показателя, 2 показателя не достигнуты (доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края; доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов);

- Подпрограмме 2 - из 7 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 4 показателя, 2 показателя достигнуты в рамках планового значения, 1 показатель не достигнут (доля специалистов  в сфере физической культуры и спорта успешно повысивших квалификацию или  прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта - мероприятиями программы в течение 2017 года не были предусмотрены ассигнования на повышение квалификации или  профессиональную переподготовку штатных работников сферы физической культуры и спорта);

- Подпрограмме 4 - из 3 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 3 показателя;

- Подпрограмме 5 - из 4 плановых показателей: 3 показателя достигнуты в рамках планового значения, 1 показатель не достигнут (количество проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных молодежными объединениями - уменьшение фактически достигнутого показателя по отношению к запланированному связано с увеличением запрашиваемых  объемов средств на каждый социально значимый проект (программу) в рамках  государственных программ Камчатского края);

- Подпрограмме 6 - из 8 плановых показателей: 8 показателей достигнуты в рамках планового значения.

Общее число показателей - 27 ед., из них: достигнуто - 23 единиц.

В 2017 году из 24 запланированных контрольных событий, не исполнено 4 контрольных события (или 16,7 %).

Однако, согласно данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год Министерства экономического развития и торговли Камчатского края: количество запланированных контрольных событий на 2017 год – 30, количество исполненных контрольных событий в 2017 году - 26 единиц.

По оценке Министерства эффективность реализации ГП – 7 составила 0,90, что соответствует среднему уровню эффективности (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,95), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,96), степени реализации контрольных событий (0,8)).

По оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края эффективность реализации ГП – 7 составила 0,93, что соответствует средней эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,93), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,97), степени реализации контрольных событий (0,87)).

8. Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

8.1 Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» (далее - ГП – 8 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы: Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; соисполнители Программы: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; участники Программы: Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края и органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).

В 2017 году в ГП – 13 внесено 4 изменения, касающиеся в том числе: добавлен участник Программы – Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края; приведения финансового обеспечения ГП – 8 в соответствие с объемами бюджетных ассигнований; изменена структура Программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализация, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П; дополнены целевые показатели (индикаторы) Программы.

В течение 2017 года общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 8 согласно паспорту программы увеличен на 3032,4 тыс. рублей (51,8 %), в том числе за счет средств: федерального – на 28970,5 тыс. рублей; краевого бюджета – 776773,5 тыс. рублей; безвозмездных поступлений от не государственных организаций 2226704,8 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 8 за 2017 год представлена в следующей таблице.

8.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 8 утверждены в сумме 5991493,5 тыс. рублей, что на 509458,0 тыс. рублей больше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 года за счет средств краевого бюджете (5482035,5 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 N 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Паспортом программы по состоянию на 01.04.2017 финансовое обеспечение на реализацию ГП – 8 за счет средств краевого бюджета (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 31.03.2017 № 134-П) предусмотрено в объеме 5991493,5 тыс. рублей, то есть приведено согласно норме абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с объемом ассигнований, утвержденным законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции).

В результате внесенных в 2017 году изменений в уточненной бюджетной росписи ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП – 8 утверждены в объеме 8514474,3 тыс. рублей, что на 267305,5 тыс. рублей (3,2 %) больше ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 года

Объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 8, утвержденный Законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176), также не соответствует паспорту Программы по состоянию на 31.12.2017. При этом объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы соответствует бюджетным ассигнованиям уточненной бюджетной росписи.

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 8 представлены в следующей таблице.

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП – 8 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи – 73,0 %).

8.3 Кассовое исполнение по ГП – 8 составило 6248775,0 тыс. рублей или 103,1 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 99,9 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения Программы в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 98,9 % (28653,1 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 99,8 % (6248775,0 тыс. рублей), за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 99,99 % (2226687,8 тыс. рублей).

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 8 в 2017 году осуществлялось 3 главными распорядителями средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий Программы приходится на Министерство экономического развития и торговли Камчатского края (94,8%).

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета представлено в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП – 8 составил 99,9 %.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0402 «Топливно-энергетический комплекс» 7692885,4 тыс. рублей (90,5 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 3364,7 тыс. рублей (0,04 %) и на подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 94,6 тыс. рублей (0,001 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 8 составили расходы на иные бюджетные ассигнования 7869971,5 тыс. рублей (92,5 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению 1015,7 тыс. рублей (0,01 %) и на межбюджетные трансферты 3486,5 тыс. рублей (0,04 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основное мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении тарифообразования на электрическую энергию» 7692885,4 тыс. рублей (90,5 %), наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности» 102159,3 тыс. рублей (1,2 %) и «Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 120138,1 тыс. рублей (1,4 %).

8.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 8 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2017 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП – 8 за 2017 год выше, чем за 2016 год: за 2017 год – 99,9 % и за 2016 год – 91,8 %. При этом по сравнению с 2016 годом (6156911,0 тыс. рублей) исполнение по Программе за 2017 год больше на 38,1 % или на 2347504,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 10041,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета, средства краевого бюджета), в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» в сумме 382,2 тыс. рублей (3,8 %; средства краевого бюджета);

- Подпрограмма 3 «Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции» в сумме 34,8 тыс. рублей (0,3 %; средства федерального и краевого бюджета);

- Подпрограмме 4 «Обеспечение доступности энергетических ресурсов» в сумме 1034,9 тыс. рублей (10,3 %; средства краевого бюджета) – в основном в связи с тем, что размер недополученных доходов связанных с предоставлением сниженных тарифов, связанных с отпуском природного газа по отпускным сниженным тарифам, представленный в отчетах газоснабжающих организаций в адрес Минэкономразвития меньше, чем запланировано Законом о краевом бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

- Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и допустимости государственных услуг в Камчатском крае» в сумме 6323,6 тыс. рублей (63,0 %; средства краевого бюджета)- в основном связи: с экономией по закупке товаров, работ и услуг; отсутствием поданных заявок на участи в аукционах; нарушением сроков поставки поставщиком товара (расторжение договора); принятием бюджетных обязательств, по контрактам со сроком исполнения по 31.12.2017 и оплата которых произведена в январе 2018 года;

- Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации государственной программы» в сумме 2265,8 тыс. рублей (22,6 %; средства краевого бюджета) – экономия по закупке товаров, работ и услуг.

8.5 Соотношение плановых показателей (индикаторов) 2017 года и 2016 года Программы по:

1) Подпрограмме 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» увеличены значения показателей: объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования с 23830,71 млн. рублей до 28458,06 млн. рублей (фактическое значение показателя составило – 37110,9 млн. рублей); объем инвестиций в основной капитал на душу населения с 75250,28 руб. до 89804,5 руб. (фактическое значение показателя составило – 117763,4 руб.); доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте с 14,30 % до 15,94 % (фактическое значение показателя составило – 17,7 %); доля внебюджетных средств в общем объеме инвестиций с 68,8 % до 72,8 % (фактическое значение показателя составило – 70,8 %);

2) Подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»:

- увеличены значения показателей: количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Камчатского края с 54 единиц до 55 единиц (фактическое значение показателя составило – 58 единиц; показатель указан за 9 месяцев 2017 года в связи с тем, что статистические данные по данному показателю формируются к 1 апреля 2018 года); количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно) с 0,066 тыс. единиц до 0,067 тыс. единиц (фактическое значение показателя составило – 0,077 тыс. единиц);

- добавлены показатели (не предусмотренные в 2016 году): оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – 111,2 % (фактическое значение показателя составило – 106,4 %); оборот в расчете на одного работника субъекта малого предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – 107,7 % (фактическое значение показателя составило – 130,0 %); доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) – 19 % (фактическое значение показателя составило – 27,9 %; показатель указан за 9 месяцев 2017 года в связи с тем, что статистические данные по данному показателю формируются к 1 апреля 2018 года); количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов – 0,859 тыс. единиц (фактическое значение показателя составило – 0,816 тыс. рублей);

- значение показателей оставшихся на прежнем уровне: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро - , малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, общей численности занятого населения – 38 % (фактическое значение – 38,9 %; показатель указан за 9 месяцев 2017 года в связи с тем, что статистические данные по данному показателю формируются к 1 апреля 2018 года).

3) Подпрограмме 3 «Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции»:

- увеличены значения показателей: объем внешнеторгового оборота с 600,0 млн. долл. до 620,0 млн. долл. (фактическое исполнение – 809 млн. долл.); количество позиций товарной номенклатуры экспорта с 171 ед. до 175 ед. (фактическое исполнение – 809,0 млн. долл.); количество промышленных предприятий, получивших статус резидента ТОР «Камчатка» с 5 ед. до 8 ед. (фактическое исполнение – 8 ед.); количество подготовленных управленческих кадров для организаций народного хозяйства Камчатского края с 1 чел. до 2 чел. (фактическое исполнение – 2 чел.);

- добавлен показатель (не предусмотренный в 2016 году): количество действующих промышленных парков или промышленных площадок на территории Камчатского края – 1 ед. (фактическое исполнение – 1 ед.).

4) Подпрограмме 4 «Обеспечение доступности энергетических ресурсов» значение показателей остались на прежнем уровне: соответствие темпов роста регулируемых тарифов и цен прогнозу социально-экономического развития Камчатского края, одобренному Правительством Камчатского края – 100,0 % (фактическое исполнение – 100,0 %)

5) Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае» увеличены значения показателей: уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг с 84,0 % до 90,0 % (фактическое значение – 96,56 %); доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг с 90,0 % до 93,0 % (фактическое значение – 93,4 %).

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 8 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 8 за 2017 год по:

- Подпрограмме 1 - 4 плановых показателя: достигнуты с превышением плановых значений 3 показателя; не достигнут 1 плановый показатель (в связи с увеличением сроков реализации инвестиционных проектов, затяжная процедура получения инвесторами заемных средств в кредитных организациях под реализацию крупных инвестиционных проектов может достигать 1 года);

- Подпрограмме 2 - из 8 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 6 показателя; не достигнуты 2 плановых показателя (в связи с тем, что: статистические данные по показателю формируются к 1 апреля 2018 года (данные в отчете сформированы на основании прогнозирования); снижение нестационарных торговых объектов в Камчатском крае по отношению предыдущему отчетному периоду);

- Подпрограмме 3 - из 5 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 1 показатель; 1 показатель не достигнут (отсутствие инструментов государственной поддержки ВЭД; отсутствие структуры эффективного взаимодействия между участниками ВЭД Камчатского края и зарубежными партнерами; снижение активности ВЭД Камчатского края; логистические проблемы: отсутствие прямых международных авиарейсов из аэропорта Петропавловск-Камчатский, в том числе в страны Азии, вынуждает экспортеров при вывозе товаров воздушным транспортном организовать поставки через аэропорты Владивосток-Хабаровск);

- Подпрограмме 4 – 1 плановый показатель не достигнут (индекс потребительских цен на коммунальные услуги в декабре 2017 года к декабрю 2016 года составил 99, 05 % (при прогнозируемом росте цен на товары, работы услуги за аналогичный период 104,8 %); снижение показателя достигнуто посредствам осуществления Камчатским краем политики сдерживания отпускных сниженных цен на электрическую энергию и выплаты Минэкономразвития Камчатского края субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энерго- и газоснабжающим организациям);

- Подпрограмме 5 – 2 плановых показателя достигнуты с превышением плановых значений.

Следует отметить, что в 2017 году объем ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 «Обеспечение доступности энергетических ресурсов» увеличен на 2192086,2 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом. При этом в 2017 году общее количество показателей (индикаторов) по Подпрограмме 2 остались на прежнем уровне.

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края, в 2017 году из 11 запланированных контрольных событий: не исполнено 2 контрольное событие (18,2) - в связи с: проведением другого крупномасштабного мероприятия Дни Дальнего Востока в Москве; переносом регионального чемпионата на февраль-март 2018 года.

По оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края эффективность реализации ГП – 08 составила 0,93, что соответствует среднему уровню эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,99), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,99), степени реализации контрольных событий (0,82)).

9. Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края»

9.1 Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» (далее - ГП-9 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П.

Срок реализации: 2014 - 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы - Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; соисполнители Программы - Агентство по ветеринарии Камчатского края; участники Программы - Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).

В 2017 году в ГП-9 внесено 3 изменения, касающиеся в том числе: в наименовании программы исключен срок реализации программы - 2014-2020 годы; приведения финансового обеспечения ГП-9 в соответствие с объемами бюджетных ассигнований в связи с доведением уточненных лимитов ассигнований, в том числе реализуемым за счет средств федерального бюджета; корректировка отдельных положений ГП-9 в связи с расширением перечня предоставляемых видов государственной поддержки.

В течение 2017 года общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП-9 согласно паспорту Программы увеличен на 59564,7 тыс. рублей (на 4,4 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета - уменьшен на 33138,5 тыс. рублей; краевого бюджета - увеличен на 78653,7 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - увеличен на 15120,7 тыс. рублей; внебюджетных источников – уменьшен на 1071,2 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП-9 за 2017 год представлена в следующей таблице.

|  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы | Наименование подпрограммы | Объем средств, предусмотрен-ный ГП на 01.01.2017 (ПП КК от 29.12.2016 № 539-П) | Объем средств, предусмотрен-ный ГП на 31.12.2017 (ПП КК от 21.12.2017 № 556-П) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | 98 755,3 | 83 180,8 | -15 574,5 | -15,8% |
|  | средства федерального бюджета | 15 643,2 | 7 394,7 | -8 248,5 | -52,7% |
|  | средства краевого бюджета | 83 005,0 | 75 679,0 | -7 326,0 | -8,8% |
|  | внебюджетные источники | 107,1 | 107,1 | 0,0 | 0,0% |
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие животноводства" | 560 364,5 | 604 072,4 | 43 707,9 | 7,8% |
|  | средства федерального бюджета | 138 581,5 | 72 511,6 | -66 069,9 | -47,7% |
|  | средства краевого бюджета | 421 767,6 | 526 845,4 | 105 077,8 | 24,9% |
|  | средства местных бюджетов | 0,0 | 4 700,0 | 4 700,0 | #ДЕЛ/0! |
|  | внебюджетные источники | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" | 58 500,0 | 59 069,8 | 569,8 | 1,0% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 58 500,0 | 58 919,8 | 419,8 | 0,7% |
|  | средства местных бюджетов | 0,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" | 190 543,0 | 255 902,9 | 65 359,9 | 34,3% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 33 574,1 | 33 574,1 |  |
|  | средства краевого бюджета | 121 000,0 | 152 785,8 | 31 785,8 | 26,3% |
|  | внебюджетные источники | 69 543,0 | 69 543,0 | 0,0 | 0,0% |
| 5 | Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий" | 162 652,8 | 178 503,9 | 15 851,1 | 9,7% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 7 605,8 | 7 605,8 |  |
|  | средства краевого бюджета | 124 027,8 | 122 404,1 | -1 623,7 | -1,3% |
|  | средства местных бюджетов | 422,3 | 10 693,0 | 10 270,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 38 202,7 | 37 801,0 | -401,7 | -1,1% |
| 6 | Подпрограмма 6 "Развитие малых форм хозяйствования" | 45 869,5 | 0,0 | -45 869,5 | -100,0% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 45 200,0 | 0,0 | -45 200,0 | -100,0% |
|  | внебюджетные источники | 669,5 | 0,0 | -669,5 | -100,0% |
| 7 | Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса" | 12 196,1 | 11 765,1 | -431,0 | -3,5% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 11 300,0 | 10 869,0 | -431,0 | -3,8% |
|  | средства местных бюджетов | 154,5 | 154,5 | 0,0 | 0,0% |
|  | внебюджетные источники | 741,6 | 741,6 | 0,0 | 0,0% |
| 8 | Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия" | 172 062,4 | 170 779,5 | -1 282,9 | -0,7% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 172 062,4 | 170 779,5 | -1 282,9 | -0,7% |
| 9 | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | 48 660,8 | 45 894,8 | -2 766,0 | -5,7% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 48 660,8 | 45 894,8 | -2 766,0 | -5,7% |
|  | ВСЕГО | 1 349 604,5 | 1 409 169,2 | 59 564,7 | 4,4% |
|  | средства федерального бюджета | 154 224,7 | 121 086,2 | -33 138,5 | -21,5% |
|  | средства краевого бюджета | 1 085 523,6 | 1 164 177,3 | 78 653,7 | 7,2% |
|  | средства местных бюджетов | 576,8 | 15 697,5 | 15 120,7 | 2621,5% |
|  | внебюджетные источники | 109 279,4 | 108 208,2 | -1 071,2 | -1,0% |

9.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП-9 утверждены в сумме 1239748,3 тыс. рублей, что соответствует объему ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 за счет средств федерального и краевого бюджетов (1239748,3 тыс. рублей).

В результате внесенных в 2017 году изменений уточненной бюджетной росписью ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП-9 утверждены в объеме 1283823,3 тыс. рублей, что на 1440,2 тыс. рублей (14,7 %) меньше ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 (1285263,5 тыс. рублей).

При этом, объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП-9, утвержденный Законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176) - 1313233,9 тыс. рублей больше на 27970,4 тыс. рублей общего объема финансирования, предусмотренного паспортом ГП-9 по состоянию на 31.12.2017 (1285263,5 тыс. рублей).

Сведения о финансовом обеспечении ГП-9 представлены в следующей таблице.

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП-9 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи - 90,6 %).

9.3 Кассовое исполнение по ГП-9 составило 1280400,3 тыс. рублей, или 99,6 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 99,7 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения ГП-9 в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 98,7 % (119651,1 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 99,8 % (1160749,2 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП-9 в 2017 году осуществлялось главными распорядителями средств - Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентством по ветеринарии Камчатского края, Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 1119744,3 тыс. рублей (87,5 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0705 «Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды» (0,9 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП-9 составили расходы на иные межбюджетные ассигнования 829903,8 тыс. рублей (64,8 %) и на межбюджетные трансферты 156033,3 тыс. рублей (12,2 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20601,1 тыс. рублей (1,6 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Развитие производства продукции животноводства» 341956,9 тыс. рублей (26,7 %), «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае» 217153,9 тыс. рублей (17,0 %), «Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований» 145770,2 тыс. рублей (11,4 %), «Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края» (10,9 %), наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта» 1539,4 тыс. рублей (0,1 %), Краевая ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края» 2771,8 тыс. рублей (0,2 %), «Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства» 3000,0 тыс. рублей (0,2 %).

9.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП-9 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Госпрограмма, подпрограмма, основные мероприятия |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  | Сравнительный анализ с 2016 годом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточненный план на 2017 год (законопроект) | Исполнение за 2017 год (законо проект) |  | Не исполнено |  | % исполнения |  | Объем средств на 2017 год (Закон КК от 20.06.2017 № 101) | Исполнение за 2016 год (Закон КК от 20.06.2017 № 101) |  | % испол- нения |  |  | Отклоне ние исполне ния 2017 года от исполне- ния 2016 года |  | % исполнения 2017 года к 2016 году |
| 2 |  | 3 | 4 |  | 5=4-3 |  | 6=4/3 |  | 7 | 8 |  | 9=8/7 |  |  | 10=4-8 |  | 11=4/8 |
| ГП – 9 |  | 1 283 823,3 | 1 280 400,3 |  | -3 423,0 |  | 99,7% |  | 1 412 175,8 | 1 389 382,7 |  | 98,4% |  |  | -108 982,4 |  | 92,2% |
| Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |  | 83 073,7 | 83 073,7 |  | 0,0 |  | 100,0% |  | 81 013,1 | 76 438,1 |  | 94,4% |  |  | 6 635,6 |  | 108,7% |
| Удельный вес, % |  | 6,5% | 6,5% |  |  |  |  |  | 5,7% | 5,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие животноводства" |  | 599 511,7 | 599 511,7 |  | 0,0 |  | 100,0% |  | 597 367,4 | 590 451,7 |  | 98,8% |  |  | 9 060,0 |  | 101,5% |
| Удельный вес, % |  | 46,7% | 46,8% |  |  |  |  |  | 42,3% | 42,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" |  | 58 919,8 | 58 919,8 |  | 0,0 |  | 100,0% |  | 52 096,7 | 51 991,3 |  | 99,8% |  |  | 6 928,4 |  | 113,3% |
| Удельный вес, % |  | 4,6% | 4,6% |  |  |  |  |  | 3,7% | 3,7% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" |  | 186 359,9 | 184 769,2 |  | -1 590,7 |  | 99,1% |  | 145 113,3 | 145 113,3 |  | 100,0% |  |  | 39 655,9 |  | 127,3% |
| Удельный вес, % |  | 14,5% | 14,4% |  |  |  |  |  | 10,3% | 10,4% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий" |  | 129 854,2 | 129 591,3 |  | -262,9 |  | 99,8% |  | 264 543,0 | 259 111,6 |  | 97,9% |  |  | -129 520,3 |  | 50,0% |
| Удельный вес, % |  | 10,1% | 10,1% |  |  |  |  |  | 18,7% | 18,6% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие малых форм хозяйствования" |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 49 578,0 | 49 556,7 |  | 100,0% |  |  | -49 556,7 |  | 0,0% |
| Удельный вес, % |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |  |  | 3,5% | 3,6% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса" |  | 10 869,0 | 10 869,0 |  | 0,0 |  | 100,0% |  | 8 512,8 | 5 551,7 |  | 65,2% |  |  | 5 317,3 |  | 195,8% |
| Удельный вес, % |  | 0,8% | 0,8% |  |  |  |  |  | 0,6% | 0,4% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия" |  | 169 340,2 | 168 895,4 |  | -444,8 |  | 99,7% |  | 170 535,6 | 168 022,2 |  | 98,5% |  |  | 873,2 |  | 100,5% |
| Удельный вес, % |  | 13,2% | 13,2% |  |  |  |  |  | 12,1% | 12,1% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" |  | 45 894,8 | 44 770,3 |  | -1 124,6 |  | 97,5% |  | 43 415,8 | 43 146,1 |  | 99,4% |  |  | 1 624,2 |  | 103,8% |
| Удельный вес, % | 3,6% |  | 3,5% |  |  |  |  |  | 3,1% | 3,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уровень исполнения по ГП-9 за 2017 год выше, чем за 2016 год: за 2017 год - 99,7 % и за 2016 год - 98,4 %. При этом по сравнению с 2016 годом (1389382,7 тыс. рублей) исполнение по ГП-9 за 2017 год меньше на 7,9 % или на 108982,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 3423,0 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» в сумме 1590,7 тыс. рублей (0,9 %) - по основному мероприятию «Государственная поддержка кредитования технической и технологической модернизации производства» в связи с отсутствием заявителей;

- Подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских территорий» в сумме 262,9 тыс. рублей (0,2 %) - по основному мероприятию «Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае» по «Строительству двухэтажного 12-квартирного жилого дома в с. Никольское» в связи с образовавшейся экономией средств при строительства объекта;

- Подпрограмме 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» в сумме 444,8 тыс. рублей (0,3 %), в том числе: по основному мероприятию «Строительство объектов ветеринарного назначения» по «Строительству скотомогильника с двумя биотермическими ямами в г. Петропавловске-Камчатском» в сумме 38,2 тыс. рублей в связи с экономией по результатам торгов; краевой ведомственной целевой программе «Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышения качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края» в сумме 1,1 тыс. рублей в связи с экономией, образовавшейся при оплате услуг по лабораторным исследованиям; по основному мероприятию «Обеспечение реализации подпрограммы» в сумме 405,5 тыс. рублей в связи с возвратом денежных средств из ИФНС и ФСС в ноябре 2017 года в сумме 274,2 тыс. рублей; экономией, образовавшейся при оплате услуг связи и канцелярских товаров в сумме 131,3 тыс. рублей

- Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы» в сумме 1124,6 тыс. рублей (2,5 %) по основному мероприятию «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти», в том числе: по «Расходам на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения целей и задач Программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий» в сумме 1122,9 тыс. рублей в связи с экономией расходов на выплату заработной платы (наличие вакансии - заместителя Министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; больничные листы); по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд в сумме 1,6 тыс. рублей в связи с технической ошибкой (в заявке на кассовый расход от 19.12.2017 № 000-01478 на перечисление в подотчет на приобретение конвертов указаны не корректные реквизиты, платежным поручением от 29.12.2017 № 52728 денежные средств возвращены на счет Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, которые далее возвращены в краевой бюджет).

9.5 В 2017 году по сравнению с 2016 годом по целевым показателям (индикаторам) ГП-9:

- уменьшено значение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий с 103,9 % до 102,4 %. Фактическое значение показателя составило 102,4 %;

- уменьшено значение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий с 109,2 % до 101,5 %. Фактическое значение показателя составило 103,7 %;

- увеличено значение индекса производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий с 98,3 % до 103,1 %. Фактическое значение показателя составило 134,4 %;

- уменьшено значение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства с 563,4 % до 105,2 %. Фактическое значение показателя составило 79,2 % (по статистическим данным за январь – сентябрь 2017 года).

Причиной занижения статистических данных объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2017 году является не представление всеми предприятиями агропромышленного комплекса Камчатского края, привлекающих инвестиции в основной капитал статистических данных в Федеральную службу государственной статистики, что в дальнейшем приводит к занижению фактического исполнения по показателю.

На заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае (протокол от 06.03.2017 № 2) принято решение рекомендовать руководителям отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае на заседаниях отраслевых групп рассмотреть отчет Федеральной службы государственной статистики по Камчатском краю «Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности» в целях единообразного учета реализуемых инвестиционных проектов в отрасли.

Согласно протоколу от 13.06.2017 № 4 заседания отраслевой группы инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК принято решение направить в адрес Территориального органа Федеральной государственной статистики по Камчатскому краю информацию об организациях АПК, планируемых привлечь инвестиции в основной капитал на период 2017-2020 годы.

По мнению Контрольно-счетной палаты, в целях предотвращения в дальнейшем занижения статистических данных по целевому показателю «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, необходимо предусматривать в соглашениях, заключенных между Министерством и организациями АПК, условие обязательности предоставления статистической информации в Территориальный орган Федеральной государственной статистики по Камчатскому краю.

- увеличено значение индекса производительности труда с 101,2 % до 103,0 %. Фактическое значение показателя составило 103,0 %;

- увеличено значение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) с 20,0 % до 24,2 %. Фактическое значение показателя составило 9,2 % (за 9 месяцев 2017 года);

- увеличено значение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве с 39474 рублей до 42118 рублей. Фактическое значение показателя составило 43750,6 рублей (по статистическим данным за декабрь 2017 года);

1) Подпрограмме 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:

- уменьшено значение производства картофеля с 51,84 тыс. тонн до 43,8 тыс. тонн. Фактическое значение показателя составило 46,17 тыс. тонн;

- увеличено значение валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 14,71 тыс. тонн. Фактическое значение показателя составило 16,28 тыс. тонн;

- уменьшено значение производства овощей с 17,99 тыс. тонн до 18,5 тыс. тонн. Фактическое значение показателя составило 17,39 тыс. тонн (в связи с уточнением показателей по итогам сельскохозяйственной переписи 2016 года проведено уточнение показателя по КФХ м ЛПХ);

- увеличено значение валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 7,2 тыс. тонн. Фактическое значение показателя составило 8,26 тыс. тонн;

- увеличено значение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий до 1,0 тыс. тонн. Фактическое значение показателя составило 1,0 тыс. тонн;

- не изменено значение посевной площади кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 3,2 тыс. га. Фактическое значение показателя составило 3,2 тыс. га;

- увеличено значение сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами до 17,5 тыс. га. Фактическое значение показателя составило 18,1 тыс. га;

- уменьшено значение объема внесения минеральных удобрений с 0,96 тыс. тонн д. в. до 0,95 тыс. тонн д. в. Фактическое значение показателя составило 1,3 тыс. тонн д. в.;

- увеличено значение доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов до 1,9 %. Фактическое значение показателя составило 6,5 %;

2) Подпрограмме 2 «Развитие животноводства»:

- увеличено значение поголовья коров в хозяйствах всех категорий с 4,645 тыс. гол. до 4,724 тыс. гол. Фактическое значение показателя составило 4,717 тыс. гол. (не достижение планового показателя обусловлено сверхплановой выбраковкой поголовья коров в крупных сельскохозяйственных организациях);

- увеличено значение поголовья свиней в хозяйствах всех категорий с 25,1 тыс. гол. до 60,0 тыс. гол. Фактическое значение показателя составило 19,622 тыс. гол. (не достижение планового показателя обусловлено переносом строительства свинокомплекса ООО «Агротек» на 36 тыс. гол);

- увеличено значение поголовья птицы в хозяйствах всех категорий с 297,6 тыс. гол. до 330,6 тыс. гол. Фактическое значение показателя составило 283,3 тыс. гол. (не достижение планового показателя обусловлено не выходом ООО «Камчатпищепром» на полную мощность. Кроме того, не завершена реконструкция 12-го птичника на ОАО «Пионерское»);

- не изменено значение поголовья северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 44,0 тыс. гол. Фактическое значение показателя составило 45,862 тыс. гол.;

- увеличено значение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 5,54 тыс. тонн до 5,7 тыс. тонн. Фактическое значение показателя составило 6,5 тыс. тонн;

- увеличено значение производства яйца в хозяйствах всех категорий с 51,8 млн. штук до 53,5 млн. штук. Фактическое значение показателя составило 53,6 млн. штук;

- увеличено значение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей с 10,2 тыс. тонн до 10,5 тыс. тонн. Фактическое значение показателя составило 10,7 тыс. тонн;

- увеличено значение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях с 3600 кг до 3800 кг. Фактическое значение показателя составило 4497 кг;

- увеличено значение сохранности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных до 90,0 %. Фактическое значение показателя составило 102,9 %;

- увеличено значение реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 гол. маток до 8,0 тыс. голов. Фактическое значение показателя составило 7,3 тыс. гол.  (не достижение планового показателя обусловлено отсутствием реализации племенного молодняка в СХПК «Кам-Агро»);

- увеличено значение численности застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных до 1,9 тыс. условных гол. Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием заявителей;

3) Подпрограмме 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»:

- увеличено значение индекса производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) с 103,0 % до 104,1 %. Фактическое значение показателя составило 115,0 %;

- увеличено значение производства хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий с 0,28 тыс. тонн до 0,3 тыс. тонн. %. Фактическое значение показателя составило 0,35 тыс. тонн;

- увеличено значение производства готовых кормов для животных с 13074,81 тыс. тонн до 13597,8 тыс. тонн. Фактическое значение показателя составило 23772,0 тыс. тонн;

4) Подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»:

- не изменено значение количества приобретенной высокотехнологичной техники, оборудования и автотранспорта организациями агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей - 30 единиц. Фактическое значение показателя составило 44 единиц;

5) Подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

- увеличено значение количества семей граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия с 33 семей до 36 семей. Фактическое значение показателя составило 25 семей (показатели, установленные Соглашением от 15.02.2017 № 082-08-905, заключенным между Минсельхозом РФ и Правительством Камчатского края, выполнены в полном объеме);

- увеличено значение ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего с 1,703 тыс. кв. метров до 2,7 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя составило 0,786 тыс. кв. метров (показатели, установленные Соглашением от 15.02.2017 № 082-08-905, заключенным между Минсельхозом РФ и Правительством Камчатского края, выполнены в полном объеме);

- увеличено значение ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов с 1,192 тыс. кв. метров до 1,891 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя составило 1,353 тыс. кв. метров (показатели, установленные Соглашением от 15.02.2017 № 082-08-905, заключенным между Минсельхозом РФ и Правительством Камчатского края, выполнены в полном объеме);

6) Подпрограмме 6 «Развитие малых форм хозяйствования»:

- уменьшено значение количества хозяйств, созданных начинающими фермерами с 5 ед. до 2 ед. Мероприятие не реализовано, средства перераспределены на другие мероприятия;

- уменьшено количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм с 1 ед. до 0 ед. Мероприятие не реализовано, средства перераспределены на другие мероприятия;

7) Подпрограмме 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса»:

- не изменено значение повышение квалификации руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей - 1 чел. Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием потребности в обучении;

- не изменено значение целевой подготовки специалистов организаций агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей - 2 чел. Фактическое значение показателя составило 2 чел.;

- уменьшено значение количества руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку с 5 чел. до 4 чел. Фактическое значение показателя составило 2 чел. (не достижение планового показателя обусловлено отсутствием потребности в обучении);

8) Подпрограмме 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»:

- увеличено значение количества диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных, количество отобранных проб биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции до 450,0 тыс. исследований. Фактическое значение показателя составило 213,19 тыс. исследований (не достижение планового показателя обусловлено снижением количества проведенных лечебно-профилактических вакцинаций и прививочных кампаний ввиду наличия пониженного эпидемиологического порога по краю, необходимого для усиления данных мер).

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП-9 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП-9 за 2017 год по:

- целевым показателям (индикаторам) ГП-9 - из 7 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнут 1 показатель; достигнуты с превышением плановых значений 4 показателей; не достигнуты 2 показателя: индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – представлены статистические данные за январь - сентябрь 2017 года; рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – представлены данные за 9 месяцев 2017 года;

- Подпрограмме 1 - из 9 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуты 2 показателя; достигнуты с превышением плановых значений 6 показателей; не достигнут 1 показатель: производство овощей (в связи с уточнением показателей по итогам сельскохозяйственной переписи 2016 года проведено уточнение показателя по КФХ м ЛПХ);

- Подпрограмме 2 - из 11 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 6 показателей; не достигнуто 5 показателей: поголовье коров в хозяйствах всех категорий в связи с сверхплановой выбраковкой поголовья коров в крупных сельскохозяйственных организациях; поголовье свиней в хозяйствах всех категорий в связи с переносом строительства свинокомплекса ООО «Агротек» на 36 тыс. гол; поголовье птицы в хозяйствах всех категорий в связи с не выходом ООО «Камчатпищепром» на полную мощность и не завершением реконструкции 12-го птичника на ОАО «Пионерское»); реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 гол. маток в связи с отсутствием реализации племенного молодняка в СХПК «Кам-Агро»; численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных до 1,9 тыс. условных гол. в связи с отсутствием заявителей;

- Подпрограмме 3 - из 2 плановых показателей достигнуты с превышением плановых значений 2 показателя;

- Подпрограмме 4 - из 1 планового показателя достигнут с превышением плановых значений 1 показатель;

- Подпрограмме 5 - из 3 плановых показателей не достигнуто 3 показателя: количество семей граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия; ввод (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего; ввод (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (показатели, установленные Соглашением от 15.02.2017 № 082-08-905, заключенным между Минсельхозом РФ и Правительством Камчатского края, выполнены в полном объеме);

- Подпрограмме 6 - из 1 планового показателя не достигнут 1 показатель (средств перераспределены на другие мероприятия);

- Подпрограмме 7 - из 3 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнут 1 показатель; не достигнуто 2 показателя: повышение квалификации руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей; количество руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в связи с отсутствием потребности в обучении;

- Подпрограмме 8 - из 1 планового показателя не достигнут 1 показатель (не достижение планового показателя обусловлено снижением количества проведенных лечебно-профилактических вакцинаций и прививочных кампаний ввиду наличия пониженного эпидемиологического порога по краю, необходимого для усиления данных мер).

Следует отметить, что в 2017 году:

- объем ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» увеличен в 1,27 раза (на 39655,9 тыс. рублей) по сравнению с 2016 годом. При этом, в 2017 году общее количество показателей (индикаторов) по Подпрограмме 4 остались на прежнем уровне - 1 целевой показатель;

- объем ассигнований на реализацию Подпрограммы 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса» увеличен в 1,95 раза (на 5317,3 тыс. рублей) по сравнению с 2016 годом. При этом, в 2017 году общее количество показателей (индикаторов) по Подпрограмме 7 остались на прежнем уровне - 2 целевых показателя, значение 1 целевого показателя снижено.

Данные факты свидетельствуют о том, что в Подпрограмме 4 и Подпрограмме 7 недостаточно проработана увязка финансового обеспечения мероприятий с индикаторами (показателями).

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» в 2017 году из 15 контрольных событий исполнено 14 (93,0 %).

В результате вышеизложенного:

- по оценке Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края эффективность реализации ГП-9 составила 0,91, что соответствует средней эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,80), степени соответствия запланированному уровню затрат (1,0), степени реализации контрольных событий (0,93)).

- по оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края эффективность реализации ГП-9 составила 0,92, что соответствует средней эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени достижения плановых значений показателей (0,82), степени соответствия запланированному уровню затрат (1,0), степени реализации контрольных событий (0,93)).

10. Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»

10.1 Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» (далее - ГП – 10 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство строительства Камчатского края; соисполнители Программы – Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края; участники Программы – Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию).

В 2017 году в ГП – 10 внесено 3 изменения, направленные на изменение объема финансирования мероприятий Программы, в связи с изменением и уточнением краевых инвестиционных мероприятий.

В течение 2017 года общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 10 согласно паспорту Программы уменьшен на 228754 тыс. рублей (на 9,5 %), в том числе за счет средств: краевого бюджета - на 474245,6 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - на 270,7 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 10 за 2017 год представлена в следующей таблице.

10.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 10 утверждены в сумме 1424400,1 тыс. рублей, что на 670201,2 тыс. рублей (32 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 за счет средств федерального и краевого бюджетов (2094601,3 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 N 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

В результате внесенных в 2017 году изменений уточненной бюджетной росписью ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП-10 утверждены в объеме 1901368,1 тыс. рублей, что на 35250,1 тыс. рублей (2,6 %) больше ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 (1866118,0 тыс. рублей).

При этом, объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 10, утвержденный Законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176), соответствует уточненной бюджетной росписи и не соответствует паспорту Программы по состоянию на 31.12.2017, на сумму 35250,1 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что соответствующие изменения в паспорт Программы, в части объема финансовых средств, предусмотренных в Законе о краевом бюджете на 2017 год в сумме 35250,1 тыс. рублей были внесены постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2018 № 61-П.

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 10 представлены в следующей таблице.

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП – 10 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи) – 73,4 %.

10.3 Кассовое исполнение по ГП-10 составило 1875234,3 тыс. рублей, или 100,4 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 98,6 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения ГП – 10 в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 99,3 % (501630,6 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 98,4,6 % (1373603,7 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 10 в 2017 году осуществлялось 5 главными распорядителями средств: Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Министерством строительства Камчатского края, Министерством образования и молодежной политики Камчатского края, Министерством культуры Камчатского края, Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края.

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 1169050,0 тыс. рублей (62,3%), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 3337,9 тыс. рублей (0,18 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 10 составили расходы на межбюджетные трансферты 1279781,9 тыс. рублей (68,2%) и на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 430669,2 тыс. рублей (22,9%), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10094,9 тыс. рублей (0,5 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством» 549796,4 тыс. рублей (29,3%), «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» 381411,0 тыс. рублей (20,3%), «Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения» 400251,2 тыс. рублей (21,3%), наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия Подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 36910,7 тыс. рублей (2,0%).

10.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 10 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП - 10 за 2017 год выше, чем за 2016 год: за 2017 год – 98,6 % и за 2016 год – 95,1 %. При этом по сравнению с 2016 годом (2332394,9 тыс. рублей) исполнение по ГП - 10 за 2017 год меньше на 19,6 % или на 457160,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 26133,7 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» в сумме 1372,0 тыс. рублей (1,6 %) – в результате не качественного исполнения работ по муниципальному контракту подрядчиком, а также сроков исполнения по государственным контрактам работ в первом квартале 2018 году;

- Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае» в сумме 1504,1 тыс. рублей (0,4 %) – по основному мероприятию 2.3 «Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» в связи с экономией по торгам;

- Подпрограмме 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском каре» в сумме 10000,0 тыс. рублей (1,8 %) – экономия по итогам конкурсных процедур;

- Подпрограмме 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае» в сумме 209,3 тыс. рублей (0,1 %) – экономия по итогам конкурсных процедур;

- Подпрограмме 8 «Обеспечение реализации Программы» в сумме 1494,7 тыс. рублей (1,0 %) - экономия фонда оплаты труда; имеющаяся вакансия в штате, неиспользованные дни отпуска;

- Подпрограмме 9 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» в сумме 11553,6 тыс. рублей (2,9%) – экономия по итогам проведения конкурсных процедур, отсутствие федеральных средств на реализацию мероприятия «Приобретение жилых помещений или предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

10.5 В 2017 году по сравнению с 2016 годом по:

1) Подпрограмме 1 «стимулирование развития жилищного строительства» уменьшено значение показателя: площадь земельных участков городских округов и поселений в Камчатском крае, на которые будут разработаны проекты планировки территории с 3861,22 га до 39,2 га. Фактическое значение показателя составило – 151,16 га;

2) Подпрограмме 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»: уменьшено значение показателей:

- общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости с 31,9 тыс. м2 ед. до 12,4 м2. Фактическое значение показателя составило – 12,4 м2;

- общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны с 17,2 тыс. м2 до 1,6 тыс. м2. Фактическое значение показателя составило – 1,6 тыс. м2;

Увеличено значение показателя: количество семей, переселенных из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны с 74 ед. до 180 ед. Фактическое значение показателя составило – 416 ед.

3) Подпрограмме 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в камчатском крае» увеличено значение показателя – количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда с 206 человек до 536 человек. Фактическое значение показателя составило – 514 человек, уменьшено значение показателя – количество расселенных помещений (семей) с 430 квартир (семей) до 276 квартир (семей). Фактическое значение показателя составило – 264 квартир (семей);

4) Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений» уменьшено значение показателей:

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда с 193 человек до 148 человек. Фактическое значение показателя составило – 100 человек;

- количество расселенных помещений семей) с 84 квартир (семей) до 74 квартир (семей). Фактическое значение показателя составило – 47 квартир (семей);

5) Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» уменьшено значение показателей:

- количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов) с 120 молодых семей до 88 молодых семей. Фактическое значение показателя составило – 92 молодых семей;

- доля молодых семей, обеспеченных жильем, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий с 12,45 % до 10,69 %. Фактическое значение показателя составило – 36,6 %;

6) Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» уменьшено значение показателя – количество домохозяйств, получившие меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования с 48 ед. до 33 ед. Фактическое значение показателя составило – 47 ед., увеличено значение показателя – количество улучшивших жилищные условия учителей общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) с 8 человек до 9 человек. Фактическое значение показателя составило – 12 человек.

7) Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» уменьшено значение показателей:

- количество граждан, расселенных из общежитий с 10 человек до 0 человек, фактическое значение показателя составило - 31 человек;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений с 147 человек до 141 человека, фактическое значение показателя составило – 127 человек;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано (по состоянию на конец соответствующего года) с 20 человек до 18 человек, фактическое значение показателя составило – 25 человек;

- количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма с 10 семей (граждан) до 0 семей (граждан), фактическое значение показателя составило – 0 семей (граждан);

Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями либо получивших единовременную денежную выплату в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» с 10 семей (граждан) до 0 семей (граждан), фактическое значение показателя составило – 4 семей (граждан).

Увеличено значение показателя – количество жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях формирования специализированного жилищного фонда с 0 ед. до 50 ед., фактическое значение показателя составило – 7 ед.

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 10 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 10 за 2017 год по:

- Подпрограмме 1 - из 2 плановых показателей: достигнут с превышением плановых значений 1 показатель, один показатель не достигнут;

- Подпрограмме 2 – из 3 плановых показателя достигнуты в пределах плановых значений 2 показателя, с превышением плановых значений 1 показатель;

- Подпрограмме 3 – из 2 плановых показателей плановые значения по обоим показателям не достигнуты;

- Подпрограмме 5 – из 2 плановых показателей плановые значения по обоим показателям не достигнуты;

- Подпрограмма 6 – из 2 плановых показателей плановые значения достигнуты с превышением плановых значений;

- Подпрограмма 7 - из 2 плановых показателей плановые значения достигнуты с превышением плановых значений;

- Подпрограмм 9 – из 7 плановых показателей по 3 показателям плановые значения достигнуты с превышением плановых значения, по 2 плановым показателям плановые значения не достигнуты и по двум показателям плановые значения не устанавливались.

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» в 2017 году из 22 контрольных событий исполнено 18.

При этом в сводном годовом докладе Министерства экономического развития и торговли Камчатского края отражено, что в 2017 году из 22 запланированных контрольных событий: исполнено 16 контрольных событий (или 73,0 %); исполнено с опозданием 2 контрольных событий. Таким образом, степень реализации контрольных событий, в том числе, исполненных с опозданием составляет 82%.

Также, следует отметить, что при расчете Министерством строительства Камчатского края степени соответствия запланированному уровню затрат учтены расходы за счет всех источников финансирования.

В результате вышеизложенного:

- по оценке Министерства строительства Камчатского края эффективность реализации ГП – 10 составила 0,96, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,94), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,98), степени реализации контрольных событий (0,92)).

- по оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края эффективность реализации ГП – 10 составила 0,90, что соответствует средней эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,91), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,97), степени реализации контрольных событий (0,82)).

11. Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

11.1 Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (далее - ГП – 11 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; соисполнители Программы – отсутствуют; участники Программы – 17 участников.

В 2017 году в ГП – 11 внесено 5 изменений, касающиеся в том числе: в наименовании программы исключен срок реализации программы - 2014-2020 годы; приведения финансового обеспечения ГП -11 в соответствие с объемами бюджетных ассигнований; в Подпрограмму 3 внесены изменения в части дополнения двух основных мероприятий: основного  мероприятия 3.14 «Предоставление межбюджетных трансфертов  муниципальным образованиям  в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» и основного мероприятия 3.15 «Предоставление межбюджетных трансфертов  муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»; Подпрограмма 2 дополнена Основным мероприятием 2.8  с целью возмещения недополученных  доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения; Подпрограмма 4 дополнена основным мероприятием 4.5 во исполнение постановления Правительства Камчатского края от 13.12.2013 № 571-П «О предоставлении государственной поддержки  на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае»; в порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае по Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» внесены изменения в части софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий; Подпрограмма 1 дополнена основным мероприятием  1.24   с целью возмещения недополученных  доходов, не  учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения; в Подпрограмму 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» Программы внесены изменения в части замены главного распорядителя бюджетных средств по основному мероприятию 1.19 главный распорядитель бюджетных средств - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края заменено  на Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края.

В течение 2017 года общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 11 согласно паспорту Программы увеличен на 1887898,2 тыс. рублей (на 22,0 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета - на 70766,0 тыс. рублей; краевого бюджета - на 1735277,7 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - на 81854,0 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 11 за 2017 год представлена в следующей таблице:

11.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 11 утверждены в сумме 8074102,6 тыс. рублей, что на 20000,0 тыс. рублей (0,2 %) больше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 за счет средств федерального и краевого бюджетов (8054102,6 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 N 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

В результате внесенных в 2017 году изменений в уточненной бюджетной росписи ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП-11 утверждены в объеме 10300628,3 тыс. рублей, что на 440481,5 тыс. рублей (4,3 %) больше ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 (9860146,8 тыс. рублей).

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 11 представлены в следующей таблице.

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП – 11 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи – 99,3 %).

11.3 Кассовое исполнение по ГП-11 составило 8696347,8 тыс. рублей, или 88,2 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 84,4 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения Программы в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 99,9 % (70737,5 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 84,3 % (8625610,3 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 11 в 2017 году осуществлялось 12 главными распорядителями средств.

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 6286218,9 тыс. рублей (72,3 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы» 797,6 тыс. рублей.

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 11 составили расходы на иные бюджетные ассигнования 6151257,8 тыс. рублей (70,7 %) и межбюджетные трансферты 1860806,0 тыс. рублей (21,3 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1923,5 тыс. рублей (0,02 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам» 4824152,7 тыс. рублей (55,5 %) и «Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 703607,9 тыс. рублей (8,1 %), наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения» 98,2 тыс. рублей и «Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также  в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае» 282,8 тыс. рублей.

11.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 11 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП - 11 за 2017 год ниже, чем за 2016 год: за 2017 год – 84,4 % и за 2016 год – 95,4 %. При этом по сравнению с 2016 годом (7838804,9 тыс. рублей) исполнение по ГП - 11 за 2017 год больше на 10,9 % или на 857542,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 1604280,5 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» в сумме 1511772,3 тыс. рублей (94,2 %) – мероприятия, направленные на финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития «Камчатка», в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», на реализацию мероприятия предусмотрено 1388595,4 тыс. руб., финансирование не осуществлялось; мероприятия Программы газификации Камчатского края предусмотрено 5983,2 тыс. руб. средств краевого бюджета, финансирование не осуществлялось, администрация Вилючинского городского округа известила об отсутствии потребности в указанных средствах в 2017 году по причине невозможности оплаты проектно-изыскательских работ на проектирование котельных на газовом топливе из-за претензионной работы, дело рассматривается Арбитражным судом Камчатского края; в связи с экономией по торгам; из-за срыва сроков поставки со стороны Подрядчиков; из-за невыполнения обязательств подрядчиками;

- Подпрограмма 2 «Чистая вода в Камчатском крае» в сумме 76796,8 тыс. рублей (4,7 %) – по основному мероприятию 2.3 «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения» - мероприятие, направленное на финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению. В рамках данных мероприятий в бюджете Камчатского края предусмотрено 256 143,6 тыс. руб. В 2017 году профинансировано и освоено из краевого бюджета 201 703,9 тыс. руб., что составляет 78,7%, не освоение средств обусловлено тем, что  КГУП «Камчатский водоканал» не предоставил подтверждающих документов в соответствии с «Порядком предоставления в 2016-2017 г. юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению» утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 18.11.2016 № 454-П; не освоены средства в сумме 4 484,2 тыс. руб., выделенные на строительство системы холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района, не получено положительное заключение ГАУ «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий Камчатского края» на проектную документацию; в связи с экономией по торгам; в связи с задержкой исполнения обязательств Подрядчиками;

- Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» в сумме 5773,4 тыс. рублей (0,4 %) - в связи с экономией по торгам;

- Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае» в сумме 5738,5 тыс. рублей (0,4 %) - остатки средств образовались в связи с тем, что субсидия носит заявительный характер, ввиду отсутствия в текущем году уплаченных собственниками жилых помещений ежемесячных взносах на капитальный ремонт общего имущества, а также отсутствия информации о размере общей площади жилых (нежилых) помещений в многоквартирных домах;

- Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Государственной программы» в сумме 4199,5 тыс. рублей (0,3 %) - в связи с экономией по торгам.

11.5 В 2017 году по сравнению с 2016 годом по:

1) Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:

- увеличены значения показателей: доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации  с 32,16 % до 32,48 % (фактическое значение показателя составило – 32,11 %); ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) с 0 МВт до 0,3 МВт (фактическое значение показателя составило – 0 МВт); доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 32,1 % до 43,11 % (фактическое значение показателя составило – 43,11 %); удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) с 0,94 кВт/куб. м до 0,96 кВт/куб. м (фактическое значение показателя составило – 0,9 кВт/куб. м); доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 13,6 % до 18,0 % (фактическое значение показателя составило – 14,9 %);

- уменьшено значение показателя: доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 17,16 % до 17,02 % (фактическое значение показателя составило – 17,02 %); удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) с 1,45 кВт/куб. м до 1,44 кВт/куб. м (фактическое значение показателя составило – 1,4 кВт/куб. м).

2) Подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:

- увеличено значение показателя: доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 89,4 % до 90 % (фактическое значение показателя составило – 86,9 %);

- уменьшено значение показателя: доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене с 56,94 % до 50 % (фактическое значение показателя составило – 55,39 %); доля уличной  канализационной сети, нуждающейся в замене с 54,2 % до 50 % (фактическое значение показателя составило – 55,07 %); число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год с на 1000 км сетей) с 396 до 300 (фактическое значение показателя составило – 231); объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 48,5 % до 42,0 % (фактическое значение показателя составило – 44,2 %).

3) Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:

- увеличены значения показателей: общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования всего с 4,2 км до 120000 м2 (фактическое значение показателя составило – 277423,95 м2); количество городских округов и городских поселений в Камчатском крае, бюджетам которых предоставлены межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды с 0 шт до 3 шт (фактическое значение показателя составило – 3 шт); количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) с 0 шт до 2 шт (фактическое значение показателя составило – 2 шт);

- уменьшено значение показателя: общая площадь отремонтированных придомовых проездов всего с 119485,4 м2 до 90000 м2 (фактическое значение показателя составило – 30938,7 м2); Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения с 35,5 км до 10 км (фактическое значение показателя составило – 4,1 км);

4) Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае» уменьшены значения показателей: доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта с 14,2 % до 3,5 % (фактическое значение показателя составило – 7,4 %); количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах  с 41,142 тыс. человек до 10 тыс. человек (фактическое значение показателя составило – 21,05 тыс. человек).

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 11 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 11 за 2017 год по:

- Подпрограмме 1 - из 8 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуто 6 показателей; не достигнуты 2 плановые показателя (1. Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации и 2. Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт));

- Подпрограмме 2 - из 5 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуто 2 показателя; не достигнуты 3 плановые показателя (1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, 2. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене и 3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения);

- Подпрограмме 3 - из 6 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуто 4 показателя; не достигнуты 2 плановые показателя (1. Общая площадь отремонтированных придомовых проездов, 2. Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения);

- Подпрограмме 4 – в пределах плановых значений достигнуто 2 показателя.

Следует отметить, что в 2017 году объем ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 «Чистая вода в Камчатском крае» увеличен в 3 раза (на 590479,6 тыс. рублей) по сравнению с 2016 годом. При этом, в 2017 году общее количество показателей (индикаторов) по Подпрограмме 2 остались на прежнем уровне при этом в 2107 году достигнуто только 2 показателя.

Данные факты свидетельствуют о том, что в Подпрограмме 2 недостаточно проработана увязка финансового обеспечения мероприятий с индикаторами (показателями).

Согласно годовому отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» за 2017 год из 18 контрольных событий исполнено 14.

При этом в сводном годовом докладе Министерства экономического развития и торговли Камчатского края отражено, что в 2017 году из 27 запланированных контрольных событий: не исполнено 10 контрольных событий (или 37,0 %); не планировалось на 2017 год 2 контрольных событий (или 7,4 %).

В результате вышеизложенного:

- по оценке Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края эффективность реализации ГП – 11 составила 0,84, что соответствует удовлетворительной эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,89), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,84), степени реализации контрольных событий (0,78)).

- по оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края эффективность реализации ГП – 11 составила 0,89, что соответствует средней эффективности реализации государственной программы.

12. Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»

12.1 Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» (далее - ГП – 12 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П.

Срок реализации: 2014 – 2025 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; соисполнители Программы – отсутствуют; участники Программы – органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию).

В 2017 году в ГП – 12 внесено 4 изменения, касающиеся в том числе: в наименовании программы исключен срок реализации программы - 2014 -2025 годы; исключен участник государственной программы – КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»; приведения финансового обеспечения ГП -12 в соответствие с объемами бюджетных ассигнований; дополнены цели и задачи ГП - 12; изменена структура Программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализация, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П.

В течение 2017 года общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 12 согласно паспорту Программы уменьшен на 1928886,0 тыс. рублей (на 31,2 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета - на 1740642,9 тыс. рублей; краевого бюджета - на 158605,3 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - на 29637,8 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 12 за 2017 год представлена в следующей таблице.

12.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 12 утверждены в сумме 3039340,9 тыс. рублей, что на 3100443,5 тыс. рублей (50,5 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 за счет средств федерального и краевого бюджетов (6139784,4 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 N 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Паспортом Программы по состоянию на 01.04.2017 финансовое обеспечение на реализацию ГП – 12 за счет средств федерального и краевого бюджетов (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 31.03.2017 № 134-П) предусмотрено в объеме 3086840,9 тыс. рублей, то есть приведено согласно норме абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствие с объемом ассигнований, утвержденным законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 21.02.2017 № 55).

В результате внесенных в 2017 году изменений в уточненной бюджетной росписи ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП-12 утверждены в объеме 4863709,2 тыс. рублей, что на 623173,0 тыс. рублей (14,7 %) больше ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 (4240536,2 тыс. рублей).

При этом, объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 12, утвержденный Законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176), соответствует паспорту Программы по состоянию на 31.12.2017, что на 623173,0 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено уточненной бюджетной росписью.

Указанное отклонение в объемах ассигнований, утвержденных уточненной бюджетной росписью и Законом о краевом бюджете на 2017 год, обусловлено увеличением ассигнований за счет средств федерального бюджета на основании дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 20 апреля 2017 № ФДА 48/84-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской федерации «Развитие транспортной системы» (21.12.2017 № ФДВ 48/84-С-1).

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 12 представлены в следующей таблице.

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП – 12 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи - 62,3 %).

12.3 Кассовое исполнение по ГП-12 составило 4815651,3 тыс. рублей, или 113,6 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 99,0 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения Программы в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 98,1 % (1797942,0 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 99,6 % (3017709,3 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 12 в 2017 году осуществлялось 1 главным распорядителем средств – Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 4050129,2 тыс. рублей (84,1 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 3331,3 тыс. рублей (0,07 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 12 составили расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2462233,63 тыс. рублей (51,1 %) и закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1281594,33 тыс. рублей (26,6 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 94014,6 тыс. рублей (2,0 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» 1263374,07 тыс. рублей (26,2 %), «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» 1168545,5 тыс. рублей (25,8 %), «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета» 1168545,5 тыс. рублей (24,3 %), наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Управление реализацией Программы» 3331,3 тыс. рублей (0,07 %), «Содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения» 3349,0 тыс. рублей (0,07 %), «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта» 6650,0 тыс. рублей (0,1 %).

12.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 12 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП - 12 за 2017 год выше, чем за 2016 год: за 2017 год - 99,0 % и за 2016 год – 96,6 %. При этом по сравнению с 2016 годом (65345890,8 тыс. рублей) исполнение (по общему объему расходов) по ГП - 12 за 2017 год меньше на 26,3 % или на 1718939,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 48057,9 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства» в сумме 40474,2 тыс. рублей (1,0 %) – корректировка федерального бюджета в сумме 12999,8 тыс. рублей по основному мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»; экономия по результатам конкурсных процедур в общей сумме 27474,4 тыс. рублей (из них по основному мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование» в сумме 24260,7 тыс. рублей, «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» в сумме 80,7 тыс. рублей, «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» в сумме 1440,0 тыс. рублей, «Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка» в сумме 1692,9 тыс. рублей);

- Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» в сумме 1124,5 тыс. рублей (1,7 %) – по основному мероприятию 2.3 «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения» в связи с экономией по торгам;

- Подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта» в сумме 2824,9 тыс. рублей (3,4 %) - в связи с длительным ремонтом судна, осуществляющего перевозку пассажиров; в связи с возвратом не использованных средств Олюторским муниципальным районом;

- Подпрограмме 4 «Развитие воздушного транспорта» в сумме 48,9 тыс. рублей (0,001 %);

- Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы» в сумме 3585,5 тыс. рублей (2,5 %) - экономия фонда оплаты труда; имеющаяся вакансия в штате, неиспользованные дни отпуска.

12.5 Соотношение плановых показателей (индикаторов) 2017 года и 2016 года Программы по:

1) Подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства»:

- увеличены значения показателей: прирост протяженности автомобильных дорого общего пользования регионального значения с 13,15 км. до 20,21 км. (фактическое значение показателя составило - 20,21 км.); доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям с 34,0 % до 37,0 % (фактическое значение показателя составило – 42,0 %;

- уменьшено значение показателя: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 2,89 км. до 1 км.(фактическое значение показателя составило – 2,54 км);

2) Подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»:

- увеличено значение показателя: количество автовокзалов и автостанций с 2 ед. до 3 ед. (фактическое значение показателя составило – 3 ед.);

- уменьшено значение показателя с 10,8 ед. до 10.2 ед. (фактическое значение показателя составило – 10,2 ед.);

3) Подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта» увеличены значения показателей: количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам с 11,34 тыс. человек до 15,44 тыс. человек (фактическое значение показателя составило – 71,45 тыс. человек); количество груза, перевезенного судами ГУП «Камчаттрансфлот» с 35,3 тыс. человек до 37,0 тыс. человек (фактическое значение показателя составило – 108,8 тыс. человек; грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта с 2,3 млн. тон до 2,5 млн. тон (фактическое значение показателя составило – 2,88 млн. тон);

4) Подпрограмма «Развитие воздушного транспорта» увеличены значения показателей: общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом с 600,0 тыс. человек до 610,0 тыс. человек (фактическое значение показателя составило – 658,72 тыс. человек); количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах с 54,3 тыс. человек до 55,4 тыс. человек (фактическое значение показателя составило – 55,37 тыс. человек); количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении с 39,0 ед. до 52,0 ед. (фактическое значение показателя составило – 0,0 ед.)

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 12 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 12 за 2017 год по:

- Подпрограмме 1 - из 3 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнут один показатель; достигнуты с превышением плановых значений 2 показатель;

- Подпрограмме 2 - 2 плановых показателя достигнуты в пределах плановых значений;

- Подпрограмме 3 - все плановые показатели: достигнуты с превышением плановых значений;

- Подпрограмме 4 – из 3 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений 2 показателя; не достигнут 1 плановый показатель (количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении – ассигнования по мероприятию «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения» перераспределены на другие мероприятия).

Следует отметить, что в 2017 году объем ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» увеличен в 3 раза (на 42171,4 тыс. рублей) по сравнению с 2016 годом. При этом, в 2017 году общее количество показателей (индикаторов) по Подпрограмме 2 остались на прежнем уровне.

Также, в 2017 году объем ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 «Развитие воздушного транспорта» уменьшен на 163952,5 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом. При этом, в 2016 году и в 2017 году общее количество показателей (индикаторов) по подпрограмме составляет – 3 показателя, один из которых не достигнут.

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», по данным Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края (что соответствует данным Министерства экономического развития и торговли Камчатского края), в 2017 году из 19 контрольных событий:

- исполнено в срок – 18 контрольных событий;

- исполнено с опозданием – 1 контрольное событие (проектные работы исполнены в июле 2017 года, преданы на Госэкспертизу; с учетом замечаний Госэкспертизы проектная документация возвращена для устранения замечаний; положительное заключение получено в 1 квартале 2018 года).

Также, следует отметить, что при расчете степени соответствия запланированному уровню затрат учтены только расходы за счет средств краевого бюджета.

По оценке Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края эффективность реализации ГП – 12 составила 0,97, что соответствует высокому уровню эффективности (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,91), степени соответствия запланированному уровню затрат (1,0), степени реализации контрольных событий (1,0)).

Следует отметить, что согласно проекту сводного годового доклада Министерства экономического развития и торговли Камчатского края о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год оценка эффективности реализации Программы за 2017 год составила 0,96, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе средней степени достижения плановых значений показателей программы (0,91), степени реализации контрольных событий (0,98), степени соответствия запланированному уровню затрат (1,0)).

13. Государственная программа Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»

13.1. Государственная программа Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» (далее - ГП – 13 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; соисполнители Программы – отсутствуют; участники Программы - Министерство строительства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).

В 2017 году, постановлениями Правительства Камчатского края от 06.03.2017 № 78-П и от 01.08.2017 № 316-П, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализация, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П, в структуру Программы внесены изменения, в результате которых, в том числе, изменено наименование Программы; увеличен срок реализации Программы до 2020 года; в участники Программы включены Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края и органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); внесены изменения в ожидаемые результаты, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), объемы финансового обеспечения Программы.

В 2017 году общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 13 согласно паспорту Программы увеличен на 30730,5 тыс. рублей (на 33,2 %) за счет средств краевого бюджета. Финансирование по ГП-13 за счет средств федерального и местных бюджетов не предусмотрены.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 13 за 2017 год представлена в следующей таблице.

(тыс. рублей)

| № подпрограммы | Наименование подпрограммы | Объем средств, предусмотренный ГП на 01.01.2017 (ПП КК от 12.12.2016 № 483-П) | Объем средств, предусмотренный ГП на 31.12.2017 (ПП КК от 01.08.2017 № 316-П) | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления краевым имуществом" | 16 925,7 | 53 144,2 | 36 218,5 | 214,0% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 16 925,7 | 53 144,2 | 36 218,5 | 214,0% |
| 2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации Программы" | 75 768,5 | 70 280,5 | -5 488,0 | -7,2% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 75 768,5 | 70 280,5 | -5 488,0 | -7,2% |
|  | ВСЕГО | 92 694,2 | 123 424,7 | 30 730,5 | 33,2% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 92 694,2 | 123 424,7 | 30 730,5 | 33,2% |

13.2. Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 13 утверждены в сумме 92694,2 тыс. рублей, что соответствует объему ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 за счет средств федерального и краевого бюджетов (92694,2 тыс. рублей).

В результате внесенных в 2017 году изменений уточненной бюджетной росписью ассигнования на финансовое обеспечение реализации Программы утверждены в объеме 134502,1 тыс. рублей, что 11077,4 тыс. рублей (на 9,0 %) больше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы (на 31.12.2017) (123424,7 тыс. рублей).

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 13 представлены в следующей таблице.

13.3. Кассовое исполнение по ГП-13 составило 127873,1 тыс. рублей, или 103,6 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 95,1 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения Программы составил 95,1 % (127873,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета)

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 13 в 2017 году осуществлялось 3 главными распорядителями средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий Программы приходится на Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края (81,4 %).

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подразделы 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 86469,5 тыс. рублей (67,6 %) и 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 28381,7 тыс. рублей (22,2 %), наименьшая доля расходов на подраздел «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - 89,2 тыс. рублей (0,1 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 13 составили расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами - 54173,4 тыс. рублей (42,4 %). На долю капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности приходится 20,8 % (26569,4 тыс. рублей), на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14,1 % (18075,6 тыс. рублей), на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,5 % (15922,2 тыс. рублей), иные бюджетные ассигнования 10,2 % (12971,1 тыс. рублей), социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,1 5 (161,4 тыс. рублей).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Обеспечение деятельности Министерства» - 63060,8 тыс. рублей (49,3 %) и «Поддержка организаций Камчатского края в целях содействия в реализации инвестиционных проектов Камчатского края» - 24928,0 тыс. рублей (19,5 %); наименьшая доля расходов приходится на основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Камчатского края» - 1641,4 тыс. рублей (1,3 %).

13.4. Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 13 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП - 13 за 2017 год выше, чем за 2016 год: за 2017 год – 95,1 % и за 2016 год – 93,9 %. При этом, по сравнению с 2016 годом, объем средств, направленный га реализацию мероприятий программы меньше на 293890,3 тыс. рублей или на 69,7 %.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 6629,1 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом» в сумме 3416,9 тыс. рублей (5,0 %) – в основном, по причине произведенных расходов по фактическим затратам, связанных с проведением кадастровых работ (не исполнено бюджетных назначений в размере 116,6 тыс. рублей), содержанием, хранением объектов находящихся в государственной собственности Камчатского края (866,9 тыс. рублей): содержанием объектов жилищного фонда Камчатского края (507,8 тыс. рублей), уточнение расчета субсидии ГУП «Камчатское краевое БТИ» (1925,5 тыс. рублей);

- Подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной Программы» в сумме 3212,2 тыс. рублей (4,9 %) – экономия по содержанию помещений Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края (перерасчет по коммунальным услугам, невостребованность в расходах по благоустройству) и экономия расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

13.5. Согласно паспорту Программы показатели (индикаторы) Программы соответствуют показателям (индикаторам) Подпрограммы 1, по Подпрограмме 2 индикаторы отсутствуют.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом:

- увеличены значения 2 показателей: «Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год» с 59 до 100%; «Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости» - с 4 до 5 штук;

- уменьшены значения по 3 показателям: «Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых выполнены мероприятия по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Камчатского края» с 95,15 до 83%; «Количество  муниципальных образований Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости» с 27 до 5 штук; «Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков» с 30 до 15 га;

- по 2 показателям в 2016 году значения не были предусмотрены: «Отношение количества проведенных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором к количеству запланированных»; «Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества»;

- значение показателя «Отношение количества проведенных проверок распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности краевого имущества к количеству запланированных проверок» сохранено на уровне 100,0 %.

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 13 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Следует отметить, что в 2017 году объем ассигнований на реализацию Программы и подпрограмм уменьшился по сравнению с 2016 годом на 69,7 %, соответственно, уменьшилось количество показателей (индикаторов), выраженных в количественных единицах измерения.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 13 за 2017 год по всем показателям достигнуто плановое значение, а по отдельным показателям фактическое исполнение превысило плановое.

Так, по показателю «Количество муниципальных образований Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости» превышение составило 2 штуки, по показателю «Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости» - 3 штуки, по показателю «Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества» - 10 %.

В 2017 году из запланированных 17 контрольных событий в срок исполнено 16 событий. В августе 2017 года исполнено контрольное событие «1.7: определен частный инвестор по проекту «Развитие аэропорта Петропавловск-Камчатский» и заключено инвестиционное соглашение» при этом, плановый срок окончания реализации события - март 2017 года. Причиной отклонения послужило изменение способа привлечения частного инвестора.

По оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края эффективность реализации ГП – 13 составила 0,98, что соответствует высокому уровню эффективности реализации государственной программы. Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы. Представленному Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края, оценка эффективности реализации Программы в 2017 году определена на основе степени реализации программы (1,0), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,95), степени реализации контрольных событий (1,0)).

14. Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»

14.1 Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» (далее - ГП – 14 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11. 2013 № 533-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; соисполнители Программы – отсутствуют; участники Программы - Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

В 2017 году в ГП – 14 постановлениями Правительства Камчатского края внесены 3 изменения: от 09.01.2017 № 3-П, от 10.07.2017 № 267-П, от 21.12.2017 № 565-П.

В результате внесенных изменений приведены объемы финансирования в соответствие с законом о бюджете на 2017 год, уточнены наименования и значения отдельных показателей развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края и приложения Программы, дополнен перечень и уточнены значения отдельных показателей (индикаторов) Программы в соответствии с данными статистического учета, уточнены прогнозные показатели развития, введен новый водный объект, перспективный с точки зрения развития аквакультуры на территории Камчатского края.

На 2017 год общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 14 согласно паспорту Программы увеличен на 559348,1 тыс. рублей (на 18,7 %), в том числе увеличен объем ассигнований за счет средств: краевого бюджета на 49858,1 тыс. рублей; внебюджетных источников на 509490,0 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 14 за 2017 год представлена в следующей таблице.

|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы | Наименование подпрограммы | Объем средств, предусмотренный ГП на 01.01.2017 (ПП КК от 29.12.2016 № 538-П) |  | Объем средств, предусмотренный ГП на 31.12.2017 (ПП КК от 21.12.2017 №565-П) | Отклонение |  |
|  |  |  |  |  | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры" | 1 710,0 |  | 0,0 | -1 710,0 | -100,0% |
|  | средства краевого бюджета | 1 200,0 |  | 0,0 | -1 200,0 | -100,0% |
|  | внебюджетные средства | 510,0 |  | 0,0 | -510,0 | -100,0% |
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса" | 2 962 271,0 |  | 3 530 141,1 | 567 870,1 | 19,2% |
|  | средства краевого бюджета | 33 771,0 |  | 91 641,1 | 57 870,1 | в 2,7 раза |
|  | внебюджетные средства | 2 928 500,0 |  | 3 438 500,0 | 510 000,0 | 17,4% |
| 3 | Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса" | 500,0 |  | 433,9 | -66,1 | -13,2% |
|  | средства краевого бюджета | 500,0 |  | 433,9 | -66,1 | -13,2% |
|  | внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | 30 249,8 |  | 23 503,9 | -6 745,9 | -22,3% |
|  | средства краевого бюджета | 30 249,8 |  | 23 503,9 | -6 745,9 | -22,3% |
|  | внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | ВСЕГО | 2 994 730,8 |  | 3 554 078,9 | 559 348,1 | 18,7% |
|  | средства краевого бюджета | 65 720,8 |  | 115 578,9 | 49 858,1 | 175,9% |
|  | внебюджетные средства | 2 929 010,0 |  | 3 438 500,0 | 509 490,0 | 17,4% |

14.2 Объем бюджетных ассигнований на реализацию ГП – 14 за счет средств краевого бюджета на 2017 год предусмотрен Законом о бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции от 29.11.2016 № 30) в сумме 65720,8 тыс. рублей, что соответствует объему ассигнований предусмотренного паспортом Программы (с внесенными изменениями от 27.12.2016 № 503-П).

В результате внесенных в течение 2017 года изменений, объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы предусмотрен в сумме 115578,9 тыс. рублей (от 20.12.2017 № 176), что соответствует объему ассигнований, предусмотренному паспортом Программы (на 31.12.2017) с учетом изменений от 21.12.2017 № 565-П. Увеличение объема бюджетных произведено по Подпрограмме 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса» на 57870,1 тыс. рублей и уменьшение: по Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы» на 6745,9 тыс. рублей, по Подпрограмме 1 Развитие аквакультуры» на 1200,0 тыс. рублей. Сведения о финансовом обеспечении ГП – 14 представлены в следующей таблице.

Финансовое обеспечение ГП – 14 в 2017 году осуществлялось за счет средств краевого бюджета.

14.3 Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 14 в 2017 году составило 115339,0 тыс. рублей или 99,8 % ассигнований, предусмотренных паспортом программы и объемом ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью. Исполнение бюджетных ассигнований по ГП-14 в 2017 году осуществлялось Министерством рыбного хозяйства Камчатского края (главным распорядителем средств) за счет средств краевого бюджета.

Исполнение бюджетных ассигнований главным распорядителем средств краевого бюджета представлено в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП – 14 составил 99,8 %.

В разрезе подразделов классификации расходов все расходы по Программе приходятся на подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 115339,0 тыс. рублей (100,0 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 17 составили иные бюджетные ассигнования 91640,0 тыс. рублей (79,5 %), наименьшую долю в объеме расходов составило социальное обеспечение и иные выплаты населению 440,2 тыс. рублей (0,4 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основное мероприятие «Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» 91639,6 тыс. рублей (79,5 %) и «Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности» 22965,7 тыс. рублей (19,9 %), наименьшая доля расходов приходится на основное мероприятие «Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов» 299,7 тыс. рублей (0,3 %).

14.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 14 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Законопроектом объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 14 в 2017 году предусмотрен в сумме 115578,9 тыс. рублей. За этот же период исполнение по Программе составило 115339,1 тыс. рублей, или 99,8 % от уточненных бюджетных назначений и в 1,96 раза больше исполнения по ГП - 14 за 2016 год (58972,1 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2017 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 239,9 тыс. рублей, в том числе по Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Программы» в сумме 238,5 тыс. рублей (99,0 %) по причине экономии фонда оплаты труда.

14.5 В 2017 году по сравнению с 2016 годом по:

1) Программе:

- увеличены значения показателей: среднегодовая численность работников организаций рыбохозяйственного комплекса с 13,8 тыс. человек до 15,5 тыс. человек, потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя в году, предшествовавшем отчетному (в перерасчете на год) с 30 кг до 34,9 кг.

- уменьшены значения показателей:  объем добычи водных биологических ресурсов с 1066 тыс. тонн до 959 тыс. тонн; объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных с 780,6 тыс. тонн до 676 тыс. тонн; объем товарной продукции глубокой степени переработки с 8,7 % до 7,0 %; индекс производства по виду деятельности «переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов» с 108,0 % до 101,0 %; инвестиции в основной капитал с 5038,4 млн. рублей до 2490,0 млн. рублей; темп роста производительности труда  по виду деятельности «рыболовство» с 223,0 % до 102,0 %, по виду деятельности «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» с 117,0 % до 101,0 %.

2) по Подпрограмме 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса» коэффициент обновления основных фондов (без учета субъектов малого предпринимательства): по виду деятельности «рыболовство» увеличен с 13,1 % до 13,8 %, по виду деятельности «переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов» уменьшен с 16,8 % до 14,3 %. Показатель доли товарной продукции глубокой степени переработки в общем объеме произведенной продукции из водных биологических ресурсов уменьшен с 9,8 % до 7,4 %.

3) по Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса» значение показателя количество участников конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли уменьшено с 45 человека до 42 человек.

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 14 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 14 за 2017 год по:

- Программе из 8 плановых показателей: достигнуты с превышением плановых значений - 6 показателей (превышение связано с увеличением объемов вылова в 2017 году, объемов производства продукции из водных биологических ресурсов, увеличения количества инвестиционных проектов) при отсутствии числовых значений по показателю 2 «Объем добычи лососей искусственного происхождения». Не достигнут 1 плановый показатель по потреблению рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя в году, предшествовавшем отчетному (в перерасчете на год). Показатель формируется органами официальной статистики на основании выборочного обследования домашних хозяйств. Тенденция снижения потребления по Камчатскому краю соответствует общероссийской, несмотря на увеличение объемов вылова и производства продукции.

- Подпрограмме 1 – плановые показатели не планировались, по ряду объективных причин и переносу начала реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции рыбоводных заводов) с 2017 года на 2018 год.

- Подпрограмме 2 из 3 плановых показателей   - 3 плановых показателя достигнуты с превышением плановых значений.

- Подпрограмме 3 - 1 плановый показатель достигнут со снижением плановых значений, в связи с нахождением основной массы судов на промысле и подготовкой к лососевой путине, в период проведения конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли в период его проведения смогли принять участие только 40 человек (при плановом показателе – 42 человека).

Таким образом, из общего числа в размере 14 ед. – достигнуто 9, не достигнуто – 2, не планировалось – 3.

В 2017 году из 11 запланированных контрольных событий исполнено 10 контрольных событий (или 90,9 %). Не выполнено контрольное событие 1.2 «Предоставление субсидий из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и уплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга на осуществление мероприятий по развитию аквакультуры в Камчатском крае» по причине ряда объективных факторов, которые снижают заинтересованность пользователей в реализации инвестпроектов на территории Камчатского края, что, в свою очередь, учитывая компенсационный характер предоставляемых финансовых мер государственной поддержки, послужили причиной не наступления контрольного события.

По оценке Министерства рыбного хозяйства Камчатского края эффективность реализации ГП – 14 составила 0,96, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени достижения плановых значений показателей (0,97), степени соответствия запланированному уровню затрат (1,00), степени реализации контрольных событий (0,91).

Следует отметить, что согласно проекту сводного годового доклада Министерства экономического развития и торговли Камчатского края о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год оценка эффективности реализации Программы за 2017 год составила 0,93, что соответствует средней эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе средней степени достижения плановых значений показателей программы (0,89), степени реализации контрольных событий (1,0), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,91))

15. Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»

15.1 Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» (далее - ГП – 15 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 494-П.

В предыдущих 2014-2015 годах действовала государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 553-П.

Срок реализации: в один этап с 2016 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; соисполнители Программы – отсутствуют; участники Программы – Агентство по обращению с отходами Камчатского края и органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию).

В 2017 году в ГП – 15 внесено 2 изменения, касающиеся а том числе: в наименовании программы исключен срок реализации программы - 2016 - 2020 годы; исключен участник государственной программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и добавлен – органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию сторон); приведения финансового обеспечения Программы в соответствие с объемами бюджетных ассигнований; дополнены цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) Программы; изменена структура Программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализация, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 15 за 2017 год представлена в следующей таблице.

15.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 15 утверждены 311435,8 тыс. рублей, что на 54503,9 тыс. рублей (14,9 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 за счет средств федерального и краевого бюджетов (365939,7 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программа Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 № 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Паспортом Программы по состоянию на 01.04.2017 финансовое обеспечение на реализацию ГП – 15 за счет средств федерального и краевого бюджетов (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2017 № 83-П) предусмотрено в объеме 3086840,9 тыс. рублей, то есть приведено согласно норме абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с объемом ассигнований, утвержденным законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции).

В результате внесенных в 2017 году изменений уточненной бюджетной росписью ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП-15 утверждены в объеме 189984,7 тыс. рублей, что на 118948,9 тыс. рублей меньше (38,5 %) ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 (308933,6 тыс. рублей).

Объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 15, утвержденный Законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176), также не соответствует паспорту Программы по состоянию на 31.12.2017.

При этом Объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 15, утвержденный Законом о краевом бюджете на 2017 год соответствует объему бюджетным ассигнованиям согласно уточненной бюджетной росписи.

Необходимо отметить, что в связи с вступлением в силу постановление Правительства Камчатского края «О государственной программе Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» от 03.11.2017 № 460-П постановление Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 494-П с 01.01.2018 года утратило силу (срок реализации данной программы – в один этап с 2018 по 2022 годы).

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 15 представлены в следующей таблице.

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП – 15 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи – 96,2 %).

15.3 Кассовое исполнение по ГП-15 составило 174329,7 тыс. рублей, или 56,4 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 91,8 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения Программы в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 65,4 % (4756,3 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 92,7 % (169573,4 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 15 в 2017 году осуществлялось 2-мя главными распорядителями средств:

- Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края (66,7 % - доля финансового обеспечения реализации мероприятий Программы);

- Агентством по обращению с отходами Камчатского края (33,3 % - доля финансового обеспечения реализации мероприятий Программы).

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» 53112,6 тыс. рублей (30,5 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 2908,2 тыс. рублей (1,7 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 15 составили расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57510,6 тыс. рублей (33,0 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на межбюджетные трансферты 36305,3 тыс. рублей (20,8 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края» 35611,8 тыс. рублей (20,4 %) и «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» 43174,0 тыс. рублей (24,8 %), наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Осуществление государственного экологического мониторинга» 1132,0 тыс. рублей (0,6 %).

15.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 15 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП – 15 за 2017 год ниже, чем за 2016 год: за 2017 год - 97,8 % и за 2016 год – 94,7 %. При этом по сравнению с 2016 годов (107553,5 тыс. рублей) исполнение (по общему объему расходов) по Программе за 2017 год больше на 62,1 % или на 66776,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 15655,0 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 3 «Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае» в сумме 2515,5 тыс. рублей (18,3 %) – в связи с экономией за счет проведения процедур закупок по основному мероприятию «Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации. Следует отметить, что согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности Программы, Министерством дважды направлялось обращение в Федеральное Агентству водных ресурсов об оптимизации средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Камчатского края в 2017 году в виде субвенции бюджета субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, на вышеуказанную сумму;

- Подпрограмма 4 «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» в сумме 12071,4 тыс. рублей (20,3 %), в связи: с поздней датой заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции санкционированной свалки под полигон ТБО в п. Усть-Камчатск; с невыполнением подрядчиком обязательств по контракту (Вилючинский городской округ, назначено судебное разбирательство); с поздним заключением соглашения (Петропавловск-Камчатский городской округ, работы не выполнены до конца года, муниципальный контракт не заключался);

- Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Государственной программы» в сумме 1068,1 тыс. рублей (2,2 %) - экономия средств на обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края и Агентства по обращению с отходами Камчатского края.

15.5 Соотношение плановых показателей (индикаторов) 2017 года и 2016 года Программы по:

1) Подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае»:

- увеличено значение показателя: доля ООПТ, для которых уточнены (установлены) границы с 26,79 % до 49,0 % (фактическое значение показателя составило – 50,45 %);

- добавлено значение показателя (не предусмотренное в 2016 году): количество проведенных эколо-просветительских мероприятий, направленных на обеспечение сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на ООПТ - 550 ед. (фактическое значение показателя составило - 650 ед.); количество проведенных охранных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на - 50 ед. (фактическое значение показателя составило - 50 ед.);

2) Подпрограмме 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края»:

- увеличены значения показателей: прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы) категорий АВС1+С2, нарастающим итогом с 164,6 млн. м3 по 166,2 млн. м3 (фактическое значение показателя составило - 176,6 млн. м3); прирост запасов строительного камня категории АВС1+С2, нарастающим итогом с 81,7 млн. м3 по 90,4 млн. м3 (фактическое значение показателя составило - 93,3 млн. м3);

3) Подпрограмме 3 «Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае»:

- увеличены значения показателей: доля водопользователей, получивших право пользования водным объектом с 86,4 % до 100,0 % (фактическое значение показателя составило - 95,24 %); доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) с 77,77 % до 88,12 % (фактическое значение показателя составило - 98,07 %); доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон с 32,64 % до 33,41 % (фактическое значение показателя составило - 30,02 %);

- уменьшены значения показателей: объем доходов федерального бюджета от оплаты за пользование водными объектами, расположенными на территории Камчатского края с 10788,608 тыс. рублей до 7100,46 тыс. рублей (фактическое значение показателя составило - 23852,868 тыс. рублей);

4) Подпрограмме 4 «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»:

- увеличены значения показателей: количество изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами с 4 шт. до 5 шт. (фактическое значение показателя составило - 7 шт.); количество разработанных проектных документаций на строительство объектов размещения отходов производства и потребления с 4 шт. до 5 шт. (фактическое значение показателя составило - 1 шт.); количество объектов внесенных в государственный реестр размещения отходов с 10 шт. до 11 шт. (фактическое значение показателя составило - 4 шт.); доля обезвреженных твердых бытовых отходов в общем объеме образованных твердых отходов с 3,0 % до 3,1 % (фактическое значение показателя составило - 1 %);

- уменьшено значение показателя: общая площадь земель, занятых несанкционированными свалками с 841047,5 м2 до 700000,0 м2 (фактическое значение показателя составило – 830000,0 тыс. рублей)

- добавлено значение показателя (не предусмотренные в 2016 году) – доля объектов размещения, обработки и утилизации отходов, введенных в эксплуатацию, к общему количеству таких объектов, запланированных к строительству и установке – 20,0 % (фактическое значение показателя составило – 50,0 %).

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 15 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлена в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 15 за 2017 год по:

- Подпрограмме 1 - из 3 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнут 1 показатель; с превышением плановых значений достигнуты 2 показателя;

- Подпрограмме 2 - из 3 плановых показателей: с превышение плановых значений достигнуты 2 показателя; не достигнут 1 показатель (снижение объема запасов питьевых подземных вод по УНМЗ «Малкинский – 1» Малкинского месторождения питьевой подземной воды в результате пересчета по материалам опытно-промышленной разработки по состоянию на 01.07.2017 (в соответствии с условиями лицензии ПТР 00622 ВЭ), по итогам которого на баланс поставлены запасы ППВ по категории А - в количестве 85 м3/сут., списаны запасы ППВ по категории В - в количестве 475,2 м3/сут.);

- Подпрограмме 3 - из 6 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуты 2 показателя; не достигнуто 2 показателя (доля водопользователей, получивших право пользования водным объектом – в связи с тем, что ряд водопользователей не обратились с заявлением о предоставлении водного объекта в пользование, ряду водопользователей было отказано в рассмотрении заявления (отказ СВТУ Росрыболовства). По данным отдела водных ресурсов Амурского БВУ по Камчатскому краю общее количество предприятий, осуществляющих пользование поверхностными водными объектами, находящимися в федеральной собственности и расположенными на территории Камчатского края по состоянию на 01.01.2017 составило 125 водопользователей, по состоянию на 31.12.2017 данное количество составило 126 водопользователей; доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон – в связи с тем, что выполнено дополнительное мероприятие за счет экономии средств (протяженность составила 966,0 км., вынесено 868,0 км. при установке знаков 290,0 км.; с превышением плановых значений достигнуты 2 показателя(в том числе: объем доходов федерального бюджета от оплаты за пользование водными объектами, расположенными на территории Камчатского края, по плану 7100,5 тыс. рублей, фактически - 23852,9 тыс. рублей (в 3,4 раза от годового объема плановых поступлений), за счет заключенного договора водопользования с ПАО «Камчатскэнерго»);

- Подпрограмме 4 – из 8 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнут 1 показатель; достигнуты с превышением плановых значений 2 показателя (в том числе: доля объектов размещения, обработки и утилизации отходов, введенных в эксплуатацию, к общему количеству таких объектов, запланированных к строительству и установке – информация о начале процедуры закупки по объекту «Реконструкция санкционированной свалки под полигон в п. Усть-Камчатск» размещена в мае 2017 года, в июне 2017 года аукцион не состоялся, муниципальный контракт (повторная процедура) заключен 18.08.2017; в связи с сократившимися сроками выполнения мероприятий в отчетном году в полном объеме не реализовано); не достигнуто 5 показателей (количество разработанной проектной документации на строительство объектов размещения отходов производства и потребления – в связи с отсутствием финансирования, проведены изыскательские геолого-разведывательные работы для строительства полигона твердых бытовых отходов в с. Мильково; общая площадь земель, занятых несанкционированными свалками (план -700000,0 м2, факт – 830000,0 м2) – расчет произведен по результатам актов выполненных работ, представленных муниципальными образованиями реализовавшими право на предоставление субсидий для ликвидации свалок; доля утилизированных (использованных) твердых бытовых отходов в общем объеме образованных твердых отходов – в Камчатском крае отсутствуют предприятия, использующие твердые коммунальные отходы во вторичной обработке (фактическое значение указано по оценке объема отходов, вывезенных для утилизации за пределы Камчатского края); количество объектов внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов – в связи с тем что большинство свалок, не включенных в ГРОРО по причине несоответствия экологическим и санаторно-эпидемиологическим требованиям, требованиям законодательства по строительству объектов размещения отходов, при проведенном анализе не имеют перспективы быть включенными в ГРОРО и подлежат закрытию; доля обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем объеме образованных твердых отходов – в связи с ненадлежащим исполнением полномочий управляющими компаниями и ТСЖ по организации работ по обезвреживанию опасных отходов).

Следует отметить, что в 2017 году объем ассигнований на реализацию:

- Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае» увеличен на 4786,5 тыс. рублей (или 9,9 %) по сравнению с 2016 годом. При этом количество показателей по подпрограмме в 2017 году меньше на 1 показатель (индикатор) по сравнению с 2016 годом;

- Подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» увеличен на 39583,7 тыс. рублей (или в 6 раз) по сравнению с 2016 годом. При этом количество показателей по подпрограмме в 2018 году меньше на 2 показателя по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году из 24 запланированных контрольных событий: не исполнено 1 контрольных событий – нарушены условия государственного контракта в части соблюдения сроков доставки ООО «Биотехника» (или 95,6 %); исполнено с опозданием 2 контрольных события.

Также, следует отметить, что при расчете степени соответствия запланированному уровню затрат учтены только расходы за счет средств краевого бюджета.

По оценке Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края эффективность реализации ГП – 15 также составила 0,90, что соответствует среднему уровню эффективности (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,85), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,91), степени реализации контрольных событий (0,95)).

Следует отметить, что согласно проекту сводного годового доклада Министерства экономического развития и торговли Камчатского края о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год оценка эффективности реализации Программы за 2017 год составила 0,91, что соответствует средней эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе средней степени достижения плановых значений показателей программы (0,85), степени реализации контрольных событий (0,93), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,96)).

16. Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка»

16.1 Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» (далее - ГП – 16 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

Соисполнители Программы: отсутствуют;

Участники Программы: 10 участников и 3 участника по согласованию.

Срок реализации Программы – в 1 этап с 2017 года по 2020 год.

В 2017 году в ГП – 16 внесено одно изменение постановлением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 299-П, в связи с чем приведены в соответствии с законом о бюджете на 2017 год объемы финансового обеспечения Программы, скорректированы цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы).

На 2017 год общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 16 согласно паспорту Программы уменьшен на 290811,1 тыс. рублей (на 18,9 %), в том числе уменьшен объем ассигнований за счет средств краевого бюджета на 269556,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 21255,0 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 16 за 2017 год представлена в следующей таблице.

16.2 Объем бюджетных ассигнований на реализацию ГП – 16 за счет средств краевого бюджета на 2017 год предусмотрен Законом о бюджете на 2017 год       в первоначальной редакции (от 29.11.2016 № 30) в сумме 1211486,5 тыс. рублей, что на 278517,0 тыс. рублей (18,7 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы (на 01.01.2017) (1490003,5 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015        № 598-п (с внесенными изменениями), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Абзацем 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ установлено, что государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления в силу. Статьей 5 БК РФ установлено действие закона (решения) о бюджете во времени – с 1 января. Таким образом, государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее 1 апреля.

Первые изменения в паспорт ГП-16 в 2017 году внесены постановлением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 года № 299-П.

Таким образом, в нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ в течение установленного срока объем финансового обеспечения ГП-16 на 2017 год не приведен в соответствие с Законом о краевом бюджете на 2017 год, вступившим в действие с 1 января (в первоначальной редакции).

В результате внесенных в 2017 году изменений уточненной бюджетной росписью ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП-16 утверждены в объеме

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 16 представлены в следующей таблице.

Финансовое обеспечение ГП – 16 в 2017 году осуществлялось за счет средств краевого бюджета.

16.3 Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 16 в 2017 году составило 1179951,3 тыс. рублей или 97,4 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы и 96,5 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Исполнение бюджетных ассигнований главными распорядителями средств краевого бюджета представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» - 724712,4 тыс. рублей (61,4 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0904 «Скорая медицинская помощь» 1115,3 тыс. рублей (0,095 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 16 составили расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 872527,3 тыс. рублей (73,9 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,2 тыс. рублей (0,01%).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основное мероприятие «Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений» 1034396,4 тыс. рублей (87,7 %), наименьшая доля расходов приходится на основное мероприятие «Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу по профилактике наркомании и алкоголизма» 100,0 тыс. рублей (0,01 %).

16.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 16 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, представлены в следующей таблице.

Законопроектом объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 16 в 2017 году предусмотрен в сумме 1222498,0 тыс. рублей. За этот же период исполнение по Программе составило 1179951,3 тыс. рублей, или 96,5 % от уточненных бюджетных назначений.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 42546,7 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Обеспечение реализации государственной программы» в сумме 1235,5 тыс. рублей (3,4 %) по причине экономии, сложившейся по результатам конкурсных процедур;

- Подпрограмме 2 «Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае» в сумме 39646,8 тыс. рублей (3,6 %) по причине оптимизации расходов КГКУ «ЦОД», КГБУ «Камчатский УМЦ ГОЧС»;

- Подпрограмме 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае в сумме 158,0 тыс. рублей     (0,3 %) по причине экономии, сложившейся по результатам конкурсных процедур;

- Подпрограмме 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» в сумме 527,9 тыс. рублей (8,4 %);

- Подпрограмме 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» в сумме 910,2 тыс. рублей (17,8 %);

- Подпрограмме 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» в сумме 10,1 тыс. рублей (0,3 %);

и по Подпрограмме 7 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» в общей сумме 58,2 тыс. рублей (2,2 %).

16.5 Государственная программа «Безопасная Камчатка» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П на базе двух ранее действующих программ «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» и «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края».

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП- 16 в разрезе подпрограмм представлена в следующей таблице.

17. Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края»

17.1. Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» (далее – ГП-17 или Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П.

Срок реализации: 2016 – 2020 годы в один этап.

Ответственный исполнитель Программы – Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; соисполнители и участники Программы отсутствуют.

В 2017 году в ГП-17 внесено 3 изменения в части изменения наименовании Программы (исключен срок реализации программы - 2016 -2020 годы), приведения финансового обеспечения ГП-17 в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, изменения структуры Программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализация, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П.

В течение 2017 года объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП-17 на 2017 год согласно паспорту Программы в целом увеличен на 5623,5 тыс. рублей (на 1,2 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета – уменьшен на 34606,8 тыс. рублей; краевого бюджета – увеличен на 40230,3 тыс. рублей. Иных источников финансирования финансового обеспечения реализации ГП-17 паспортом Программы не предусмотрено.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП-17 на 2017 год представлена в следующей таблице.

17.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП-17 в 2017 году утверждены в сумме 449480,6 тыс. рублей, что на 27566,8 тыс. рублей (5,8 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 года за счет средств федерального и краевого бюджетов (477047,4 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 N 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Абзацем 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ установлено, что государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления в силу. Статьей 5 БК РФ установлено действие закона (решения) о бюджете во времени – с 1 января. Таким образом, государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее 1 апреля.

Первые изменения в паспорт ГП-17 в 2017 году внесены постановлением Правительства Камчатского края от 10.07.2017 года № 272-П.

Таким образом, в нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ в течение установленного срока объем финансового обеспечения ГП-17 на 2017 год не приведен в соответствие с Законом о краевом бюджете на 2017 год, вступившим в действие с 1 января (в первоначальной редакции).

В результате внесенных в 2017 году изменений уточненной бюджетной росписью ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП-17 на 2017 год утверждены в объеме 499896,3 тыс. рублей, что на 17225,4 тыс. рублей (3,6 %) больше ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 (482670,9 тыс. рублей).

При этом объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП-17, утвержденный Законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176), соответствует уточненной бюджетной росписи краевого бюджета, что соответственно больше предусмотренного паспортом Программы объема финансового обеспечения по состоянию на 31.12.2017 также на 17225,4 тыс. рублей (в части объема расходов за счет средств краевого бюджета).

Сведения о финансовом обеспечении ГП-17 представлены в следующей таблице.

В общем объеме финансового обеспечения ГП – 17 на 2017 год, предусмотренного уточненной бюджетной росписью и Законом о краевом бюджете на 2017 год, доля расходов за счет средств федерального бюджета составила 51,8 % (2587766,4 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 48,2 % (241072,5 тыс. рублей).

17.3 Кассовое исполнение по ГП-17 составило 497533,5 тыс. рублей, или 103,1 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 99,5 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения ГП–17 в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 99,4 % (257171,4 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 99,7 % (240362,1 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП-17 в 2017 году осуществлялось 1 главным распорядителем средств – Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

тыс. рублей

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0407 «Лесное хозяйство» - 414592,6 тыс. рублей (83,3 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0604 «Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды» - 57,5 тыс. рублей (0,01 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП-17 составили расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами - 218531,1 тыс. рублей (43,9 %) и на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 196830,5 тыс. рублей (39,6 %), наименьшую долю в объеме расходов составили иные бюджетные ассигнования – 1907,9 тыс. рублей (0,4 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в области лесных отношений» - 142989,9 тыс. рублей (28,7 %), «Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной техники» - 112831,3 тыс. рублей (22,7 %), наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Управление реализацией Программы» 3331,3 тыс. рублей (0,07 %), «Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» - 114,9 тыс. рублей (0,02 %), «Осуществление государственного лесного и пожарного надзора в лесах» - 135,9 тыс. рублей (0,03 %), «Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае» - 166,0 тыс. рублей (0,03 %).

17.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП-17 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

тыс. рублей

Уровень исполнения по ГП-17 за 2017 год сложился примерно на уровне 2016 года (в 2017 году - 99,5 %, , в 2016 году – 99,0 %). При этом по сравнению с 2016 годом (490264,4 тыс. рублей) общий объем расходов по ГП-17 за 2017 год больше на 7269,1 тыс. рублей (1,5 %).

Наибольшую долю в общем объеме расходов на реализацию ГП-17 в 2017 году, как и в 2016 году, составили расходы по Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края» - 250131,0 тыс. рублей (50,3 %) и Подпрограмме 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» - 175002,5 тыс. рублей (35,2 %).

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 2362,5 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Обеспечение использования лесов» в сумме 145,7 тыс. рублей (0,3 %) – из них в сумме 47,8 тыс. рублей по предоставлению субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение  государственного задания в рамках основного мероприятия 1.1. «Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосек», в сумме 97,9 тыс. рублей по результатам экономии по закупке товаров, работ, услуг по мероприятию 1.2. «Актуализация оценки лесных ресурсов, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков»;

- Подпрограмме 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» в сумме 866,7 тыс. рублей (0,5 %) – по предоставлению субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках основного мероприятия 2.1. «Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде»;

- Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края» в сумме 1350,4 тыс. рублей (0,5 %) – из них в сумме 774,5 тыс. рублей в результате экономии фонда оплаты труда, уплаты страховых взносов и иных выплат персоналу; в сумме 13,6 тыс. рублей по уплате налогов и платежей, в сумме 562,3 тыс. рублей по результатам экономии по закупке товаров, работ, услуг.

17.5 В 2017 году Постановлением Правительства Камчатского края от 10.07.2017 № 272-П внесены изменения в ранее установленные показатели (индикаторы) ГП-17, а именно: в целях оценки реализации основного мероприятия «Осуществление государственного лесного и пожарного надзора в лесах» Подпрограммы 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» предусмотрен новый показатель (индикатор) «Доля устраненных административных правонарушений в общем количестве выявленных административных правонарушений» с плановым значением на 2017 год 76,5 %; уточнены плановые значения показателя «Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам».

Всего программой предусмотрено 3 показателя (индикатора) по ГП-17 в целом, по Подпрограмме 1 - 3 показателя (индикатора), по Подпрограмме 2 - 8 показателей (индикаторов), по Подпрограмме 3 - 2 показателя (индикатора), по Подпрограмме 4 - 5 показателей (индикаторов), по Подпрограмме 5 показатели (индикаторы) не установлены.

В целом в 2017 году по сравнению с 2016 годом программой предусмотрено следующее изменение количественного значения показателей (индикаторов):

1) по ГП-17 – плановое значение показателя «Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда» уменьшено с 0,1 до 0,09, и имеет в динамике до окончания срока реализации ГП-17 (до 2020 года) снижение планового значения в этом же размере. Фактически достигнутое значение показателя составило 0,0103 %, что меньше запланированного значения и является улучшенным результатом. Сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, свидетельствует о сохранении общей площади покрытых лесной растительностью земель;

- значение показателя «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» запланировано в значении, равном плановому на 2016 год, и составило 1,1 рублей на 1 га земель лесного фонда. Значение данного показателя (индикатора) до окончания срока реализации ГП-17 (2020 год) запланировано с 2017 года в неизменном значении. Фактически достигнутое в 2017 году значение показателя равно запланированному значению;

- плановое значение показателя «Отношение фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной по видам животных (лось, снежный баран, бурый медведь)» увеличено: по лосю - с 57,2 % до 59 %, фактически достигнутое значение составило 57,2 %; по снежному барану – с 30,6 % до 32 %, фактически достигнутое значение составило 40,9 %; по бурому медведю – с 81,4 % до 83 %, фактически достигнутое значение составило 83,9 %;

2) по Подпрограмме 1 «Обеспечение использования лесов» - плановое значение показателя «Доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины» увеличено с 8 % до 8,1 %, и имеет в динамике до окончания срока реализации ГП-17 (до 2020 года) увеличение планового значения в этом же размере. Фактически достигнутое значение показателя составило 7,2 %, что ниже планового значения и обусловлено снижением рубки лесных насаждений предприятиями лесопромышленного комплекса в результате расторжения договоров аренды лесных участков;

- плановое значение показателя «Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда» увеличено с 5,8 % до 5,9 %. Фактически достигнутое значение показателя составило 6,5 %;

- плановое значение показателя «Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины» увеличено с 31,6 % до 31,9 %, и имеет в динамике до окончания срока реализации ГП-17 (до 2020 года) увеличение планового значения в этом же размере. Фактически достигнутое значение показателя составило 36,1 %. Отклонение показателя (индикатора) обусловлено сокращением количества лесных участков, на которых возможно осуществление сплошных рубок в соответствии с действующим законодательством;

3) по Подпрограмме 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» - плановое значение показателя «Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет» увеличено с 92 % до 97 %. Значение данного показателя (индикатора) до окончания срока реализации ГП-17 (2020 год) запланировано с 2017 года в неизменном значении. Фактически достигнутое значение показателя составило 173 %. Такое значение показателя обусловлено изменением методики учета лесных пожаров, и очевидно требует пересчета плановых значений данного показателя для корректности сравнения фактических и плановых значений;

- плановое значение показателя «Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров» уменьшено с 55,5 % до 54 %, и имеет в динамике до окончания срока реализации ГП-17 (до 2020 года) снижение планового значения в этом же размере. Фактически достигнутое значение показателя составило 85,7 %, что является отрицательной динамикой и свидетельствует о превышении расчетного значения лесных пожаров по вине человека;

- плановое значение показателя «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров» увеличено с 36,6 % до 37,4 %, и имеет в динамике до окончания срока реализации ГП-17 (до 2020 года) увеличение планового значения в этом же размере. Фактически достигнутое значение показателя составило 57,14 %;

- плановое значение показателя «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров» уменьшено с 22,7 % до 22 %. Фактически достигнутое значение показателя составило 9,5 %;

- плановое значение показателя «Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов» увеличено с 1,6 % до 1,7 %, и имеет в динамике до окончания срока реализации ГП-17 (до 2020 года) увеличение планового значения в этом же размере. Фактически достигнутое значение показателя составило 1,3 %, что свидетельствует о не достижении планового значения показателя (индикатора) и обусловлено сложными погодными условиями, в связи с чем на территории отдельных лесничество предоставлена отсрочка на рубку лесных насаждений;

- плановое значение показателя «Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства» увеличено с 95,5 % до 96,2 %, и имеет в динамике до окончания срока реализации ГП-17 (до 2020 года) увеличение планового значения в этом же размере. Фактически достигнутое значение показателя составило 97 %;

- плановое значение показателя «Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства» увеличено с 30,5 % до 31,8 %. Фактически достигнутое значение показателя составило 17 %, что ниже планового значения показателя и обусловлено отсутствием возмещения крупного ущерба в связи с проведением следственных мероприятий;

- плановое значение добавленного в 2017 году показателя «Доля устраненных административных правонарушений в общем количестве выявленных административных правонарушений» на 2017 год составило 76,5 %, фактическое исполнение составило – 82 %;

4) по Подпрограмме 3 «Обеспечение воспроизводства лесов» - плановое значение показателя «Отношение площади рубок ухода в молодняках хозяйственно-ценных пород к общей площади молодняков хозяйственно-ценных пород» принято в значении, равном 2016 году и составило 0,3 %. Фактически достигнутое значение показателя составило 0,2 %. Согласно Сведениям о достижении значений показателей (индикаторов) годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности ГП-17 рубки ухода осуществлялись в объемах, установленных Лесным планом Камчатского края. В целях точности оценки эффективности реализации ГП-17 очевидна необходимость приведения в соответствие Лесного плана Камчатского края с мероприятиями ГП-17;

- плановое значение показателя «Отношение площади искусственного лесовосстановления к общей площади выбытия лесов в результате сплошных рубок» увеличено с 9,7 % до 9,8 %. Фактически достигнутое значение показателя равно нулю. Согласно Сведениям о достижении значений показателей (индикаторов) годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности ГП-17 искусственное лесовосстановление в 2017 году не проводилось. Необходимо отметить, что в 2016 году фактическое значение данного показателя также равно нулю, Подпрограмма 3 не содержит мероприятий по искусственному лесовосстановлению с первого года реализации. В 2018 году внесены изменения и на период 2018-2020 годов и плановые значения данного показателя (индикатора) не имеют значений;

5) по Подпрограмме 4 «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов» - плановое значение показателя «Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края» установлено на уровне 2016 года в размере 34 %. Фактически достигнутое значение показателя составило 51,5 %;

- плановое значение показателя «Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений» увеличено с 78 % до 79 %. Фактически достигнутое значение показателя составило 89,2 %;

- плановое значение показателя «Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи (по видам животных)» увеличено по видам: по лосю – с 70 % до 74 %, по бурому медведю – с 30 % до 34 %, по соболю – с 60 % до 60,5 %. Фактическое значение показателя составило по видам: по лосю 83,6 %, по бурому медведю – 36,84 %, по соболю – 75 %;

- плановое значение показателя «Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Камчатского края» на весь срок реализации ГП-17 имеет одинаковое значение – 80 %. Фактическое значение показателя составило 72,56 %, что свидетельствует о не достижении показателя и обусловлено с проведением аукционов по продаже права на заключение охотохозяйственного соглашения;

- плановое значение показателя «Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края» увеличено с 35 % до 36 %. Фактическое значение показателя составило 36 %.

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 17 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлена в следующей таблице.

Таким образом, согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 17 за 2017 год по:

- по ГП-17 в целом – из 3 плановых показателей в пределах плановых значений достигнут 1 показатель, с превышением плановых значений достигнуты 2 показателя (за исключением значений по лосю);

- Подпрограмме 1 - из 3 плановых показателей достигнуты с превышением плановых значений 2 показателя; не достигнут планового значения 1 показатель;

- Подпрограмме 2 из 8 плановых показателей достигнуты с превышением плановых значений 5 показателей, не достигнуты планового значения 3 показателя;

- Подпрограмме 3 из 2 плановых показателей не достигнуты планового значения оба показателя. Фактическое значение показателя «Отношение площади искусственного лесовосстановления к общей площади выбытия лесов в результате сплошных рубок» равно нулю, соответствующее мероприятие ГП-17 не предусматривалось;

- Подпрограмме 4 из 5 плановых показателей достигнуты с превышением плановых значений 4 показателя; в пределах плановых значений достигнут 1 показатель.

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» в 2016 году из 17 контрольных событий исполнено 17, из которых 1 исполнено с опозданием.

Следует отметить, что при расчете степени соответствия запланированному уровню затрат Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края учтены только расходы за счет средств краевого бюджета.

По оценке Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края эффективность реализации ГП – 17 составила 0,96, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,88), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,997), степени реализации контрольных событий (1,0)) и соответствует оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 16 за 2016 год по:

- Подпрограмме 2 - из 3 плановых показателей достигнуты 2;

- Подпрограмме 3 - из 7 плановых показателей, 1 показатель достигнут в пределах плановых значений, 6 показателей не выполнены;

- Подпрограмме 4 –2 показателя достигнуты в пределах плановых значений, не достигнуты 2 показателя: по количеству огнестрельного оружия, изъятого из незаконного оборота и по числу раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах;

- Подпрограмме 5 – из 3 плановых показателей с превышением плановых значений достигнуты 3;

- Подпрограмме 6 – из 7 плановых показателей – 5 показателя выполнены с перевыполнением, 1 достигнут в пределах плановых значений, 1 показатель по уровню заболеваемости населения наркоманией (количеству больных) не выполнен;

- Подпрограмме 7 – из 2 плановых показателей – 1 достигнут в пределах плановых значений, 1 достигнут с перевыполнением.

Таким образом, из 26 установленных значений показателей (индикаторов) достигнуто 18, не достигнуто 9 ед.

В нарушение части 6.3 Методических указаний в Сведениях о достижении значений показателей (индикаторов) (приложение 3 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы) не указаны обоснования отклонений значений показателей.

В 2017 году из 23 запланированных контрольных событий: исполнено 22 контрольных событий (или 95,7 %); исполнено с опозданием 1, не выполнено 1 контрольное событие по снижению количества наркобольных, стоящих на учете в наркологической службе Камчатского края.

По оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края и Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края эффективность реализации ГП – 16 составила 0,87, что соответствует удовлетворительной эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени достижения плановых значений показателей программы (0,69), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,97), степени реализации контрольных событий (0,96).

18. Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

18.1 Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» (далее - ГП – 18 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; соисполнители Программы – отсутствуют; участники Программы – Министерство земельных и имущественных отношений Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края.

Финансовое обеспечение реализации ГП-18 осуществляется за счет средств краевого бюджета.

В 2017 году в ГП – 18 внесено 5 изменений касающихся, в том числе: приведения объема финансового обеспечения реализации ГП-18 в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований; изменены этапы и сроки реализации программы; в наименовании программы исключен срок реализации программы - 2014-2018 годы; изменено наименование Подпрограммы 3; внесены изменения в порядок предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию отельных мероприятий Подпрограммы 1 «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае».

В течение 2017 года объем финансового обеспечения реализации ГП – 18 на 2017 год согласно паспорту Программы, уменьшен на 37253,6 тыс. рублей (на 39,9 %) и составил 56137,7.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 18 за 2017 год представлена в следующей таблице.

|  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы | Наименование подпрограммы | Объем средств, предусмотренный ГП на 01.01.2017 (ПП КК от 19.12.2016 № 501-П) | Объем средств, предусмотренный ГП на 31.12.2017 (ПП КК от 28.12.2017 № 587-П) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристкой инфраструктуры в Камчатском крае" | 46 944,1 | 7 327,0 | -39 617,1 | -84,4% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 46 944,1 | 7 327,0 | -39 617,1 | -84,4% |
| 2 | Подпрограмма 2 "Продвижение туристcкого продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" | 22 975,2 | 23 345,2 | 370,0 | 1,6% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 22 975,2 | 23 345,2 | 370,0 | 1,6% |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края" | 3 200,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 3 200,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0% |
| 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 20 272,0 | 22 265,5 | 1 993,5 | 9,8% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 20 272,0 | 22 265,5 | 1 993,5 | 9,8% |
|  | ВСЕГО | 93 391,3 | 56 137,7 | -37 253,6 | -39,9% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 93 391,3 | 56 137,7 | -37 253,6 | -39,9% |

18.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) утверждены бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 18 в сумме 93391,3 тыс. рублей, что соответствует объему финансового обеспечения, предусмотренному паспортом Программы (в редакции от 19.12.2016 № 501-П).

Согласно уточненной бюджетной росписи, объем бюджетных ассигнований на реализацию ГП-18 в 2017 год утвержден в сумме 56417,7 тыс. рублей, что на 280,0 тыс. рублей (0,5 %) больше ассигнований, предусмотренных паспортом программы по состоянию на 31.12.2017 (56137,7 тыс. рублей).

В начале 2018 года в ГП-18 внесены изменения, в части приведения объема финансового обеспечения реализации программы, предусмотренного на 2017 год в соответствии с Законом Камчатского края от 20.12.2017 № 176 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 18 представлены в следующей таблице.

18.3 Кассовое исполнение по ГП-18 составило 56359,0 тыс. рублей, или 100,4 % от объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 99,9 % от объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 18 в 2017 году осуществлялось 1 главным распорядителем бюджетных средств – Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края.

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 51584,0 тыс. рублей (91,5 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 4775,0 тыс. рублей (8,5 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения ГП – 18, наибольшую долю в объеме расходов, составили расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 17037,4 тыс. рублей (30,2 %) и расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами в сумме 15993,9 тыс. рублей (28,4 %), наименьшую долю в объеме расходов составили иные бюджетные ассигнования в сумме 3193,9 тыс. рублей (5,7 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности Агентства» 19919,5 тыс. рублей (35,3 %), «Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения» 12810,4 тыс. рублей (22,7 %), «Продвижение туристского продукта» 7221,3 тыс. рублей (12,8 %), «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае» 6757,0 тыс. рублей (12,0 %), «Популяризация отельных  видов туризма в Камчатском крае» 5394,1 тыс. рублей (9,6 %), наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Развитие социального туризма на территории Камчатского края» 2989,0 тыс. рублей (5,3 %), «Информационное оснащение туристских объектов» 636,3 тыс. рублей (1,1 %), «Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг» 431,4 тыс. рублей (0,8 %), «Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма» 200,0 тыс. рублей (0,4 %).

18.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 18 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Законопроектом объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 18 в 2017 году предусмотрен в сумме 56417,7 тыс. рублей, что составляет 36,9 % от объема ассигнований 2016 года (152713,8 тыс. рублей).

За этот же период исполнение по Программе составило 56359,0 тыс. рублей, или 99,9 % от уточненных бюджетных назначений и 37,2 % к исполнению по ГП - 18 за 2016 год (151548,7 тыс. рублей).

Уменьшение объема ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 18 в 2017 году по сравнению с 2016 годом, обусловлено завершением строительства малоэтажного быстровозводимого здания гостиницы на 18 мест в с. Никольское, Камчатский край, Алеутский район.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований составил 58,6 тыс. рублей по Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации государственной программы».

18.5 В 2017 году по сравнению с 2016 годом по:

1) Программе увеличены плановые значения показателей:

- «Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения» с 122470 человек до 125532 человек (или на 2,5 %). Фактическое значение показателя составило – 134301 человек (или на 7,0 % выше планового значения);

- «Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения» с 13608 человек до 13948 человек (или на 2,5 %). Фактическое значение показателя составило – 14922 человек (или на 7,0 % выше планового значения);

- «Объем платных туристских услуг, оказанных населению» с 868,9 млн. рублей до 890,6 млн. рублей (или на 2,5 %). Фактическое значение показателя составило – 893,3 млн. рублей (или на 0,3 % выше планового значения).

2) Подпрограмме 1 «Создание и развитие туристкой инфраструктуры в Камчатском крае» уменьшено значение показателя «Количество созданных туристских объектов» с 2 единиц до 1 единицы (или на 50,0 %). Фактическое значение показателя составило – 3 единицы (или в 3 раза выше планового значения).

Следует отметить, что объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 в 2017 году на 92,2 % ниже уровня 2016 года.

2) Подпрограмме 2 «Продвижение туристского продукта и популяризация отельных видов туризма в Камчатском крае» увеличены плановые значения показателей:

- «Количество обслуженных иностранных туристов» с 14467 человек до 14829 человек (или на 2,5 %). Фактическое значение показателя составило – 13920 человек (или на 6,1 % ниже планового значения);

- «Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края» с 138477 до 141938 (или на 2,5 %). Фактическое значение показателя составило – 185432 человек (или на 30,6 % выше планового значения).

3) Подпрограмме 3 «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края» плановые значения показателей «Численность граждан охваченных социальными турами, проведенными на территории Камчатского края» и «Количество туристских компаний, принявших участие в социальном туризме» остались на уровне 2016 года.

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 18 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 18 за 2017 год по:

- Программе – из 3 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнут один показатель; достигнуты с превышением плановых значений 2 показателя;

- Подпрограмме 1 - из 2 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнут один показатель; один показатель достигнут с превышением планового значения;

- Подпрограмме 2 – из 2 плановых показателей: один показатель достигнут с превышением планового значения; не достигнут 1 плановый показатель «Количество обслуженных иностранных туристов» по причине недостаточно развитого международного авиасообщения и слабо развитой инфраструктурой в Камчатском крае;

- Подпрограмме 3 - из 2 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнут один показатель; один показатель достигнут с превышением планового значения.

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности ГП-18 в 2017 году из 13 контрольных событий исполнено 12.

По оценке Агентства эффективность реализации ГП – 18 составила 0,97, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,99), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,999), степени реализации контрольных событий (0,923) и соответствует оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края.

19. Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

19.1 Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (далее - ГП – 19 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Агентство по внутренней политике Камчатского края; соисполнители Программы – Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Министерство территориального развития Камчатского края; участники Программы – 11 участников и органы местного самоуправления (по согласованию).

В 2017 году в ГП – 19 постановлениями правительства Камчатского края внесено 2 изменения: от 28.04.2017 № 181-П, от 25.12.2017 № 568-П. С учетом внесенных изменений:

-  Программа приведена в соответствие с постановлением Правительства Камчатского края от 09.09.2016 № 355-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»;

- уточнены наименования участников и соисполнителей, в том числе из раздела «Участники Программы» исключены: Агентство занятости населения и миграционной политики Камчатского края, Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края, общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае;

-  скорректированы и расширены цели и задачи, перечень показателей (индикаторов) программы, результаты реализации программы;

- скорректированы объемы бюджетных ассигнований Программы и соответствующих подпрограмм в соответствие с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 29.11.2016 № 30 (с внесенными изменениями);

В 2017 году общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 19 согласно паспорту Программы уменьшен на 17336,4 тыс. рублей (или на 8,9 %), в том числе:

- объем ассигнований за счет средств федерального бюджета на 8500,2 тыс. рублей, краевого бюджета на 7606,7 тыс. рублей, местных бюджетов на 800,6 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников на 428,9 тыс. рублей.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 19 за 2017 год представлена в следующей таблице:

19.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (от 29.11.2016 № 30) бюджетные ассигнования на реализацию ГП-19 утверждены в сумме 153938,7 тыс. рублей (за счет краевых средств), что на 15702,2 тыс. рублей (9,3 %) меньше объема краевых ассигнований, предусмотренного паспортом Программы на 01.01.2017.

В результате внесенных изменений объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы (от 20.12.2017 № 176) предусмотрен (за счет краевых средств и средств федерального бюджета) в сумме 172140,9 тыс. рублей, что на 2913,1 тыс. рублей (1,7 %) меньше объема ассигнований (федеральных и краевых), предусмотренного паспортом Программы на 31.12.2017 года (25.12.2017 № 568-П).

Таким образом, в нарушение абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п, объем финансового обеспечения на реализацию Программы не приведен в соответствие с Законом на 2017 год.

Абзацем 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ установлено, что государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления в силу. Статьей 5 БК РФ установлено действие закона (решения) о бюджете во времени – с 1 января. Таким образом, государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее 1 апреля.

Первые изменения в паспорт ГП-19 в 2017 году внесены постановлением Правительства Камчатского края от 28.04.2017 года № 568-П.

Таким образом, в нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ в течение установленного срока объем финансового обеспечения ГП-17 на 2017 год не приведен в соответствие с Законом о краевом бюджете на 2017 год, вступившим в действие с 1 января (в первоначальной редакции).

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 19 представлены в следующей таблице.

Финансовое обеспечение ГП – 19 в 2017 году осуществлялось в основном за счет средств краевого бюджета.

Уровень исполнения ГП – 19 составил за счет средств: федерального бюджета – 99,7 % от предусмотренного объема (фактически профинансировано 12986,7 тыс. рублей), краевого бюджета – 97,4 % от предусмотренного объема (фактически профинансировано 154930,2 тыс. рублей).

19.3 Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 19 в 2017 году осуществлялось 12 главными распорядителями средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий Программы приходится на Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (32,9 %), Министерство территориального развития Камчатского края (26,8 %), Агентство по внутренней политике Камчатского края (23,9 %).

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета представлено в следующей таблице.

Необходимо отметить, что в приложении 2 «Сведения об освоении бюджетных ассигнований по государственным программам Камчатского края» к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год» Министерства экономического развития и торговли Камчатского края бюджетные ассигнования на 2017 год по государственной программе Камчатского края предусмотрены в объеме 174340,9 тыс. рублей, в том числе: за счет краевых средств в сумме 161321,1 тыс. рублей, за счет федеральных в сумме 13019,8 тыс. рублей, что не соответствует Закону Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 20.12.2017 № 176) и  уточненной бюджетной росписи на 2017 год, где бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены в объеме 172140,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 13019,8 тыс. рублей, за счет краевых средств в сумме 159121,1 тыс. рублей. По представленным сведениям Министерства экономического развития и торговли Камчатского края краевые средства предусмотрены в большем объеме на 2200,0 тыс. рублей.

Уровень исполнения по ГП – 19 составил 97,5 %.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 121934,4 тыс. рублей (72,6 % от общего объема исполненных расходов), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» 90,0 тыс. рублей (0,05 % от общего объема утвержденных расходов).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 19 составили расходы на межбюджетные трансферты 95711,1 тыс. рублей (57,0 % от общего объема утвержденных расходов), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1931,7 тыс. рублей (1,2 % от общего объема исполненных расходов).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» в сумме 68988,6 тыс. рублей (41,1 %), наименьшая доля расходов приходиться на мероприятие «Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания» в сумме 70,0 тыс. рублей (0,4 %).

19.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 19 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП-19 за 2017 год выше, чем за 2016 год: за 2017 год – 97,5 %, за 2016 год - 66,8 %. При этом по сравнению с 2016 годом (251302,2 тыс. рублей) исполнение ГП-19 за 2017 год меньше на 33,2 % или на 83385,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 4224,0 тыс. рублей, в том числе:

-по Подпрограмме «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае» в сумме 277,0 тыс. рублей (2,0 %);

- по Подпрограмме «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» в сумме 592,2 тыс. рублей (0,7 %);

- по Подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» в сумме 3354,8 тыс. рублей (4,6 %).

Законопроектом объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 19 в 2016 году предусмотрен в сумме 255736,2 тыс. рублей. За этот же период исполнение по Программе составило 251302,2 тыс. рублей, или 98,3 % от уточненных бюджетных назначений и 114,1 % к исполнению по ГП - 18 за 2015 год (220242,5 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2017 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 4434,0 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае» в сумме 718,8 тыс. рублей (5,2 %);

- Подпрограмме 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» в сумме 490,3 тыс. рублей (1,6%);

- Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации государственной программы» в сумме 3225,0 тыс. рублей (2,0).

Основными причинами неисполнения плановых назначений являются: сложившаяся экономия по результатам проведения конкурсных процедур, возврат неиспользованных субсидий, не состоявшаяся процедура по заключению Контракта.

19.5 Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 19 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 19 за 2017 год по:

- Подпрограмме 1 - из 6 плановых показателей с превышением плановых значений достигнуты 5 показателей. Не выполнен показатель (в размере 15,2%) по доле городских округов и муниципальных районов, реализующих муниципальные программы или программные мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, в общем количестве городских округов и муниципальных районов Камчатского края (3 органа МСУ не представили заявки на получение субсидии);

- Подпрограмме 2 - из 6 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнуты 2 показателя, с превышением плановых значений 3 показателя, не достигнут 1 показатель (количество оборонно-спортивных лагерей в Камчатском крае – в связи с уменьшением объема финансирования);

- Подпрограмме 3 - из 10 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнут 1 показатель; с превышением плановых значений достигнуты 6 показателя; не достигнуты 3 показателя (уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов - обусловлено сложившимися социально-экономическими  и политическими условиями, вызванными общим эконмическим спадом экономики Российской Федерации, уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и  прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов – в связи с миграционным потоком занятого населения).

Таким образом, из 22 ед. плановых показателей достигнуто 17, не достигнуто 5 ед.

В 2017 году из 23 запланированных контрольных событий, выполнено в срок – 19, c опозданием выполнено 3, не выполнено 1 контрольное событие (3.3). Не заключены соглашения о предоставлении грантов на реализацию проектов в сфере народных художественных промыслов в связи с тем, что конкурс признан несостоявшимся из-за несоответствия условиям порядка проведения конкурса.

По оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края эффективность реализации ГП – 19 составила 0,97, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы. Эффективность определена на основе степени достижения плановых значений показателей (0,97), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,97), степени реализации контрольных событий (0,96).

20. Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае»

20.1. Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» (далее - ГП – 20 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Агентство по информатизации и связи Камчатского края; соисполнители Программы – отсутствуют; участники Программы – 6 исполнительных органов государственной власти Камчатского края органов и органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).

В 2017 году в ГП – 20 внесены 3 изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

В течение 2017 года в Программу внесены следующие основные изменения:

- внесения изменений в части 1, 2, 3 Программы;

- внесения изменений в сроки реализации Программы;

- исключения частей: 4. Информация об участии внебюджетных организаций, 5. Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограмм, 6. Анализ рисков реализации Программы, 7. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы, 9. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы по трем Подпрограммам;

- возложения ответственности за реализацию Программы исключительно на руководителя Агентства по информатизации и связи Камчатского края (ранее ответственность в части финансирования, предусмотренного краевым бюджетом, возлагалась на Министра финансов Камчатского края);

- изменения объемов финансового обеспечения Программы и подпрограмм;

- изменения состава участников: исключены Министерство строительства Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края, Агентство по делам архивов Камчатского края;

- изменения сведений о достижении значений показателей (индикаторов).

Программой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам.

В 2017 году общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 20 согласно паспорту Программы уменьшен на 9320,4 тыс. рублей (на 4,2 %), в том числе за счет: средств краевого бюджета - на 9002 тыс. рублей (на 4,1 %); средств местных бюджетов - на 318,1 тыс. рублей (на 47,7 %). За счет средств федерального бюджета изменения не предусмотрены.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 20 за 2017 год представлена в следующей таблице.

|  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы | Наименование подпрограммы | Объем средств, предусмотренный ГП на 01.01.2017 (ПП КК от 15.08.2016 № 320-П) | Объем средств, предусмотренный ГП на 31.12.2017 (ПП КК от 12.12.2017 № 535-п) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" | 120 724,0 | 93 224,7 | -27 499,3 | -22,8% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 120 057,0 | 93 124,7 | -26 932,3 | -22,4% |
|  | средства местных бюджетов | 667,0 | 100,0 | -567,0 | -85,0% |
| 2 | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | 17 009,0 | 1 448,2 | -15 560,8 | -91,5% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 17 009,0 | 1 448,2 | -15 560,8 | -91,5% |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | 83 419,0 | 117 158,7 | 33 739,7 | 40,4% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 83 419,0 | 116 909,8 | 33 490,8 | 40,1% |
|  | средства местных бюджетов | 0,0 | 248,9 | 248,9 |  |
|  | ВСЕГО | 221 152,0 | 211 831,6 | -9 320,4 | -4,2% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 220 485,0 | 211 482,7 | -9 002,3 | -4,1% |
|  | средства местных бюджетов | 667,0 | 348,9 | -318,1 | -47,7% |

20.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 20 утверждены в сумме 195443,5 тыс. рублей, что на 25041,5 тыс. рублей (11,4 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 за счет средств местных и краевого бюджетов (221152,0 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 № 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Паспортом Программы по состоянию на 01.04.2017 финансовое обеспечение на реализацию ГП – 20 за счет средств краевого бюджета (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 24.03.2017 № 116-П) предусмотрено в объеме 213397,6 тыс. рублей, или на 454,1 тыс. рублей больше объема ассигнований, утвержденных законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 21.02.2017 № 55), то есть не приведено в соответствие, согласно норме абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В результате внесенных в 2017 году изменений в уточненной бюджетной росписи ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП-20 утверждены в объеме 210520,8 тыс. рублей, что на 961,9 тыс. рублей (0,5 %) меньше ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 (211482,7 тыс. рублей).

При этом, объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 20, утвержденный Законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176), соответствует паспорту Программы по состоянию на 31.12.2017, что 961,9 тыс. рублей больше, чем предусмотрено уточненной бюджетной росписью.

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 20 представлены в следующей таблице.

20.3 Кассовое исполнение по ГП-20 составило 210520,8 тыс. рублей, или 99,5 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы.

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 20 в 2017 году осуществлялось 7 главными распорядителями средств. Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0410 «Связь и информатика» 191611,9 тыс. рублей (90,6 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 70,8 тыс. рублей (0,03 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 20 составили расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в 120516,56 тыс. рублей (57,0 %) и наименьшую долю составили иные бюджетные ассигнования в 70,8 тыс. рублей (0,03 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае» 45556,1 тыс. рублей (21,5 %), «Выполнение технологических функций в области информатизации» 50775,8 тыс. рублей (24 %), «Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения» 43450,0 тыс. рублей (20,5 %); наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае» 255,6 тыс. рублей (0,1 %), «Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS» 316,0 тыс. рублей (0,1 %).

20.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 20 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП - 20 за 2017 год аналогичен 2016 году -  99,5 %. При этом по сравнению с 2016 годом (242676,5 тыс. рублей) исполнение по ГП - 20 за 2017 год меньше на 13,3 % или на 32155,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 962,0 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 1 «Электронное правительство в Камчатском крае» в сумме 305,6 тыс. рублей (0,3 %) –по основным мероприятиям «Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае» в сумме 299,55 тыс. рублей; «Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем» в сумме 6,03 тыс. рублей;

- Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы» в сумме 656,4 тыс. рублей (0,6%) - по основному мероприятию «Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края» в сумме.

20.5 В 2017 году по сравнению с 2016 годом по:

1) ГП-20: увеличено значение показателя «Доля жителей в Камчатском крае, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» с 50 до 60 процентов (фактическое значение показателя составило – 54%);

2) Подпрограмме 1 «Электронное правительство в Камчатском крае» показатели пересмотрены в полном объеме, как качественно, так и количественно, в том числе:

- исключены индикаторы: количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления в Камчатском крае в электронном виде с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края; количество участников в системе электронного документооборота Камчатского края; количество ведомственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления государственных и муниципальных услуг, интегрированных с инфраструктурой электронного правительства Камчатского края; количество пунктов приёма заявлений и выдачи универсальных электронных карт в Камчатском крае; количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае; количество жителей в Камчатском крае, прошедших обучение в сфере использования ИКТ (по проекту "Электронный гражданин"); обеспечение интеграции инфраструктуры электронного правительства Камчатского края с инфраструктурой электронного правительства Российской Федерации;

- установлены индикаторы: доля жителей Камчатского края, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) (фактическое значение показателя составило 55,4%, план – 40%); количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, находящихся на территории Камчатского края, подключённых к единой государственной сети передачи данных Камчатского края (фактическое значение показателя составило  50%, план – 50%); количество государственных информационных систем Камчатского края, функционирующих в исполнительных органах государственной власти Камчатского края (фактическое значение показателя составило – 13 единиц, план – 12);

3) Подпрограмме 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»:

- исключены индикаторы: наличие регионального геоинформационного портала; Количество обращений пользователей к публичному Геопорталу в сети Интернет ежегодно; количество тематических слоев на региональном геоинформационном портале; количество референтных станций, объединённых в систему высокоточного позиционирования в Камчатском крае;

- снижено значение показателя «Охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования» с 37 до 17 процентов (фактическое значение показателя составило – 17%);

- установлен индикатор: количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, использующих результаты космической деятельности (фактическое значение показателя составило – 9 единиц, план – 8 единиц);

4) Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации программы»:

- исключены индикаторы: сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края Сопровождение системы по предоставлению в электронном виде государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае и иных компонентов инфраструктуры электронного правительства Камчатского края; исполнение функций уполномоченной организации по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории Камчатского края; развитие и обеспечение функционирования регионального удостоверяющего центра, выдача средств электронной подписи для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края; обслуживание, настройка и организация ремонт вычислительной техники, используемой в исполнительных органах государственной власти Камчатского края; обслуживание систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, ввод в эксплуатацию новых автоматизированных информационных систем, модернизация имеющихся, рассылка уведомлений автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения;

- установлен индикатор: количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих на территории Камчатского края (фактическое значение показателя составило – 48 штук, план – 48 штук).

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 20 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 20 за 2017 год по:

- ГП – 20 - не достигнут 1 плановый показатель (причина отклонения – факторы, связанные со статистической погрешностью);

- Подпрограмме 1 - из 3 плановых показателей: в пределах плановых значений достигнут один показатель; достигнуты с превышением плановых значений 2 показателя;

- Подпрограмме 2 - 1 плановый показатель достигнут в пределах плановых значений; 1 плановый показатель незначительно выше планового;

- Подпрограмме 3 - показатель достигнут.

Следует отметить, что в 2017 году объем ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы» увеличен на 18056,1 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом. При этом, в 2017 году общее количество показателей (индикаторов) по Подпрограмме 3 снижено на 5 единиц.

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности ГП-20 в 2017 году из 12 контрольных событий своевременно исполнено 12.

При этом в сводном годовом докладе Министерства экономического развития и торговли Камчатского края отражено, что в 2017 году из 12 запланированных контрольных событий исполнено с опозданием 2 контрольных события.

В результате вышеизложенного:

- по оценке Агентства эффективность реализации ГП – 20 составила 0,99, что соответствует высокому уровню эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,99), степени соответствия запланированному уровню затрат (99,5), степени реализации контрольных событий (1,0));

- по оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края эффективность реализации ГП – 20 составила 0,999, что соответствует высокому уровню эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,99), степени соответствия запланированному уровню затрат (1,0), степени реализации контрольных событий (1,0)).

21. Государственная программа Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края»

21.1 Государственная программа Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края» (далее - ГП – 21 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы – Министерство финансов Камчатского края; соисполнители Программы – отсутствуют; участники Программы – органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию).

В 2017 году в ГП – 21 внесено 3 изменения в части объемов финансового обеспечения Программы. В частности, Постановлением Правительства Камчатского края от 28 декабря 2017 г. № 581-П объемы финансового обеспечения Программы приведены в соответствии с законом о бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176).

На 2017 год согласно паспорту Программы общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 21 уменьшен на 411373,5 тыс. рублей (на 5,6 %): за счет средств краевого бюджета объем ассигнований уменьшен на 418129,5 тыс. рублей (на 6,1 %), за счет средств федерального бюджета объем ассигнований увеличен на 6756,0 тыс. рублей (на 1,4 %).

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 21 за 2017 год представлена в следующей таблице.

|  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № подпрограммы | Наименование подпрограммы | Объем средств, предусмотренный ГП на 01.01.2017 (от 29.11.2016 № 465-П) | Объем средств, предусмотренный ГП на 31.12.2017 (от 28.12.2017 № 581-П) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае" | 88 400,0 | 93 664,0 | 5 264,0 | 6,0% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 88 400,0 | 93 664,0 | 5 264,0 | 6,0% |
| 2 | Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований" | 841 425,5 | 646 892,7 | -194 532,8 | -23,1% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 841 425,5 | 646 892,7 | -194 532,8 | -23,1% |
| 3 | Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае" | 6 299 346,7 | 6 094 369,1 | -204 977,6 | -3,3% |
|  | средства федерального бюджета | 494 091,0 | 500 847,0 | 6 756,0 | 1,4% |
|  | средства краевого бюджета | 5 805 255,7 | 5 593 522,1 | -211 733,6 | -3,6% |
| 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | 110 802,5 | 93 675,3 | -17 127,2 | -15,5% |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства краевого бюджета | 110 802,5 | 93 675,3 | -17 127,2 | -15,5% |
|  | ВСЕГО | 7 339 974,7 | 6 928 601,2 | -411 373,5 | -5,6% |
|  | средства федерального бюджета | 494 091,0 | 500 847,0 | 6 756,0 | 1,4% |
|  | средства краевого бюджета | 6 845 883,7 | 6 427 754,2 | -418 129,5 | -6,1% |

21.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 21 утверждены в сумме 6777727,9 тыс. рублей, что на 562246,8 тыс. рублей (7,7 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 за счет средств федерального и краевого бюджетов (7339974,7 тыс. рублей).

Таким образом, установлено несоответствие положениям абзаца 4 пункта 8 части 2.6 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (в редакции Приказа Минэкономразвития и торговли Камчатского края от 15.09.2016 N 334-П) (далее – Методические указания), согласно которым объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы в очередном финансовом году подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Паспортом Программы по состоянию на 01.04.2017 финансовое обеспечение на реализацию ГП – 21 за счет средств федерального и краевого бюджетов (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 26.01.2017 № 28-П) предусмотрено в объеме 6777727,9 тыс. рублей, то есть приведено согласно норме абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствие с объемом ассигнований, утвержденным законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции).

В результате внесенных в 2017 году изменений ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП – 21 в уточненной бюджетной росписи утверждены в объеме 6901581,5 тыс. рублей, что на 27019,6 тыс. рублей (0,4 %) меньше ассигнований, предусмотренных паспортом Программы по состоянию на 31.12.2017 (6928601,2 тыс. рублей).

При этом, объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 21, утвержденный Законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176), соответствует паспорту Программы по состоянию на 31.12.2017, что на 27019,6 тыс. рублей больше, чем предусмотрено уточненной бюджетной росписью.

Указанное отклонение в объемах ассигнований, утвержденных уточненной бюджетной росписью и Законом о краевом бюджете на 2017 год, обусловлено уменьшением объема Резервного фонда Правительства Камчатского края.

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 21 представлены в следующей таблице.

Наибольшую долю в финансовом обеспечении ГП – 21 в 2017 году составили средства краевого бюджета (согласно уточненной бюджетной росписи - 92,7 %).

21.3 Кассовое исполнение по ГП - 21 составило 6301280,8 тыс. рублей, или 90,9 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 91,3 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения Программы в разрезе источников финансирования составил: за счет средств федерального бюджета – 100,0 % (500847,0 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета – 90,6 % (5800433,8 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 21 в 2017 году осуществлялось 1 главным распорядителем средств – Министерством финансов Камчатского края.

Исполнение бюджетных ассигнований главным распорядителем средств краевого бюджета представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подразделы 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 50,1 % (3158472,2 тыс. рублей) и 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 29,9 % (1882966,4 тыс. рублей). Наименьшая доля расходов приходится на подразделы 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - менее 0,01 % (24,1 тыс. рублей) и 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 0,05 % (3235,1 тыс. рублей). По подразделу 0111 «Резервные фонды» исполнение составило 0,0 %.

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 21 составили межбюджетные трансферты 96,5 % (6079881,6 тыс. рублей), наименьшую долю в объеме расходов составили иные бюджетные ассигнования – 0,04 % (2433,7 тыс. рублей).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае» - 57,4 % (3617654,6 тыс. рублей) и «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае» - 31,2 % (1964036,4 тыс. рублей); наименьшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края» - 0,04 % (2339,9 тыс. рублей).

21.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 21 в законопроекте, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП - 21 за 2017 год выше, чем за 2016 год: за 2017 год - 91,3 % и за 2016 год – 86,5 %. При этом по сравнению с 2016 годом исполнение (по общему объему расходов) по ГП - 21 за 2017 год меньше на 10,1 % или на 705172,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 600300,8 тыс. рублей, в том числе по:

- Подпрограмме 2 «Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» в сумме 584174,1 тыс. рублей (94,2 %) (наличие остатка средств Резервного фонда Камчатского края, резервного фонда Правительства Камчатского края, остаток резерва по исполнительным листам, уменьшение расходов на обслуживание государственного долга в связи с привлечением коммерческого кредита в конце декабря 2017 года (срок уплаты процентов до 15.01.2018));

- Подпрограмме 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае» в сумме 14487,6 тыс. рублей (0,2 %) по причине отсутствия заявок от местных бюджетов (в основном, за счет  неиспользованных ассигнований на субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды) и на субсидии, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств по причине отсутствия заявок на финансирование от местных бюджетов) ;

- Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Программы» в сумме 1639,1 тыс. рублей (1,7 %) (экономия фонда оплаты труда).

21.5 Соотношение плановых показателей (индикаторов) 2017 года и 2016 года ГП-21:

1) Подпрограмме 1 «Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае» увеличено значение показателя «Доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края» с 90,0 % до 93,0 % (фактическое значение – 97,0 %), снижено значение показателя «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета» с 0,007 % до 0,005 % (фактическое значение – 0,051 %);

2) Подпрограмме 2 «Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» увеличено значение показателя «Запланированный объем Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года» с 100 до 110 млн. рублей (фактическое значение –110 млн. рублей);

3) Подпрограмме 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае» увеличены значения показателей: «Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае» с 1,261 % до 1,262 % (фактическое значение – 1,33 %), «Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам» с 25 % до 28 % (фактическое значение – 27,3 %), «Средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году» с 118 до 125 баллов (фактическое значение – 125,3 баллов); снижены значения показателей «Дифференциация муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания» с 2,8 до 2,7 раз (фактическое значение – 2,33 раз), «Общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае» с 100,0 до 80,0 млн. рублей (фактическое значение – 38,4 млн. рублей).

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 21 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 21 за 2017 год по:

- Подпрограмме 1 - из 5 плановых показателей: с превышением плановых значений достигнут 1 показатель; 3 показателя достигнуты в пределах плановых значений, не достигнут 1 показатель «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета» (вместо планируемых 0,005 % фактическое исполнение составило 0,051 %);

- Подпрограмме 2 - из 5 плановых показателей: 3 показателя достигнуты с превышением плановых значений; 2 показателя достигнут в пределах плановых значений;

- Подпрограмме 3 – из 7 плановых показателей: 2 показателя достигнуты в пределах плановых значений; 4 показателя достигнуты с превышением плановых значений; не достигнут показатель «Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам» (вместо планируемых 28,0 % фактическое исполнение составило 27,3 %)

В 2017 году из 17 запланированных контрольных событий: исполнено 16 контрольных событий (или 94,1 %), из них 1 контрольное событие – с опозданием («Подготовка и направление на согласование в установленном порядке проекта постановления Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2018 год» исполнен 20.11.2017 вместо планового 01.11.2017), не исполнено 1 контрольное событие (срок реализации контрольного события «Внесение изменений в Бюджетный прогноз Камчатского края на долгосрочный период» перенесен на 2018 год).

По оценке Министерства экономического развития и торговли Камчатского края эффективность реализации ГП – 21 составила 0,96, что соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени достижения плановых значений показателей программы (0,94), степени соответствия запланированному уровню затрат (1,0), степени реализации контрольных событий (0,94)).

При этом по оценке Министерства финансов Камчатского края эффективность реализации ГП – 21 составила 0,98, что также соответствует высокой эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе степени достижения плановых значений показателей (0,94), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,99), степени реализации контрольных событий (1,0)). В частности, при расчете степени реализации контрольных событий Министерством финансов Камчатского края не учтено, что 1 контрольное событие перенесено на 2018 год.

Необходимо отметить, что в Постановлении Правительства Камчатского края от 22 ноября 2013 г. № 511-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края» раздел «Методика оценки эффективности реализации Программы» не приведен в соответствие с Приказом Министерства экономического развития и торговли Камчатского края от 15 сентября 2016 г. №  334-п «О внесении изменений в Методические указания по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденные приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П» (фактически оценка эффективности реализации программы осуществлена Министерством финансов Камчатского края в соответствии с указанным Приказом Министерства экономического развития и торговли Камчатского края).

22. Государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ»

22.1. Государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» (далее - ГП – 22 или Программа) первоначально утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

Ответственный исполнитель Программы: администрация Корякского округа; соисполнители Программы: Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, Министерство строительства Камчатского края, Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Министерство финансов Камчатского края, Агентство по информатизации и связи Камчатского края, участники Программы: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, Агентство по занятости населения и миграционной политики Камчатского края.

В 2017 году в ГП – 22 внесено 3 изменения, касающиеся в том числе: исключен срок реализации программы 2014-2018 годы; включен соисполнитель государственной программы – Министерство финансов Камчатского края; приведения финансового обеспечения ГП - 22 в соответствии с объемами бюджетных ассигнований; дополнены цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы; изменена структура Программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П.

В течение 2017 года общий объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 22 согласно паспорту Программы уменьшен на 1838,0 тыс. рублей (на 1,5 %) за счет средств краевого бюджета.

Динамика изменений объемов ассигнований ГП - 22 за 2017 год представлена в следующей таблице.

Необходимо отметить, что:

- Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Корякского округа», представлена в государственной программе Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»;

- Подпрограмма 2 «Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа» представлена в государственной программе Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»;

- Подпрограмма 4 «Развитие социальной сферы на территории Корякского округа» представлена: в государственной программе Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края», в государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», в государственной программе Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», в государственной программе Камчатского края «Семья и дети Камчатки», в государственной программе Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», в государственной программе Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», в государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»;

- Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на территории Корякского округа» представлена в государственной программе Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края»;

- Подпрограмма 6 «Развитие информационных технологий на территории Корякского округа» представлена в государственной программе Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае»;

- Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа» представлена в государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»;

- Подпрограмма 8 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Корякского округа» представлена в государственной программе Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края».

22.2 Законом о краевом бюджете на 2017 год (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на реализацию ГП – 22 утверждены в сумме 124935,1 тыс. рублей, что соответствует объему ассигнований, предусмотренному паспортом Программы по состоянию на 01.01.2017 (за счет средств краевого бюджета).

В результате внесенных в 2017 году изменений в уточненной бюджетной росписи ассигнования на финансовое обеспечение реализации ГП – 22 утверждены в объеме 97169,6 тыс. рублей, что на 25921,4 тыс. рублей (21,3 %) меньше объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы (на 31.12.2016) (123091,0 тыс. рублей).

Объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП – 22, утвержденный Законом о краевом бюджете на 2017 год (в редакции Закона Камчатского края от 20.12.2017 № 176), также не соответствует паспорту Программы по состоянию на 31.12.2017. При этом объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы соответствует бюджетным ассигнованиям уточненной бюджетной росписи.

Сведения о финансовом обеспечении ГП – 22 представлены в следующей таблице.

22.3 Кассовое исполнение по ГП – 22 составило 88841,7 тыс. рублей, или 72,2 % объема ассигнований, предусмотренного паспортом Программы, и 91,4 % объема ассигнований, предусмотренного уточненной бюджетной росписью.

Уровень исполнения Программы составил – 91,4 %.

Исполнение бюджетных ассигнований по ГП – 22 в 2017 году осуществлялось 2 главными распорядителями средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий Программы приходится на Администрацию Корякского округа (55,0 %).

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета представлено в следующей таблице.

В разрезе подразделов классификации расходов наибольшая доля расходов по Программе приходится на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 39971,8 тыс. рублей (45,0 %), наименьшая доля расходов приходится на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 2629,9 тыс. рублей (3,0 %).

В структуре направлений (видов расходов) финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по ГП – 22 составили расходы на межбюджетные трансферты 39971,8 тыс. рублей (45,0 %), наименьшую долю в объеме расходов составили расходы на иные бюджетные ассигнования 485,4 тыс. рублей (0,5 %).

В разрезе основных мероприятий наибольшая доля расходов приходится на основные мероприятия «Осуществление полномочий и функций администрации Корякского округа» 48869,9 тыс. рублей (55,0 %), наименьшая доля расходов приходится на основное мероприятие «Обеспечение жильем эконом класса специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» 39971,8 тыс. рублей (45,0 %).

Необходимо отметить, что согласно уточненной росписи на основное мероприятие «Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа» предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 603,9 тыс. рублей, однако исполнение по данному мероприятию в 2017 году не производилось.

22.4 Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ГП – 22 в уточненной росписи, уровень исполнения программы в разрезе подпрограмм, а также сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Уровень исполнения по ГП - 22 за 2017 год ниже, чем за 2016 год: за 2017 год – 97,4 % и за 2016 год – 96,8 %. При этом по сравнению с 2016 годом (139941,2 тыс. рублей) исполнение по Программе за 2017 год меньше на 36,5 % или на 51099,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 объем неисполненных ассигнований по Программе составил 8327,9 тыс. рублей, в том числе по Подпрограмме 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа»:

- введен в эксплуатацию (25.12.2017 года) 8-ми квартирный жилой дом в сельском поселении «село Каменское». Переселение граждан запланировано на конец февраля 2018 года (предусмотрено 8 квартир специалистам асоциальной сферы);

- продолжается строительство 12-ти квартирного жилого дома в сельском поселении «село Тигиль» (ввод в эксплуатацию запланирован в 2018 году);

- продолжается строительство 4-х квартирного жилого дома в сельском поселении «село Хайрюзово» (ввод в эксплуатацию запланирован в 2018 году).

22.5 В 2017 году по сравнению с 2016 годом по Подпрограмме 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа»:

- уменьшены значения показателей: площадь построенных домов эконом-класса с 2512,5 кв.м. до 1043,7 кв.м. (фактическое значение показателя составило – 837,0 кв.м.; количество введенных в эксплуатацию жилых домов эконом-класса с с 4 ед. до 2 ед. (фактическое значение показателя составило – 837,0 кв.м).

Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП – 22 в разрезе подпрограмм, об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований и сравнительный анализ с 2016 годом представлены в следующей таблице.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП – 22 за 2017 год по: Подпрограмме 3 - из 2 плановых показателей: не достигнуты 2 показателя, основной причиной отклонения сроков завершения строительства является недобросовестность подрядчиков.

В 2017 году из 71 запланированных контрольных событий:

- исполнено 57 контрольных событий;

- не исполнено 8 контрольных события (или 8,5 %), по ряду основных причин: длительное принятие решений о проведении капитального ремонта, отсутствие претендентов на проведение работ; перенос сроков завершения строительства – не качественная работа подрядчиков, отсутствие в муниципальном контракте штрафных санкций на этапах строительства; отсутствие финансирования в 2017 году; выполнение проектных работ с замечаниями, повторное прохождение Государственной экспертизы проектной документации;

- исполнены с опоздание 6 контрольных события или (8,5 %), по ряду основных причин: устранение подрядчиками замечание, отсутствие претендентов на проведение работ; повторное прохождение экспертизы проектной документации.

По оценки администрации Корякского округа эффективность реализации ГП – 22 составила 0,86, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности (эффективность определена на основе степени реализации программы (0,75), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,92), степени реализации контрольных событий (0,90)).

Следует отметить, что согласно проекту сводного годового доклада Министерства экономического развития и торговли Камчатского края о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год оценка эффективности реализации Программы за 2017 год составила 0,87, что соответствует удовлетворительной эффективности реализации государственной программы (эффективность определена на основе средней степени достижения плановых значений показателей программы (0,69), степени реализации контрольных событий (0,97), степени соответствия запланированному уровню затрат (0,96)).

Приложение 4 проекта сводного годового доклада Министерства экономического развития и торговли Камчатского края о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год

Постановление Правительства Камчатского края от 06.03.2017 № 78-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489-П «О государственной программе Камчатского края "Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014 - 2018 годы».

Постановление Правительства Камчатского края от 01.08.2017 № 316-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489-П «О государственной программе Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края».

Форма 0503164 Министерства имущественных и земельных отношений за 2016 год.

Постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 494-П настоящее постановление признано утратившим силу с 01.01.2016 г.

Особо охраняемые природные территории.

Приложение 4 проекта сводного годового доклада Министерства экономического развития и торговли Камчатского края о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017 год

В редакции постановления от 04.12.2017 № 514-П;

По состоянию на 31.12.2017 года в редакции постановления Правительства Камчатского края от 04.12.2017 № 514-П.